জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) সম্পর্কিত বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)এর কর্মপরিকল্পনা

(০১-০১-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০১৬)

| বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবষেণা ইনস্টিটিউট (বিনা) |  |  |  |  |  | অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ:নৈতিকতা/শুদ্ধাচার কমিটি, বিনা তারিখ:২২/১১/২০১৫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যাবলী |  | সময়সীমা |  |  |  | সূচক |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ভিত্তি স্তর ডিসেম্বর ২০১৪ |  |  | লক্ষ্যমাত্রা |  | একক |  |  | একক /দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি |  |
| ১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা/কার্যক্রম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (১)বিনা’র নৈতিকতা কমিটি’র সভা |  | ত্রৈমাসিক |  |  |  | ০ |  |  | ৬ |  | সংখ্যা/বছর |  |  | মহাপরিচালক |  |
| (২)উপকেন্দ্রসমূহের নৈতিকতা কমিটি গঠন (১৩) |  | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | ০ |  |  | ১৩ |  | সংখ্যা |  |  | ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপকেন্দ্রসমূহ |  |
| (৩)নৈতিকতা কমিটি ও সুফলভোগীদের সভা(১৪) |  | ত্রৈমাসিক |  |  |  | ০ |  |  | ৬ |  | সংখ্যা/বছর |  |  | মহাপরিচালক |  |
| (৪) উপকেন্দ্রসমূহ কর্তৃক বিনা’র নৈতিকতা কমিটিতে প্রতিবদন দাখিল (১৪) |  | ত্রৈমাসিক |  |  |  | ০ |  |  | ৬ |  | সংখ্যা/বছর |  |  | ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপকেন্দ্রসমূহ |  |
| ২. সচেতনতা বৃদ্ধি |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (১) সংস্থা পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি সভা |  | অর্ধবার্ষিক |  |  |  | ০ |  |  | ৩ |  | সংখ্যা/বছর |  |  | পরিচালক (প্রশাঃ ও সাঃ সাঃ) |  |
| (২) উপকেন্দ্র পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি সভা (১৩×৩) |  | অর্ধবার্ষিক |  |  |  | ০ |  |  | ৩৯ |  | সংখ্যা/বছর |  |  | পরিচালক (গবেষণা) |  |
| ৩. দক্ষতা বৃদ্ধি |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (১) বিনা’র কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন |  | জুন ২০১৬ |  |  |  | ০ |  |  | ২ |  | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (৫০) |  |  | পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা) |  |
| (২) বিনা’র উপকেন্দ্রের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন (১৩) |  | জুন ২০১৬ |  |  |  | ০ |  |  | ২ |  | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (৩০) |  |  | প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা |  |
| ৪. আইন /বিধি/অর্ডিন্যান্স সংস্কার/প্রণয়ন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (১) বিনা’র সংশোধিত প্রবিধানমালা-২০১৫ প্রণয়ন |  | ডিসেম্বর ২০১৫ |  |  |  | ০ |  |  | ১ |  | প্রণয়ন |  |  | পরিচালক (প্রশাঃ ও সাঃ সাঃ) |  |
| (২)বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন -২০১৫ |  | জুলাই ২০১৫ |  |  |  | ০ |  |  | ১ |  | সংশোধন ও বাংলায় অনুবাদ |  |  | ” |  |
| ৫. কর্মকর্তাদের প্রণোদনা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (১) প্রতিষ্ঠানের উত্তম চর্চার জন্য পুরষ্কার প্রদান |  | জুন ২০১৬ |  |  |  | ০ |  |  | ২ |  | সংখ্যা/বছর |  |  | মহাপরিচালক |  |
| (২)উপকেন্দ্রসমূহ উত্তম চর্চার জন্য পুরষ্কার প্রদান |  | জুন ২০১৬ |  |  |  | ০ |  |  | ১৩ |  | সংখ্যা/বছর |  |  | ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপকেন্দ্রসমূহ |  |
| (৩)কর্মকালীন মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন |  | জুন ২০১৬ |  |  |  | ০ |  |  | ১ |  | প্রচলন করা হবে |  |  | পরিচালক (প্রশাঃ ও সাঃ সাঃ) |  |
| ৬. সেবা উন্নয়ন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (১) সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ |  | মাসিক |  |  |  | ২য় সপ্তাহ |  |  | ১৪ |  | সংখ্যা |  |  | পরিচালক (গবেষণা) |  |
| ৭. ই-গর্ভনেন্স |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (১) Website হালনাগাদকরণ |  | প্রতিদিন |  |  |  | ০১ |  |  | ০২ |  | ০২×২৪=৪৮ |  |  | প্রধান, ইলেকট্রনিক্স শাখা |  |
| (২) ইন্টারনেট সুবিধা সৃষ্টি |  | জুন ২০১৬ |  |  |  | ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা |  |  | ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা (২০) |  | ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার সুবিধা |  |  | পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা) |  |
| (৩)উপকেন্দ্রসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা সৃষ্টি |  | জুন ২০১৬ |  |  |  | ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা |  |  | ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা (৬) |  | ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার সুবিধা |  |  | পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা/ পরিচালক (গবেষণা) |  |
| (৪) বিনা’য় ভিডিও কনফারেন্স প্রচলন |  | জুন ২০১৬ |  |  | - |  |  | ১ |  |  | প্রচলন করা হবে |  |  |  | পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা) |  |
| (৫) ই-টেন্ডারিং প্রচলন |  | জুন ২০১৬ |  |  | - |  |  | - |  |  | প্রচলন করা হবে |  |  |  | পরিচালক (প্রশাঃ ও সাঃ সাঃ) |  |
| ৮. অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (১) বিনা’য় অনলাইনে অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রবর্তন |  |  | জুন ২০১৬ | - |  |  | ১ |  |  |  |  | প্রচলন করা হবে |  | পরিচালক (প্রশাঃ ও সাঃ সাঃ) |  |  |
| (২) কৃষি মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ নিস্পত্তি প্রতিবেদন প্রেরণ |  |  | মাসিক | ২য় সপ্তাহ |  |  | ১৩ |  |  |  |  | সময়/বছর |  | ” |  |  |
| ৯. ইনোভেশন টিম |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (১) সংস্থায় সভা আয়োজন |  | ত্রৈমাসিক |  | ১ |  |  | ৪ |  |  |  |  | সময়/বছর | পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা) |  |  |  |
| ১০. তথ্য অধিকার |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (১) তথ্য অধিকার ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন |  |  | সম্পন্ন | ১ |  |  | ১ |  |  |  | সংখ্যা |  | পরিচালক (প্রশাঃ ও সাঃ সাঃ) |  |  |  |
| (২) তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি |  |  | নিয়মিত | ১০০ |  |  | ১০০ |  |  |  | % আবেদন সংগ্রহের উপর |  | ” |  |  |  |
| (৩) তথ্যের প্রকাশনা |  |  | ডিসেম্বর ২০১৫ | ০ |  |  | ১ |  |  |  | সময় |  | ” |  |  |  |
| (৪) বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-১৪ |  |  | জানুয়ারি ২০১৬ | - |  |  | ১ |  |  |  | বছর |  | ” |  |  |  |
| (৫) বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫ |  |  | জুন ২০১৬ | ১ |  |  | ১ |  |  |  | বছর |  | ” |  |  |  |
| ১১. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (১) অভ্যন্তরীণ আন্তঃবিভাগ পরিবীক্ষণ প্রচলন | মার্চ ২০১৬ |  |  | ০ |  |  | ১১ |  |  | সংখ্যা/বছর |  |  | পরিচালক (প্রশাঃ ও সাঃ সাঃ)/অডিট অফিসার |  |  |  |
| ১২. বাজেট বরাদ্দ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (১)কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাজেট দাখিল | মার্চ ২০১৬ |  |  | - |  |  | ৬ |  |  | সময় |  |  | পরিচালক (প্রশাঃ ও সাঃ সাঃ)/উপ-পরিচালক (অর্থ) |  |  |  |
| ১৩. পরিবীক্ষণ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (১)পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন | ত্রৈমাসিক |  |  | ০ |  |  | ৬ |  |  | সংখ্যা/বছর |  |  | প্রধান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কোষ |  |  |  |
| (২)জাতীয় শুদ্ধাচার ইউনিটে প্রতিবেদন প্রেরণ | ত্রৈমাসিক |  |  | ০ |  |  | ৬ |  |  | সংখ্যা/বছর |  |  | প্রধান পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কোষ |  |  |  |