শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা, ২০১৫
	                        নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ: নৈতিকতা কমিটি

	কার্যসমূহ
	সময়সীমা
	সূচক
	দায়িত্ব

	
	
	ডিসেম্বর ২০১৪  পর্যন্ত অর্জন
	লক্ষ্য
	পরিমাপের একক
	

	১. সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা

	১.১ নৈতিকতা কমিটি গঠন
	২১-০৪-২০১৩ গঠিত
	 ১
	-
	কমিটির সংখ্যা
	মন্ত্রণালয়ের প্রধান, সচিব সচিব

	১.২ নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভা আয়োজন
	৩ মাস  অন্তর  অন্তর
	২
	৬
	সভার সংখ্যা
	নৈতিকতা কমিটি

	১.৩ শুদ্ধাচার ও সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরন ও সমাধানে আলোচনা অনুষ্ঠান
	৩ মাস  অন্তর অন্তর
	-
	৬
	সভার সংখ্যা
	নৈতিকতা কমিটি

	১.৪ সংস্থা পর্যায়ে নৈতিকতা কমিটি গঠন ও নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
	গঠিত ও প্রণীত
	-
	-
	কমিটির সংখ্যা
	স্ব স্ব  প্রতিষ্ঠান

	১.৫ শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ
	২১-০৪-২০১৩ গঠিত
	১
	-
	 সংখ্যা
	নৈতিকতা কমিটি

	১.৬ ফোকাল পয়েন্ট-এর দায়িত্ব কর্তব্য নির্ধারণ ও কর্মবন্টনে অন্তর্ভুক্তকরণ
	২১-০৪-২০১৩ গঠিত
	-
	-
	 বাস্তবায়ন সংখ্যা
	নৈতিকতা কমিটি ও প্রশাসন অনুবিভাগ

	২. সচেতনতা বৃদ্ধি

	২.১ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
	ডিসেম্বর/২০১৫
	-
	৪০
	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
	  প্রশাসন অনুবিভাগ

	২.২ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের অধিন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
	ডিসেম্বর/২০১৫
	-
	১০০
	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
	স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান

	২.৩  প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ‘‘শুদ্ধাচার’’ অন্তর্ভুক্তকরণ
	সেপ্টেম্বর/২০১৫
	-
	১০০%
	  প্রশিক্ষণ মডিউল
	  প্রশাসন অনুবিভাগ/সংস্থাসমূহ

	৩. দক্ষতা উন্নয়ন

	৩.১ আইন ও অডিট উইং গঠন
	মার্চ/২০১৫
	-
	১
	অডিট আপত্তি নিস্পত্তির হার
	আইন ও অডিট শাখা

	৩.২ মন্ত্রনালয়ের ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান
	জুন/২০১৫
	-
	১০০%
	ইন্টারনেট সুবিধা সম্বলিত পিসির সংখ্যা ৫৫
	প্রশাসন অনুবিভাগ

	৩.৩ মন্ত্রণালয়ের ওয়াই-ফাই সুবিধা প্রবর্তন
	ডিসেম্বর/২০১৪
	১০০%
	১০০%
	 ১ম শ্রেনীর কর্মকর্তার সংখ্যা
	প্রশাসন অনুবিভাগ

	৩.৪ সেবার মান উন্নয়নের    লক্ষে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
	ডিসেম্বর/২০১৫
	-
	২০
	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
	প্রশাসন অনুবিভাগ

	৩.৫ ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা প্রবর্তন
	জানুয়ারী/২০১৪
	১০০%
	১
	 কনফারেন্স সংখ্য
	প্রশাসন অনুবিভাগ

	৪. বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান এর সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সংস্কার

	৪.১  জাতীয় নদী  রক্ষা কমিশন আইন-২০১৩
	জুলাই/২০১৩
	১০০%
	১
	 প্রবর্তিত
	নদী সেল শাখা

	৪.২  জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বিধিমালা-২০১৫
	ডিসেম্বর/২০১৫
	-
	১
	বিধিমালা প্রনয়ন
	জাতীয় নদী রক্ষাকমিশন

	৪.৩  জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধিমালা-২০১৫
	ডিসেম্বর/২০১৫
	-
	১
	প্রবিধিমালা প্রনয়ন
	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

	৪.৪ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন তহবিল ও তহবিল পরিচালনার জন্য (অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় ও নিরিক্ষা) প্রবিধিমালা-২০১৫
	ডিসেম্বর/২০১৫
	-

         
	১
	প্রবিধিমালা প্রনয়ন
	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

	৪.৫ পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন
	নভেম্বর/২০১৩
	 ১০০%
	 ১
	প্রবর্তিত
	মন্ত্রণালয়

	৪.৬ ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা
	জুন/২০১৬
	-
	১%
	প্রবিধিমালা প্রনয়ন
	ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট

	৪.৭ দি চিটাগাং পোর্ট অথরিটি, পানগাও কন্টেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) নোটিফিকেশন-২০১৩
	ডিসেম্বর/২০১৩
	 ১০০%
	 ১
	প্রবর্তিত
	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

	৪.৮ অভ্যত্মরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ-১৯৭৬ ও বিধিমালা সমূহ  এর সংশোধন
	জুন/২০১৬
	-
	 ১
	 সংশোধিত বিধিমালা প্রণয়ন
	সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

	৪.৯ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ-১৯৮৩ এর সংশোধন
	জুন/২০১৬
	-
	 ১
	প্রণয়ন
	সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

	৪.১০ ফ্লাগ ভেসেল প্রটেকশন আইন-১৯৮২ এর সংশোধন
	জুন/২০১৬
	-       
	 ১
	 সংশোধিত বিধিমালা প্রণয়ন
	সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

	৪.১১ দি মংলা পোর্ট অথরিটি  অধ্যাদেশ-১৯৭৬ এর সংশোধন
	জুন/২০১৬
	-
	 ১
	 প্রণয়ন
	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

	৪.১২ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন অধ্যাদেশ-১৯৭২ এর সংশোধন
	জুন/২০১৬
	-
	 ১
	  প্রণয়ন
	 বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

	৫. পুরস্কার প্রদান

	৫.১ উত্তম চর্চার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচার পদক প্রদান
	জুন/২০১৬
	-
	২
	পদক/বছর
	প্রশাসন অনুবিভাগ

	৫.২ উত্তম চর্চার জন্য সংস্থা পর্যায়ের শুদ্ধাচার পদক প্রদান
	জুন/২০১৬
	-
	২০
	পদক/বছর
	সংস্থা প্রধান

	৫.৩ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য বিদেশ প্রশিক্ষণ
	জুন/২০১৬
	-
	১৫
	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
	প্রশাসন অনুবিভাগ/অধিশাখা সমূহ

	৬. সেবার মান উন্নীতকরণ

	৬.১ দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার প্রবর্তন
	জুন/২০১৬
	-
	-
	প্রণয়ন
	প্রশাসন অনুবিভাগ

	৬.২ ওয়েবসাইট হালনাগাদকরন
	চলমান
	 প্রতিদিন
	প্রতিদিন
	হালনাগাদকৃত
	প্রশাসন অনুবিভাগ

	৬.৩ দরপত্র/কোটেশন আহবান নোটিশ ওয়েবসাইটে প্রকাশ
	জানুয়ারী/২০১৫
	-
	১০০%
	দরপত্র/কোটেশন আহবান নোটিশের শতকরা হার
	প্রশাসন/প্রকল্প অনুবিভাগ

	৬.৪ ই-ফাইলিং ব্যবস্থা প্রবর্তন
	জুন/২০১৬
	-
	 ১০০%
	প্রণয়ন
	সকল অনুবিভাগ

	৬.৫  সার্ভিস পোর্টাল প্রর্বতন
	জুন/২০১৬
	-
	 হালনাগাদ রক্ষণ
	প্রণয়ন
	সকল অনুবিভাগ

	 ৬.৬ অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ওয়ান-ডেস্ক সার্ভিস প্রবর্তন
	জুন/২০১৬
	-
	 নিষ্পত্তির হার
	প্রণয়ন
	প্রশাসন অনুবিভাগ

	৬. ৭  চট্টগ্রাম কন্টেইনার টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিটিএমএস) প্রবর্তন
	 জুন/২০১৬
	-
	আগ্রহী শিপিং এজেন্ট
	প্রণয়ন
	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

	৬. ৮  ঢাকা-বরিশাল রুটে ই-টিকেটিং প্যাসেঞ্জার সার্ভিস প্রবর্তন (লঞ্চ ও স্টিমার)
	জুন/২০১৫
	-
	সকল প্যাসেঞ্জার
	যাত্রীর শতকরা হার
	বাংলাদেশ অভ্যত্মরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন

	৬. ৯  পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ও কাজিরহাট রুটে ই-টিকেটিং প্যাসেঞ্জার সার্ভিস   প্রবর্তন (লঞ্চ ও ফেরী)
	জুন/২০১৬
	-
	সকল প্যাসেঞ্জার
	যাত্রীর শতকরা হার
	বাংলাদেশ অভ্যত্মরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন

	৬.১০  অন লাইনে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ও ডেক অফিসারদের সনদ যাচাই করণ ব্যবস্থা প্রবর্তন
	জুলাই/২০১৪
	৩০%
	সকল ক্যাডেট ও ক্রু
	শতকরা হার
	সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

	৬.১১ অন লাইনে বিদেশগামী জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার ডেক অফিসার ও রেটিং দের সিডিসি যাচাইকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তন
	জুন/২০১৪
	 ৩০%
	সকল ক্যাডেট ও ক্রু
	শতকরা হার
	সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

	৭. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

	৭.১ অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন
	জুলাই/২০১৪
	-
	 ১
	নিয়োগ প্রদান
	প্রশাসন অনুবিভাগ

	৭.২  দ্রুততম সময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি
	ডিসেম্বর/২০১৫
	-
	 ১০০%
	নিস্পত্তির সংখ্যা
	সকল  অনুবিভাগ

	৭.৩ অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ
	প্রতিমাসে
	 প্রতিমাসের ১০ তারিখে
	 প্রতিমাসের ১০ তারিখে
	নির্ধারিত সময়ে
	সকল  অনুবিভাগ

	৭.৪ অভিযোগ নিষ্পত্তি  সংক্রান্ত তথ্য প্রয্যেজ্য  ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে অবহিতকরণ
	জুন/২০১৬
	-
	১০০%
	 অবহিতকরণের হার
	সকল অনুবিভাগ

	৭.৫ অনলাইনে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন
	জুন/২০১৬
	-
	১০০%
	  নিস্পত্তির হার
	প্রশাসন অনুবিভাগ

	৮. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

	৮.১ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোনয়ন
	মনোনীত
	-
	 ১
	মনোনীত
	প্রশাসন অনুবিভাগ

	৮.২  তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/ সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম  ওয়েবসাইটে প্রকাশ
	প্রকাশিত
	-
	 মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থা
	 মুদ্রণ  ও প্রকাশ
	প্রশাসন অনুবিভাগ ও   স্ব স্ব সংস্থা

	৮.৩ মন্ত্রণালয় হতে প্রকাশিত দলিল-পত্রাদি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সক্রিয়ভাবে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা
	ডিসেম্বর/২০১৫
	-
	 যথা সময়
	 মুদ্রণ  ও প্রকাশ
	বাজেট ও প্রকল্প অনুবিভাগ

	৮.৪ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ
	ডিসেম্বর/২০১৫
	-
	১০০%
	 প্রতিবেদন সংখ্যা
	প্রশাসন অনুবিভাগ

	৯. অভ্যত্মরীণ মূল্যায়ণ ও বাজেট বরাদ্দ

	৯.১ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষে মন্ত্রণালয়ের অভ্যত্মরীণ মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং অনুবিভাগ ভিত্তিক মূল্যায়ন সভা
	ডিসেম্বর/২০১৫
	-
	৪
	কমিটি গঠন এবং সভা/বছর
	প্রশাসন অনুবিভাগ এবং অভ্যত্মরীণ মূল্যায়ন কমিটি

	৯.২ অভ্যত্মরীণ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ  বাস্তবায়নের লক্ষে আলোচনা
	ডিসেম্বর/২০১৫
	-
	২
	সভা/বছর
	প্রশাসন অনুবিভাগ এবং অভ্যত্মরীণ মূল্যায়ন কমিটি

	৯.৩ অভ্যত্মরীণ মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়ন ও সুপারিশসমূহের সমন্বয়ে বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ
	ডিসেম্বর/২০১৫
	-
	১
	নির্ধারিত সময়ে
	প্রশাসন অনুবিভাগ এবং অভ্যত্মরীণ মূল্যায়ন কমিটি

	৯.৪ শুদ্ধাচার কৌশল ও কর্মপরিকল্পণা  বাস্তবায়নের  লক্ষে বাজেট/চাহিদা প্রেরণ
	 এপ্রিল/২০১৫
	-
	 বাজেট বরাদ্দ করণ
	নির্ধারিত সময়ে
	প্রশাসন /বাজেট অনুবিভাগ

	১০. কর্মপরিকল্পনা   বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ

	১০.১ শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পণা বাস্তবায়নের  নিয়মিত পরিবীক্ষণ
	৩ মাস অন্তর অন্তর
	-
	৪
	সভা/বছর
	নৈতিকতা কমিটি

	১০.২ পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ  এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ
 
	প্রতিবছর      
	-
	১
	হালনাগাদকৃত
	নৈতিকতা কমিটি

	১০.৩  শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পণা বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রতিবেদন প্রেরণ
	৩ মাস অন্তর
	-
	৪
	প্রতিবেদন সংখ্যা
 
	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                                                                                                                            

                                                                                                                            

 

	                                               
	                                       শফিক আলম মেহেদী
                                                সচিব
                                                  ও
                                   সভাপতি, নৈতিকতা  কমিটি
                                      নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়


