মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০20-২০২1 

	ক্রম
	উদ্দেশ্য
(Objectives)
	বিষয়ের মান
(Weight of Objectives)
	কার্যক্রম
(Activities)
	কর্মসম্পাদন
সূচক
(Performance

Indicators)
	একক
(Unit)
	কর্মসম্পাদন
সূচকের মান
(Weight of Performance

Indicators)
	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০20-২০২1
(Target /Criteria Value for 2020-2021)  

	
	
	
	
	
	
	
	অসাধারণ
	অতি উত্তম
	উত্তম
	চলতি মান
	চলতি মানের নিম্নে

	
	
	
	
	
	
	
	১০০%
	৯০%
	৮০%
	৭০%
	৬০%

	
	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	7
	৮
	৯
	১০
	১১

	১
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন 
	10
	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ
	১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত ও প্রাপ্তি
	তারিখ
	5
	23-8-২০20
	26-8-২০20
	30-8-২০20
	01-9-২০20
	05-9-২০20

	
	
	
	১.৪  মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা  তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত
	১.৪.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত
	তারিখ
	৫
	১0-9- ২০20
	১4-9- ২০20
	18-9- ২০20
	২2-9-২০20
	28-9-
২০20

	২
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থার বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ
	১০
	২.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থার বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভা
	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত 
	সংখ্যা


	৪
	১২
	১০
	০৮
	৬
	৪

	
	
	
	২.২ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
	২.২.১  সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত  
	%
	2
	৯৫
	৮০
	৭৫
	৭০
	৬৫

	
	
	
	২.৩  বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালা
	২.৩.১ আয়োজিত কর্মশালা
	সংখ্যা
	৪ 
	4
	3
	2
	1
	

	৩
	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-3257105) বরাদ্দ
	৪
	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট  বরাদ্দ 
	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত
	 টাকা
	২
	১০ লাখ
	
	
	
	

	
	
	
	৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় 
	৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত 
	%
	২
	৯০
	৮৫
	৮০
	৭৫
	৭০

	৪
	 উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি
	১০
	৪.১ এক দিনের কর্মশালা/সেমিনার/ আয়োজন
	৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত
	সংখ্যা 
	​৪
	2
	১
	
	
	

	
	
	
	৪.২ প্রশিক্ষণ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন 
	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত
	সংখ্যা 

(জন)
	৩
	   ২৫
	২২
	২০
	১৮
	

	
	
	
	৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন
	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত
	সংখ্যা 

(জন)
	৩
	২৫  
	২২
	২০
	১৮
	

	৫
	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম
	4
	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী  ধরণাগুলো  যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ 
	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত
	তারিখ
	4
	৩-1১-২০20
	৫-11-২০20
	১০-11-২০20
	১7-11-২০20
	২০-11-২০20

	৬
	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ইনোভেশন টিমের সভা 
	6
	৬.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান
	৬.১.১ সভা অনুষ্ঠিত
	সংখ্যা
	৬
	৬
	৪
	৩
	২
	

	
	
	
	৬.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
	৬.২.১ সিদ্ধান্ত  বাস্তবায়িত
	%
	২
	১০০
	৯৫
	৯০
	৮৫
	৮০

	7
	জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান
	১০
	৭.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান
	৭.১.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগকে স্বীকৃতি  প্রদানকৃত
	তারিখ
	১০
	
	
	
	
	

	৮
	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ
	8
	৮.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের  সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ
	৮.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত
	নিয়মিত

(%)
	৪
	100
	90
	80
	70
	৬০

	
	
	
	৮.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য   আপলোড/ হালনাগাদকরণ


	৮.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত
	 %
	২
	100
	90
	80
	70
	৬০

	
	
	
	৯.১ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য   আপলোড/ হালনাগাদকরণ


	৯.১.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত
	%
	2
	100
	90
	80
	70
	৬০

	৯
	ই- সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন
	৪
	 ৯.২ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা


	৯.২.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত
	তারিখ
	৪
	১৫-২-২০২1
	১৫-৩-২০২1
	৩১-৩-২০২1
	৩০-৪-২০২1
	৩০-৫-২০২1

	১০
	সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ
	10
	১০.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সেবা সহজিকরণ
	১০.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত


	তারিখ
	5
	১৫-১০- ২০20
	২০-১০- ২০20
	২৪-১০- ২০20
	২৮-১০- ২০20
	৩০-১০- ২০20

	
	
	
	১০.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কর্মশালা/ সভা আয়োজন করা
	 ১০.২.১ কর্মশালা/ সভা আয়োজিত

	সংখ্যা
	5
	৮
	৬
	৪
	৩
	২

	১১
	মাঠ প্রশাসনের ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ
	৬
	১১.১ মাঠ প্রশাসনের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ
	১১.১.১ মাঠ প্রশাসনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত
	তারিখ
	৬
	২৩-০৮-২০২০
	২৩-০৮-২০২০
	২৬-৮-২০২০
	৩০-৮-২০২০
	০১-০৯-২০২০
	

	১২
	ডকুমেন্টেশন  প্রকাশনা 
	10
	১২.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)
	১২.১.১ ডকুমেন্টেশন  প্রকাশিত
	তারিখ
	5
	২০-০৫-২০২1
	২৫-৫-২০২1
	৩১-৫-২০২1
	১০-৬-২০২1
	১৫-৬-২০২1

	
	
	
	১২.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা
	১২.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত
	তারিখ
	5
	২০-০৫-২০২1
	২৫-৫-২০২1
	৩১-৫-২০২1
	১০-৬-২০২1
	১৫-৬-২০২1

	1৩
	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন
	৮
	১৩.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন
	১৩.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত
	তারিখ
	৩
	৩০-1-২০২1
	৫-২-২০২1
	১০-২-২০২1
	১৭-২-২০২1
	২০-২-২০২1

	
	
	
	১৩.২  উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ
	১৩.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূ্ল্যায়ন  প্রতিবেদন প্রেরিত 
	তারিখ
	3
	৫-২-২০২1
	১০-২-২০২1
	১৭-২-২০২1
	২০-২-২০২1
	২৫-২-২০২1

	
	
	
	১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন 
	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত 
	তারিখ
	৩
	১৫-৭-২০২1
	২০-৭-২০২1
	২৩-৭-২০২1
	২৬-৭-২০২1
	৩০-7-২০২1

	
	
	
	১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন  মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ
	১৫.৪.১ মূল্যায়ন   প্রতিবেদন প্রেরিত
	তারিখ
	১
	২০-৭-২০২1
	২৩-৭-২০২1
	২৬-৭-২০২1
	৩০-7-২০২1
	৫-৮-২০২1


