বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২১-২২)এর অর্জন সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন

বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়,ভাঙ্গুড়া, পাবনা। 						বাস্তবায়নঅগ্রগতিপরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২

(মোট মান: ৫০)

| ক্রম | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২) | বাস্তবায়নঅগ্রগতিপরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ |  |  |  |  |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোটঅর্জন | অর্জিতমান |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ০১ | [১.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | [১.১.১] ই-ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত | % | ১৫ | ৮০% | ১০% |  |  |  |  |  |  |
| ০২ | [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত | সংখ্যা | ১০ | ৪ | ১ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [২.১.২] বিভিন্নপ্রকাশনা ও তথ্যাদিতথ্য বাতায়নেপ্রকাশিত | সংখ্যা | ৫ | ৪ | ১ |  |  |  |  |  |  |
| ০৩ | [৩.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [৩.১.১] কর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়নসংক্রান্তপ্রশিক্ষণআয়োজিত | সংখ্যা | ৫ | ৪ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [৩.১.২] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ৫ | ৪ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [৩.১.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | তারিখ | ৫ | ১৩/০১/২০২২ | - |  |  |  |  |  |  |
| ০৪ | [৪.১] একটিউদ্ভাবনী ধারণা/ সেবা সহজিকরণ/ক্ষুদ্রউন্নয়নকার্যক্রমবাস্তবায়ন | [৪.১.১] একটিউদ্ভাবনী ধারনা/ সেবা সহজিকরণ/ক্ষুদ্রউন্নয়নকার্যক্রমবাস্তবায়িত | তারিখ | ৫ | ২৮/২/২০২২ | - |  |  |  |  |  |  |

প্রতিবেদনপ্রস্তুতেরতারিখ: ২৩/০৯/২০২১ খ্রিঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২১-২২)এর অর্জন সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন

বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়,ভাঙ্গুড়া, পাবনা। 						বাস্তবায়নঅগ্রগতিপরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২

অভিযোগপ্রতিকারব্যবস্থাসংক্রান্তকর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২

(মোট মান: ২৫)

| কার্যক্রমের ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদনসূচক | প্রমাণক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা(২০২১-২২) | বাস্তবায়নঅগ্রগতিপরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ |  |  |  |  |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোটঅর্জন | অর্জিতমান |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |  | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা | ৫ | [১.১] অভিযোগনিষ্পত্তিকর্মকর্তা (অনিক) ও আপিলকর্মকর্তারতথ্যওয়েবসাইটেত্রৈমাসিকভিত্তিতেহালনাগাদকরণ | [১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত | হালনাগাদসম্পন্নেরসরকারিপত্র, ওয়েবসাইটেরলিংক | সংখ্যা | ৫ | ৪ | ০ |  |  |  |  |  |  |
| পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন | ২০ | [২.১] নির্দিষ্টসময়েঅনলাইন/ অফলাইনেপ্রাপ্তঅভিযোগনিষ্পত্তিএবংনিষ্পত্তিসংক্রান্তমাসিকপ্রতিবেদনউর্ধ্বতনকর্তৃপক্ষবরাবরপ্রেরণ | [২.১.১] অভিযোগনিষ্পত্তিকৃত | নিষ্পত্তিপ্রতিবেদন | % | ৮ | ৯০% | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [২.২] কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরঅভিযোগপ্রতিকারব্যবস্থাএবংজিআরএসসফটওয়্যারবিষয়কপ্রশিক্ষণআয়োজন | [২.২.১] প্রশিক্ষণআয়োজিত | অফিসআদেশ, আলোচ্যসূচি, উপস্থিতিরহাজিরা | সংখ্যা | ৫ | ৪ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [২.৩] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ | [২.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত | পরিবীক্ষণপ্রতিবেদন | সংখ্যা | ৩ | ৪ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [২.৪] অভিযোগপ্রতিকারব্যবস্থাপনাবিষয়েস্টেকহোল্ডারগণেরসমন্বয়েঅবহিতকরণসভা | [২.৪.১] সভাঅনুষ্ঠিত | সভারকার্যবিবরণী | সংখ্যা | ৪ | ২ | ০ |  |  |  |  |  |  |

প্রতিবেদনপ্রস্তুতেরতারিখ: ২৩/০৯/২০২১ খ্রিঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২১-২২)এর অর্জন সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন

বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়,ভাঙ্গুড়া, পাবনা। 						বাস্তবায়নঅগ্রগতিপরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২

সেবাপ্রদানপ্রতিশ্রুতিবাস্তবায়নকর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২

(মোট মান: ২৫)

| কার্যক্রমের ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদনসূচক | প্রমাণক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা(২০২১-২২) | বাস্তবায়নঅগ্রগতিপরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ |  |  |  |  |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোটঅর্জন | অর্জিতমান |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |  | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| প্রাতিষ্ঠানিক | ১৩ | [১.১] সেবাপ্রদানপ্রতিশ্রুতিপরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | [১.১.১]সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত | বাস্তবায়নপ্রতিবেদন | % | ৮ | ১০০% | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [১.২] সেবাপ্রদানপ্রতিশ্রুতিত্রৈমাসিকভিত্তিতেহালনাগাদকরণ | [১.২.১] ওয়েবসাইটেপ্রতিত্রৈমাসিকেহালনাগাদকৃত | ওয়েবসাইটেহালনাগাদকৃতসেবাপ্রদানপ্রতিশ্রুতি | সংখ্যা | ৫ | ৪ | ০ |  |  |  |  |  |  |
| সক্ষমতা অর্জন | ১২ | [২.১] সেবাপ্রদানপ্রতিশ্রুতিবিষয়কপ্রশিক্ষণআয়োজন | [১.১.১]প্রশিক্ষণআয়োজিত | প্রশিক্ষণআদেশ, আলোচ্যসূচি, প্রশিক্ষণার্থীদেরতালিকা, হাজিরাশীট | সংখ্যা | ৫ | ৪ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [২.২] সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন | [১.৩.১]অবহিতকরণসভাঅনুষ্ঠিত | সভারকার্যবিবরণী | সংখ্যা | ৭ | ২ | ০ |  |  |  |  |  |  |

প্রতিবেদনপ্রস্তুতেরতারিখ: ২৩/০৯/২০২১ খ্রিঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২১-২২)এর অর্জন সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন

বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়,ভাঙ্গুড়া, পাবনা। 						বাস্তবায়নঅগ্রগতিপরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২

তথ্যঅধিকারবিষয়েবার্ষিককর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২

(মোট মান: ২৫)

| কার্যক্রমের ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদনসূচক | প্রমাণক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা(২০২১-২২) | বাস্তবায়নঅগ্রগতিপরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ |  |  |  |  |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোটঅর্জন | অর্জিতমান |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |  | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| প্রাতিষ্ঠানিক | ১০ | [১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান | [১.১.১]নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানকৃত | উর্ধ্বতন কার্যালয়ে প্রেরিত প্রতিবেদন | % | ১০ | ১০০% | ০ |  |  |  |  |  |  |
| সক্ষমতাবৃদ্ধি | ১৫ | [১.২] স্বপ্রণোদিতভাবেপ্রকাশযোগ্যতথ্যহালনাগাদ করে ওয়েবসাইটেপ্রকাশ | [১.2.১]হালনাগাদকৃততথ্যওয়েবসাইটেপ্রকাশিত | হালনাগাদকৃতস্বপ্রণোদিতভাবেপ্রকাশযোগ্যতথ্যসহ ওয়েবসাইটের লিংক। | তারিখ | ০৩ | ৩১-১২-২০২১ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [১.৩] বার্ষিকপ্রতিবেদনপ্রকাশ | [১.3.১] বার্ষিকপ্রতিবেদনপ্রকাশিত | বার্ষিক প্রতিবেদনের কপি | তারিখ | ০৩ | ১৫-১০-২০২১ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [১.৪] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/ হালনাগাদকরণ | [১.4.১] তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগপ্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত | সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্তকৃত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী | তারিখ | ০৩ | ৩১-১২-২০২১ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ | [১.5.১] প্রচারকার্যক্রমসম্পন্ন | সভা, সেমিনার, কর্মশালার অফিস আদেশ কিংবা প্রচারপত্রের কপি। | সংখ্যা | ০৩ | ৩ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [১.৬]তথ্যঅধিকারবিষয়েকর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন | [১.6.১]প্রশিক্ষণ আয়োজিত | প্রশিক্ষণ আয়োজনের অফিস আদেশ | সংখ্যা | ০৩ | ৩ | ০ |  |  |  |  |  |  |

প্রতিবেদনপ্রস্তুতেরতারিখ: ২৩/০৯/২০২১ খ্রিঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২১-২২)এর অর্জন সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন

বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়,ভাঙ্গুড়া, পাবনা। 						বাস্তবায়নঅগ্রগতিপরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২

সেকশন ৩ : কর্মসম্পাদনেরক্ষেত্র, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদনসূচকএবংলক্ষ্যমাত্রা

(মোট মান: ৭০)

| কার্যক্রমের ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদনসূচক | গণনাপদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | বাস্তবায়নঅগ্রগতিপরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ |  |  |  |  |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোটঅর্জন | অর্জিতমান |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| [১] উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতেসমবায়গঠন | মান: ১9 | [১.১] নিবন্ধন | [১.১.১] উদ্বুদ্ধকরণসভাআয়োজিত | সমষ্টি | সংখ্যা | ৪ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.১.২] নিবন্ধনআবেদননিষ্পত্তিরহার | গড় | % | ৫ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.১.৩] উৎপাদনমূখীসমবায়সমিতিগঠিত | সমষ্টি | সংখ্যা | ৫ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [১.২] উৎপাদনমূখীখাতেসমবায়ীদেরপুঁজিবিনিয়োগেরমাধ্যমেস্ব-কর্মসংস্থান | [1.2.১] সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান | সমষ্টি | জন | ৫ | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [২] টেকসইসমবায়গঠনেকার্যক্রমগ্রহণ | মান: ৩৫ | [২.১] তদারকি ও মানোন্নয়ন | [২.১.১] মডেলসমবায়সমিতিসৃজন | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ১ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [২.১.২] অকাh©করসমিতিরহালনাগাদতালিকাসংকলিত | তারিখ | - | ৩ | ১৪ আগস্ট |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [২.১.৩] সমিতিরবাৎসরিকনির্বাচনীক্যালেন্ডারসংকলিত | তারিখ | - | ৩ | ১৪ আগস্ট |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [২.১.৪] নির্ধারিতছকেবার্ষিকপরিসংখ্যানপ্রতিবেদনসংকলিত | তারিখ | - | ৩ | ১৪ আগস্ট |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [২.২] সমবায়সুশাসনপ্রতিষ্ঠা | [২.২.১] ব্যবস্থাপনাকমিটিরনির্বাচনঅনুষ্ঠিত/ অন্তর্বর্তীকমিটিগঠিত | সমষ্টি | % | ৩ | ১ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [২.২.২] কাh©করসমিতির বার্ষিকআর্থিকবিবরনীপ্রাপ্তিনিশ্চিতকৃত | তারিখ | - | ৩ | ৩১ আগস্ট |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [২.২.৩] সমবায়সমিতিপরিদর্শনসম্পাদিত | সমষ্টি | সংখ্যা | ৩ | ১৮ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [২.২.৪] কার্যকরসমবায়সমিতিরনিরীক্ষাসম্পাদনেরহার | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | ৩ | ৩২%(৬৩) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [২.২.৫] নিরীক্ষাসম্পাদিতসমিতিরএজিএমঅনুষ্ঠিত | সমষ্টি | % | ৩ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [২.২.৭] নিরীক্ষাসংশোধনীপ্রস্তাবদাখিলকৃত | সমষ্টি | সংখ্যা | ২ | ২ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [২.৩] রাজস্বআদায় | [২.৩.১] নিরীক্ষাফিআদায়কৃত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | ৩ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [২.৩.২] সমবায়উন্নয়নতহবিলআদায়কৃত | ক্রমপুঞ্জিভূত | % | ৩ | ০ |  |  |  |  |  |  |
| [৩] সমবায়সংগঠনেরসক্ষমতাবৃদ্ধি ও উদ্যোক্তাসৃজন | মান: ১6 | [৩.১] স্থানীয়চাহিদাভিত্তিকপ্রশিক্ষণ | [৩.১.১] ভ্রাম্যমাণপ্রশিক্ষণঅনুষ্ঠিত (পুরুষ/মহিলা) | সমষ্টি | জন | ৬ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [৩.২] সমবায়ইনস্টিটিউটেচাহিদাঅনুযায়ীপ্রশিক্ষণার্থীপ্রেরণ | [৩.২.১] প্রশিক্ষণার্থীপ্রেরিত (পুরুষ/মহিলা) | সমষ্টি | % | ৬ | ০ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [৩.৩] প্রাতিষ্ঠানিকস্বীকৃতি | [৩.৩.১] জাতীয়সমবায়পুরস্কারেরজন্যমনোনয়নপ্রেরিত | সমষ্টি | সংখ্যা | 2 | ৩ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [৩.৪] ‍গবেষণা ও উদ্ভাবন | [৩.৪.১] উদ্ভাবনপাইলটিং/রেপ্লিকেটিং | সমষ্টি | সংখ্যা | 2 | ০ |  |  |  |  |  |  |

প্রতিবেদনপ্রস্তুতেরতারিখ: ২৩/০৯/২০২১ খ্রিঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২১-২২)এর অর্জন সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন

বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়,ভাঙ্গুড়া, পাবনা। 						বাস্তবায়নঅগ্রগতিপরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২

সুশাসন ও সংস্কারমূলককর্মসম্পাদনেরক্ষেত্র ২০২১-২০২২

(মোট মান: ৩০)

| কার্যক্রমের ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদনসূচক | গণনাপদ্ধতি | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | কোয়ার্টারঅনুযায়ীপ্রাপ্তমান, ২০২১-২০২২ |  |  |  |  | কোয়ার্টার অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর নির্ণয়ের পদ্ধতি |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোটঅর্জিতমান |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৮ |  |  | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| সুশাসন ও সংস্কারমূলককার্যক্রমেরবাস্তবায়নজোরদারকরণ | ৩০ | [১.১] শুদ্ধাচারকর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়ন | [১.১.১] শুদ্ধাচারকর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়িত | ক্রমপুঞ্জিভূত | প্রাপ্তনম্বর | ১০ | ০ |  |  |  |  | কোয়ার্টারলিপ্রাপ্ত নম্বর×১০ ৫০×৪ |
|  |  | [১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবনকর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়ন | [১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবনকর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়িত | ক্রমপুঞ্জিভূত | প্রাপ্তনম্বর | ১০ | ০ |  |  |  |  | কোয়ার্টারলিপ্রাপ্ত নম্বর×১০ ৫০×৪ |
|  |  | [১.৩] তথ্যঅধিকারকর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়ন | [১.৩.১] তথ্যঅধিকারকর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়িত | ক্রমপুঞ্জিভূত | প্রাপ্তনম্বর | ৩ | ০ |  |  |  |  | কোয়ার্টারলিপ্রাপ্ত নম্বর×০৩ ৫০×৪ |
|  |  | [১.৪] অভিযোগপ্রতিকারকর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়ন | [১.৪.১] অভিযোগপ্রতিকারকর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়িত | ক্রমপুঞ্জিভূত | প্রাপ্তনম্বর | ৪ | ০ |  |  |  |  | কোয়ার্টারলিপ্রাপ্ত নম্বর×০৪ ৫০×৪ |
|  |  | [১.৫] সেবাপ্রদানপ্রতিশ্রুতিকর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়ন | [১.৫.১] সেবাপ্রদানপ্রতিশ্রুতিকর্মপরিকল্পনাবাস্তবায়িত | ক্রমপুঞ্জিভূত | প্রাপ্তনম্বর | ৩ | ০ |  |  |  |  | কোয়ার্টারলিপ্রাপ্ত নম্বর×০৩ ৫০×৪ |

প্রতিবেদনপ্রস্তুতেরতারিখ: ২৩/০৯/২০২১ খ্রিঃ