"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল

তেরখাদা, খুলনা।

www.dls.terokhadakhulna.gov.bd

স্মারক নং-৩৩.০১.৪৭৯৪.000.16.001.26- ১৭৬                                  তারিখ: ০2/০৬/২০২6 খ্রি.

প্রাপক,

জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার

খুলনা

বিষয় :  	সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতির (GPMS) তেরখাদা উপজেলার ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রকৃত অর্জন

(এপ্রিল/২০২৬) এবং ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের খসড়া লক্ষ্যমাত্রার বিভাজন প্রেরণ প্রসংগে।

সুত্র  :	জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, খুলনা মহোদয়ের   পত্র নং ৩৩.০১.৪৭০০. ০০০.১৬.০০২.২৫ -৩৮১, তরিখ: ২১/০৫/২০২6খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতির (GPMS) জেলাওয়ারী ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের খসড়া লক্ষ্যমাত্রা এবং মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতির (GPMS) ক্যালেন্ডার অনুযায়ী খসড়া GPMS-এর সেকশন-১ এবং সেকশন-২ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি :  (১)	লক্ষ্যমাত্রা বিভাজন ০১ পাতা ।

(২)    	সেকশন-১ :  ০১ পাতা ।

(৩)    	সেকশন-২ :  ০১ পাতা ।

ডাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, খুলনা

ও

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (অঃদাঃ)

তেরখাদা, খুলনা।

সেকশন ১

ভিশন, মিশন এবং ৩ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা

# ১.১ 	ভিশন:   	সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

১.২ 	মিশন:  	প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদান, প্রাণী উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের (Value addition) মাধ্যমে প্রাণিজ

আমিষের 	চাহিদা পূরণ।

১.৩ 	তিন (৩) বছর মেয়াদি পরিকল্পনা:

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, তেরখাদা, খুলনা এর ৩ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা

| ক্র. | পরিকল্পনা | বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ২০২৬-২৭ | ২০২৭-২৮ | ২০২৮-২৯ |
| ১ | গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | - মোট 26 একর জমিতে স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ করা হবে। | - মোট 26.5 একর জমিতে স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ করা হবে। | - মোট 27 একর জমিতে স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ করা হবে। |
| ২ | গবাদিপশু-পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ | - মোট 0.00645 কোটি গবাদিপশু ও 0.0490 কোটি হাঁস-মুরগিকে টিকা প্রদান করা হবে। - গবাদিপশুর রোগ অনুসন্ধানে 135 টি নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে প্রেরণ করা হবে। - মোট 0.00২10 কোটি গবাদিপশুর ও ০.0110 কোটি হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান করা হবে। - 120 টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা প্রদান করা হবে। - মোট 11 টি ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প পরিচালনা করা হবে। | - মোট 0.00647 কোটি গবাদিপশু ও 0.0493 কোটি হাঁস-মুরগিকে টিকা প্রদান করা হবে। - গবাদিপশুর রোগ অনুসন্ধানে 137 টি নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে প্রেরণ করা হবে। - মোট 0.00২12 কোটি গবাদিপশুর ও ০.0111কোটি হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান করা হবে। - 122টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা প্রদান করা হবে। - মোট 12 টি ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প পরিচালনা করা হবে। | - মোট 0.00650 কোটি গবাদিপশু ও 0.0495 কোটি হাঁস-মুরগিকে টিকা প্রদান করা হবে। - গবাদিপশুর রোগ অনুসন্ধানে 139 টি নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে প্রেরণ করা হবে। - মোট ০.০০২15কোটি গবাদিপশুর ও ০.0112 কোটি হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান করা হবে। - 124টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা প্রদান করা হবে। - মোট 13 টি ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প পরিচালনা করা হবে। |
| ৩ | মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি | - মোট 80 গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। - মোট 18জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। - গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে 70টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হবে। | - মোট 85 গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। - মোট 20 জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। - গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে 72 টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হবে। | - মোট 90 গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। - মোট 22 জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। - গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে 74 টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হবে। |
| ৪ | মানসম্মত প্রাণিজাত পণ্যের সরবরাহ ও রপ্তানি বৃদ্ধি | - মোট 4 টি পোল্ট্রি খামার ও 5টি গবাদিপশুর খামার রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন করা হবে। - প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নে 3 টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। | - মোট 5 টি পোল্ট্রি খামার ও 6 টি গবাদিপশুর খামার রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন করা হবে। - প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নে 4টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। | - মোট 6 টি পোল্ট্রি খামার ও 7টি গবাদিপশুর খামার রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন করা হবে। - প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নে 5 টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। |
| ৫ | আইন/ বিধি/ প্রবিধি/ নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন/সংশোধন | - প্রাথমিকভাবে 00 টি প্রাণিসম্পদ খামারীর বীমা ব্যবস্থার পাইলটিং শুরু করা হবে। | - প্রাথমিকভাবে ০1 টি প্রাণিসম্পদ খামারীর বীমা ব্যবস্থার পাইলটিং শুরু করা হবে। | - প্রাথমিকভাবে 02টি প্রাণিসম্পদ খামারীর বীমা ব্যবস্থার পাইলটিং শুরু করা হবে। |

ডাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, খুলনা

ও

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (অঃদাঃ)

তেরখাদা, খুলনা।

সেকশন-২:

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, তেরখাদা, খুলনা এর  (২০২৬-২৭ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা)

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | পরিকল্পনার ক্রমিক | ফলাফল নির্দেশক কার্যক্রম | পরিমাপকের একক | নির্দেশকের মান | প্রকৃত অর্জন (2025-26) (এপ্রিল,২৬) | লক্ষমাত্রা (2026-27) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১) সেবা প্রদান Service Delivery [মান-৩০] | ১ | স্হায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ | একর | ৩ | 21.75 | 26 |
|  | ১ | কৃত্রিম প্রজনন | সংখ্যা | ৪ | 3598 |  |
|  | ২ | টিকা প্রদান সম্প্রসারণ | কোটি (মাত্রা) | ৪ | ০.০0260159 | ০.০5545 |
|  | ২ | গবাদিপশু-পাখির রোগ অনুসন্ধানে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে প্রেরণ | সংখ্যা | ৪ | ১06 | 135 |
|  | ২ | গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান | কোটি | ৫ | ০.০০19369 | 0.00২10 |
|  | ২ | হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান | কোটি | ৪ | ০.০103620 | ০.0110 |
|  | ২ | পোষা প্রাণির চিকিৎসা প্রদান | সংখ্যা | ২ | 103 | 120 |
|  | ২ | ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন | সংখ্যা | ৪ | ১0 | ১১ |
| ৩) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা Institutional Capacity and Efficiency [মান-২৪] | ৩ | গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান | জন | ৮ | 390 | 80 |
|  | ৩ | মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | জন | ৮ | 30 | 18 |
|  | ৩ | গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উঠান বৈঠকের আয়োজন | সংখ্যা | ৮ | ৪7 | ৭০ |
| ৪) উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য কার্যক্রম Development Related and Other Activities [মান-১৬] | ৪ | পোল্ট্রি খামার রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন | সংখ্যা | ৮ | 1 | 4 |
|  | ৪ | গবাদিপশু খামার রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন | সংখ্যা | ৮ | 5 | 5 |
|  | ৪ | প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা | সংখ্যা | ১০ | 2 | 3 |

ডাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, খুলনা

ও

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (অঃদাঃ)

তেরখাদা, খুলনা।