২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক অর্জন পরিবীক্ষণ কাঠামো

সময়কাল:   অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০১৭                                                                  জেলা: কুড়িগ্রাম                   বিভাগ: রংপুর

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) |  | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective) | কার্যক্রম (Activities) |  | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন |  | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতিমান |  | চলতি মানের নিম্নে | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  | মন্তব্য |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% |  | ৬০% |  |  |  |  |
| ১ |  | ২ | ৩ |  | ৪ | ৫ | ৬ |  | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |  | ১১ | ১২ |  | ১৩ |  |
| [১] সর্বজনীন ও বৈষম্যহীন প্রাথমিক শিক্ষা সস্প্রসারণ |  | ৫৯ | [১.১] শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ |  | [১.১.১] নির্মিত শ্রেণিকক্ষ | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১৪০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.২] নলকূপ স্থাপন |  | [১.২.১] স্থাপিত নলকূপ | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১৬০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.৩] শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্যওয়াশব্লক নির্মাণ |  | [১.৩.১] নির্মিত ওয়াশব্লক | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৪০০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.৪] দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম |  | [১.৪.১] উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী | % | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১০০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৮৬% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.৫] দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম |  | [১.৫.১] উপকার ভোগী শিক্ষার্থী | সংখ্যা (লক্ষ) | লক্ষ্যমাত্রা |  | ২৮৫০০০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ২৮৭৬৮০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.৬]নির্ধারিত সময়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ। |  | [১.৬.১] বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তক | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১.১.১৮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | সময় হয়নি |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.৭]বিদ্যালয়ের রুটিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ |  | [১.৭.১] মেরামতকৃত বিদ্যালয় | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৬০০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৩১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.৮]সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালুকরণ। |  | [১.৮.১] আওতাভুক্ত বিদ্যালয় | সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত) | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১০০০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১৬০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.৯]ঝরে পড়া রোধে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ভাতা ও বৃত্তি প্রদান (রস্ক)। |  | [১.৯.১] উপকার ভোগী শিক্ষার্থী | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা |  | ২৭০০ |  |  |  |  |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮ সালকে টার্গেট করে করা হয়েছে। |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৫৮৪০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.১০] মিড-ডে মিল চালুকরণ |  | [১.১০.১] স্থানীয় উদ্যোগে বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল চালুকরণ | বিদ্যালয় সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.১১] বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্ণামেন্ট |  | [১.১১.১] অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১২৪১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.১২] আন্ত: প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সংষ্কৃতিক প্রতিযোগিতা |  | [১.১২.১] অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সংখ্যা | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১২৪১ |  |  |  |  |  |  |  | উপজেলায় সম্পন্ন হয়েছে। |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [১.১৪] সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ |  | [১.১৪.১] মা সমাবেশ/ অভিভাবক সমাবেশ | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩৭০২ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১২৪১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [২] মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ | ১৬ |  |  | [২.১] ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ। | [২.১.১] উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ৯৮.৫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৯১.৬৫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [২.২] শিক্ষকদের সি-ইন-এড এবং ডিপইনএড প্রশিক্ষণ প্রদান। | [২.২.১]প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ২০০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ২৩৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [২.৩] প্রমাপ অনুযায়ী পরিদর্শন | [২.৩.১] বিদ্যালয়/দপ্তর পরিদর্শন | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ৫২১৪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৮৩৫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [২.৪] শিক্ষকদের দক্ষতার উন্নয়ন | [২.৪.১] বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ৪০০০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [৩] প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন | ৫ |  |  | [৩.১] ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান বাস্তবায়ন (SLIP) | [১.১.৩] স্লিপ ফান্ড প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ১২৩৭ |  |  |  |  |  |  |  |  | বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [৩.২] বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় এসএমসি’র অংশগ্রহণ | [৩.২.১] এসএমসির’র সভা অনুষ্ঠান | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ৫০০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ২৭০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [৩.৩] বিদ্যালয়ে প্রতিটি শিশু টিফিন বক্স সরবরাহ | [৩.৩.১] বিতরণকৃত টিফিন বক্স ও পানির বোতল | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ২১০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [৩.৪] ক্লাস্টার ম্যাপ তৈরি | [৩.৪.১] প্রস্তুতকৃত এইউইও এর ক্লাস্টার ম্যাপ | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ৪৪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [৩.৫] এইউই্ও পরিদর্শণ দর্পণ তৈরি | [৩.৫.১] প্রস্তুতকৃত এইউইও এর পরিদর্শণ দর্পণ | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ৪৪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [3.6] we`¨vj‡qi m¤§yLfvM mw¾ZKiY | [3.6.1] we`¨vj‡qi m¤§yLfvM mw¾Z | msL¨v | লক্ষ্যমাত্রা | ৪০০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৭৬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [3.6.2] ‡jvnvi `Û w`‡q cÖ¯‘ZK…Z we`¨vj‡qi RvZxq cZvKv`Û | msL¨v | লক্ষ্যমাত্রা | ১২০০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [3.6.3] cÖ¯‘ZK…Z we`¨vj‡qi mvBb‡evW© (6©*4©© mvB‡Ri Ges Dc‡Rjv I †Rjvi bvgmn) | msL¨v | লক্ষ্যমাত্রা | ১২০০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ২০২ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [3.7] †gBb †ivW ‡_‡K we`¨vj‡qi Ae¯’vb wb‡`©kK mvBb‡evW© (`~iZ¡ D‡jøLmn) ¯’vcb wbwðZKiY | [3.7.1] ¯’vcbK…Z †gBb †ivW ‡_‡K we`¨vj‡qi Ae¯’vb wb‡`©kK mvBb‡evW© (`~iZ¡ D‡jøLmn) | msL¨v | লক্ষ্যমাত্রা | ১২০০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১১৬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [3.8] we`¨vj‡q web ¯’vcb wbwðZKiY | [3.8.1] ¯’vcbK…Z we`¨vj‡q web | msL¨v | লক্ষ্যমাত্রা | ৪৮০০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৫০০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [3.9] we`¨vj‡q Kve`j MVb | [3.9.1] MVbK…Z we`¨vj‡q Kve`j | msL¨v | লক্ষ্যমাত্রা | ৪৫০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১৯০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [3.9.2] MVbK…Z we`¨vj‡q Kvwes Puv`v Av`vq | msL¨v | লক্ষ্যমাত্রা | ৪৫০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৭৫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০১৬-১৭ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতিমান | চলতি মানের নিম্নে | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  | মন্তব্য |
|  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |  |  |
| দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা | ৪ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি দাখিলকৃত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ২০ জুন |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ৪ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল | নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ১৫ জানু |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৩ জানু |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল | বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ১৩ জুলা |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | সময় হয়নি |  |  |  |  |  |  |  |
| কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবারমানোন্নয়ন | ৯ | মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে কমপক্ষে একটি অনলাইন সেবা চালু করা | অনলাইন সেবা চালুকৃত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩১ ডিসে |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৩১ ডিসে |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | দপ্তর/সংস্থায় কমপক্ষে ১টি সেবা প্রক্রিয়া সহজীকৃত | সেবা প্রক্রিয়া সহজীকৃত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩১ ডিসে |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৩১ ডিসে |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইপি) বাস্তবায়ন | উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ৪ জানু |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৩১ ডিসে |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | এসআইপি বাস্তবায়িত | % | লক্ষ্যমাত্রা | ২৫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ১০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ | সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন পত্র যুগপৎ জারিকৃত | % | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | সিটিজেনস্ চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান | প্রকাশিত সিটিজেনস্ চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদানকৃত | % | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ | % | লক্ষ্যমাত্রা | ৯০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (waiting room)এর ব্যবস্থা করা | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার চালুকৃত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩১ ডিসে |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৩১ ডিসে |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা | সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩১ ডিসে |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৩১ ডিসে |  |  |  |  |  |  |  |
| দক্ষতা ও নৈতিকতারউন্নয়ন | ৪ | সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণের সময়* | জনঘণ্টা | লক্ষ্যমাত্রা | ৬০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ২৩ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা | ১৬ জুলা |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | ৪ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ১ |  |  |  |  |  |  |  |
| তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা | ১ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | % | লক্ষ্যমাত্রা | ৮০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৬০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত | স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত | % | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ৫০ |  |  |  |  |  |  |  |
| আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ২ | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | লক্ষ্যমাত্রা | ৫০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | অর্জন | ০ |  |  |  |  |  |  |  |