পরিশিষ্ট-ঘ

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের এপিএ ক্যালেন্ডার, ২০১৮-১৯

| সময়সীমা | বিষয় | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
| --- | --- | --- |
| ক. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও অনুমোদন |  |  |
| ১৯ মার্চ, ২০১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রস্তুতের জন্য মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহকে অনুরোধ জ্ঞাপন | সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্হা |
| ২০ মার্চ-০৫ এপ্রিল, ২০১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত নীতিমালার ওপর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ | সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্হা |
| ১৯ এপ্রিল, ২০১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম খসড়া প্রস্তুতকরণ | সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা টিম |
| ২৫ এপ্রিল, ২০১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম খসড়া অনুমোদন | সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের প্রধান |
| ০৩ মে, ২০১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ | সংশ্লিষ্ট কার্যালয় |
| ২৪ মে, ২০১৮ | মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া পর্যালোচনা | ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা টিম |
| ৩১ মে, ২০১৮ | ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা টিমের সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি চূড়ান্তকরণ | সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা টিম |
| ১৪ জুন, ২০১৮ | মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুমোদন | ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের বাজেট ব্যবস্হাপনা কমিটি |
| ২০ জুন, ২০১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর | ঊর্ধ্বতন কার্যালয় |
| ২৫ জুন, ২০১৮ | স্ব স্ব কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রকাশ | সংশ্লিষ্ট কার্যালয় |
| খ. কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ |  |  |
| মধ্য-অক্টোবর, ২০১৮ মধ্য-জানুয়ারি, ২০১৯ মধ্য-এপ্রিল, ২০১৯ | কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা | ঊর্ধ্বতন কার্যালয় |
| গ. কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন |  |  |
| ১৯ জুলাই, ২০১৮ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ | সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা টিম |
| ২৪ জুলাই, ২০১৮ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল | সংশ্লিষ্ট কার্যালয় |
| ০৯ আগস্ট, ২০১৮ | ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা | ঊর্ধ্বতন কার্যালয় |
| ১৩ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্হায় প্রেরণ | সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা টিম |
| ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ | ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (ফিডব্যাক) প্রদান | ঊর্ধ্বতন কার্যালয় |