পরিশিষ্ট -গ

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের এপিএ ক্যালেন্ডার, ২০১৮-১৯

| সময়সীমা | বিষয় | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
| --- | --- | --- |
| ক. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও অনুমোদন |  |  |
| ১৫ মার্চ, ২০১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| ২৯ মার্চ, ২০১৮ | মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাকে নিয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত অগ্রাধিকার (strategic priorities)* অবহিতকরণ সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন | সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
| ১৭ এপ্রিল, ২০১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রস্তুতকরণ | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা টিম |
| ১৯ এপ্রিল, ২০১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সারসংক্ষেপ প্রেরণ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| ২৫ এপ্রিল, ২০১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া পর্যালোচনা | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুল |
| ৩০ এপ্রিল, ২০১৮ | কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুলের পরামর্শসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া চূড়ান্তকরণ | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা টিম |
| ০৭ মে, ২০১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া অনুমোদন | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেট ব্যবস্হাপনা কমিটি |
| ১০ মে, ২০১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
| ১৫ - ২৯ মে, ২০১৮ | কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির সভা | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| ৩০ মে- ০৪ জুন, ২০১৮ | অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্হার নিকট প্রত্যাশিত সহায়তাসমূহ চূড়ান্তকরণ | কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি |
| ১০ জুন, ২০১৮ | কারিগরি কমিটির সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
| ১২-২১ জুন, ২০১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহের চূড়ান্ত যাচাই | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| ২৪-২৮ জুন, ২০১৮ | সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভা | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| ০১-০৫ জুলাই, ২০১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া চূড়ান্তকরণ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| ০৮-১২ জুলাই, ২০১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| ১৫-১৭ জুলাই, ২০১৮ | স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
| খ. কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ |  |  |
| মধ্য-অক্টোবর, ২০১৮ মধ্য-জানুয়ারি, ২০১৯ মধ্য-এপ্রিল, ২০১৯ | কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেট ব্যবস্হাপনা কমিটি |
| গ. কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন |  |  |
| ৩১ জুলাই, ২০১৮ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা টিম |
| ১২ আগস্ট, ২০১৮ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুল |
| ১৯ আগস্ট, ২০১৮ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
| ২০ আগস্ট - ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরীক্ষা ও যাচাইকরণ | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| ০৯-২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা | কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি |
| ২৩-২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সমন্বিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় কমিটির নিকট উপস্থাপন | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| ০১ অক্টোবর, ২০১৮ | সমন্বিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| ১৫ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা টিম |
| ২২ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন ব্যবস্হাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুল |
| ২৯ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন | মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেট ব্যবস্হাপনা কমিটি |
| ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ |
| ১০-২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে ফলাবর্তক (ফিডব্যাক) প্রদান | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |
| ২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সমন্বিত অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় কমিটির নিকট উপস্থাপন | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ |

* সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), সরকারের অন্যান্য নীতিমালা ও কৌশলপত্র, মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো ও বাজেট এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আলোকে প্রণীত