বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-২০১৮

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

ফেনী

| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রস্তাবিত বিষয( গৃহীতব্য কাজের নাম) | বাস্তবায়নকাল |  | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুনগত বা পরিমানগত কী পরিবর্তন আসবে) | পরিমান(প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরী হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদন্ড) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | শুরুর তারিখ | সমাপ্তির তারিখ |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
|  | সরকারি অফিসের সেবা সহজীকরণ | ক) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর সাধারণ শাখার কর্ম পরিবেশ উন্নতকরণ (একই কক্ষে সহকারী কমিশনার ও অফিস সহকারীগণের বসার ব্যবস্থা) | ০১মার্চ | ৩১মার্চ | মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম মজুমদার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ফেনী ও ইনোভেশন অফিসার | কাজের মান বৃদ্ধি পাবে | মনিটরিং রিরোর্ট |
|  |  | খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল শাখা কর্তকর্তাকে একটি innovation idea প্রদানের জন্য অনুরোধ ও প্রাপ্তি | ০১ ফেব্রুয়ারি | ২৮ ফেব্রুয়ারি | মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম মজুমদার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) | সকল অফিসার innovation idea এর সাথে সংযৃক্ত হবে | সকল শাখা প্রাপ্ত আইডিয়া একত্রীকরণ |
|  |  | গ) প্রাপ্ত আইডিয়া বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ | ১ মার্চ | ৩০ জুন | মনোজ কুমার রায় জেলা প্রশাসক, ফেনী | সেবা প্রত্যাশীদের সময় অর্থ ও অফিসে গমনাগমন হ্রাস পাবে | সেবা গ্রহীতাদের সাক্ষৎকার গ্রহণ ও ফলাফল সৃশ্লিষ্ট দপ্তরসমুহে প্রেরণ |
|  | ই-সেবা ও নতুন ই-ফাইলিং কার্যক্রম | ক) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এটুআই প্রেগ্রামের সহযোগিতায় নতুন ই- ফাইলিং সিস্টেম চালুকরণ | ০১ জানুয়ারি | ৩১ জানুয়ারি | আছমা আক্তার সহকারী প্রোগ্রামার ফেনী। | এ কার্যালয়ে সকল শাখার কার্যক্রম ই-ফাইলের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হবে | নিয়মিত ড্যাশবোর্ড মনিটরিং |
|  |  | খ) সকল উপজেলায় নতুন ই-ফাইলিং সিস্টেম চালুকরণ | ০১ এপ্রিল | ৩১ ডিসেম্বর | সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সহকারী প্রোগ্রামার | 6টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের কার্যক্রম, নতুন ই-ফাইলিং সিষ্টেমের মাধ্যমে সম্পন্নকরণ | নিয়মিত ড্যাশবোর্ড মনিটরিং |
|  |  | গ) জেলা পর্যায়ে সকল দপ্তরে নতুন ই-ফাইলিং সিস্টেম চালুকরণ | ০১ মার্চ | ৩১ ডিসেম্বর | মীর রাশেদুজ্জামান রাশেদ, সহকারী কমিশনার (আইসিটি) ও আছমা আক্তার, সহকারী প্রোগ্রামার, ফেনী | সকল দপ্তরের কার্যক্রম নতুন ই-ফাইলিং সিষ্টেমের মাধ্যমে সম্পন্নকরণ | নিয়মিত ড্যাশবোর্ড মনিটরিং |
|  | আইডিয়া ম্যানেজমেন্ট ও স্কেল আপ | ক) অনলাইনে ইনোভেশন আইডিয়া প্রদান করার জন্য Feni Citizen’s Voice ওয়েব পেজে অনুরোধ জানানো | ২৭ মার্চ | ৩১ ডিসেম্বর | আছমা আক্তার, সহকারী প্রোগ্রামার, ফেনী | অনলাইনে আইডিয়া প্লাট ফরম তৈরি সম্পন্ন | অনলাইনে আইডিয়া প্লাটফরম এর লিংক |
|  |  | খ) প্রতি মাসে ইনোভেশন টিমের সভায় আইডিয়া বক্স এবং অনলাইনে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ যাচাই ও বাছাই করা | প্রতি মাসের ২য় সপ্তাহের সোমবার | প্রতি মাসের ২য় সপ্তাহের সোমবার | মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম মজুমদার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) | নতুন ইনোভেশন আইডিয়া গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে কর্মদক্ষতা তৈরি হবে | এ সংক্রান্ত কার্যবিবরণী |
|  |  | গ) প্রতি মাসে বাছাই করে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন | প্রতি মাসের ৫ তারিখ | পরবর্তী মাসের ৫ তারিখ | মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম মজুমদার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) | ইনোভেশন সার্কেল, ফেনী এর সাথে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ সম্পন্ন হবে | অনুমোদন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ডকুমেন্ট |
|  | অধঃস্তন অফিসের ইনোভেশন কার্যক্রম তদারকি | ক) এ জেলার সকল দপ্তর ও ইনোভেশেন টিমসমূহ সক্রিয় করা এবং প্রতিমাসের ইনোভেশন টিমসমূহের সভা (উপজেলাসহ) নিশ্চিত করা | ০১ জানুয়ারি | ২০ জুন | মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম মজুমদার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) | দপ্তরসমূহের ইনোভেশন টিমসমূহের সভা অনুষ্ঠিত | ইনোভেশন টিমসমূহের সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ |
|  |  | খ) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করা, কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা | 01 ডিসেম্বর | ৩১ ডিসেম্বর | মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম মজুমদার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) | কর্মপরিকল্পনার আলোকে ভিশন ও মিশন নির্ধারণ করে কর্মে উদ্যোগী হওয়া যাবে | এ জেলার সকল দপ্তর কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনার কপি উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ |
|  | ট্রেনিং | ক) সকল দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে ০১ দিনের Innovation Appreciation কর্মশালার আয়োজন ( গত বছরের ধারাবাহিকতায়) | ০১ মার্চ | ৩১ ডিসেম্বর | মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম মজুমদার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও ইনোভেশন অফিসার | উপজেলা পর্যায়ে সকল কর্মকর্তাকে ইনোভেশন কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্তকরণ এবং তাদের দ্বারা নিজ অফিসে Service Process Simplification এর কার্যক্রম সম্পন্নকরণ | প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকা তৈরি এবং বিভাগীয় ইনোভেশন কমিটিকে অবহিতকরণ |
|  |  | খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে উপজেলা পর্যায়ে ০২ (দুই) দিনের কর্মশালার আয়োজন | ০১ মার্চ | ৩১ ডিসেম্বর | মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম মজুমদার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও ইনোভেশন অফিসার | “One Office One Idea” শীর্ষক ফেনী জেলা পর্যায়ের উদ্যোগে সকল দপ্তর হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ইনোভেশন আইডিয়া প্রদান ও প্রকল্প প্রনয়ন | কর্মশালা সম্পন্নকারী কর্মকর্তাদের তালিকা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই প্রোগ্রাম ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে প্রেরণ। |
|  | পুরস্কার প্রদান | ক) ০২ দিনের প্রতিটি কর্মশালা শেষে সেরা ০৩ টি উদ্ভাবন স্বীকৃতি ও উদ্ভাবকদের পুরস্কার প্রদান | ০১ মার্চ | ৩১ ডিসেম্বর | মনোজ কুমারা রায় জেলা প্রশাসক, ফেনী | পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সরাসরি কাজের স্বীকৃতি পাবেন এবং অন্যদের উদ্বুদ্ধকরণ সম্পন্ন হবে | পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা সংরক্ষণ ও প্রেরণ |
|  |  | খ) বছর শেষে শ্রেষ্ঠ ইনোভেশন কর্মকর্তা, আইডিয়া প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা, শ্রেষ্ঠ ডিজিটাল সেন্টার, শ্রেষ্ঠ জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা, শ্রেষ্ঠ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রেষ্ঠ ই-সেবা প্রদানকারী দপ্তর, শ্রেষ্ঠ ওয়েব পোর্টাল নির্বাচন | ০১ ডিসেম্বর | ৩১ ডিসেম্বর | মনোজ কুমারা রায় জেলা প্রশাসক, ফেনী | পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সরাসরি কাজের স্বীকৃতি পাবেন এবং অন্যদের উদ্বুদ্ধকরণ সম্পন্ন হবে | পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা সংরক্ষণ ও প্রেরণ |
|  | ইনোভেশন প্রকল্প পাইলটিং এবং SIF এর জন্য প্রেরণ | বছরের শেষে এ জেলায় কমপক্ষে৩০ টি প্রকল্পের পাইলটিং এবং ন্যূনতম ২০ টি প্রকল্পের জন্য Service Innovation Fund প্রাপ্তির আবেদন | ৩০ নভেম্বর | ৩১ ডিসেম্বর | মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম মজুমদার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও ইনোভেশন অফিসার | ইনোভেশন আইডিয়া মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা নিশ্চিতকরণ | SIF প্রাপ্তি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন |
|  | পার্টনারশীপ এবং নেটওয়ার্কিং | সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ ও গৃহীত ইনোভেশন উদ্যোগ সম্পর্কে জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত ইনোভেশন প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত বর্ণনাসহ ০১ টি “ ইনোভেশন ডিরেক্টরি ২০১৭” প্রকাশ এবং ওয়েব পেজে প্রকাশ | ০১ জানুয়ারি | ৩১ জানুয়ারি | মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম মজুমদার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ফেনী ও ইনোভেশন অফিসার | আগামী দিনের তরুণ নেতৃত্বকে ইনোভেশন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ | এ সকল সেমিনারের ফিডব্যাক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই কে অবহিতকরণ |

| (মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম মজুমদার) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ফেনী ও ইনোভেশন অফিসার |  | (মনোজ কুমার রায়) জেলা প্রশাসক ফেনী |
| --- | --- | --- |