বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
সদর দপ্তর, ময়মনসিংহ
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ষান্মাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-ডিসেম্বর/২০২৪)

	ক্রম
	কার্যক্রম
	কর্মসম্পাদন সূচক
	একক
	কর্মসম্পাদন সূচকের মান
	লক্ষ্যমাত্রা
	অর্ধ বার্ষিক মূল্যায়ন (অর্জন)
	স্কোর
	মন্তব্য

	
	
	
	
	
	অসাধারণ
	অতি ‍উত্তম
	উত্তম
	চলতি মান
	চলতি মানের নিম্নে
	
	
	

	০১
	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন
	[১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যুনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত
	তারিখ
	১০
	১৬/০৩/২৫
	২৩/০৩/২৫
	৩০/০৩/২৫
	০৬/০৪/২৫
	১৩/০৪/২৫
	-
	১৭.৪৭
	২৭-১১-২০২৪ তারিখে বিএফআরআই ই লাইব্রেরী সিস্টেম চালু করার অফিস আদেশ করা হয়। সেবাটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

	০২
	[২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ চলমান রাখা।
	[২.১.১] নিজ অফিসসহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/বিভাগসমূহে ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ চলমান রাখা
	সংখ্যা
	২
	৪
	৩
	২
	১
	-
	১
	
	ডাটাবেজ হালনাগাদ করা হয়েছে এবং সেবাসমূহ চলমান রয়েছে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ সেবার মেয়াদ বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে।

	০৩
	[৩.১]  ইনোভেশন শোকেজিং
	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যুনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী  (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত।
	তারিখ
	৭
	০৮/০৫/২৫
	১৫/০৫/২৫
	২২/০৫/২৫
	২৯/০৫/২৫
	০৫/০৬/২৫
	-
	
	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

	০৪
	[৪.১] ই-ফাইলের ব্যবহার বৃদ্ধি
	[৪.১.১] ই-ফাইলে নিষ্পত্তিযোগ্য নথির তালিকা নির্ধারিত
	তারিখ
	২
	৩১/০৮/২৪
	০৮/০৯/২৪
	১৫/০৯/২৪
	২২/০৯/২৪
	২৯/০৯/২৪
	২
	
	ই-ফাইলে নিষ্পত্তিযোগ্য নথির তালিকা ৩১/০৮/২৪ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

	
	
	[৪.১.২] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত
	%
	৭
	১০০%
	৯০%
	৮০%
	৭০%
	৬০%
	৪.৯৭
	
	ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তির হার ৭১.০৫ %

	০৫
	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ
	[৫.১.১] নিজ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত
	সংখ্যা
	৬
	৪
	৩
	২
	১
	-
	৩
	
	নিজ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে

	
	
	[৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ
	সংখ্যা
	৩
	৪
	৩
	২
	১
	-
	১.৫
	
	আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে

	০৬
	[৬.১]  স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ।
	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪টি স্তম্ভের আলোকে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনার আয়োজিত।
	সংখ্যা
	৪
	৪
	৩
	২
	১
	-
	-
	
	-

	০৭
	[৭.১] অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন।
	[৭.১.১] নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসে অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়িত।
	তারিখ
	৫
	০১/১২/২৪
	১৫/১২/২৪
	২৯/১২/২৪
	০৫/০১/২৫
	১২/০১/২৫
	৫
	
	নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসে অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়িত

	০৮
	[৮.১] মাইগভ প্লাটফর্মের ব্যবহার বৃদ্ধি
	[৮.১] মাইগভ প্লাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজিত।
	সংখ্যা
	৪
	২
	-
	১
	-
	-
	-
	
	-


[image: image1.jpg]






[image: image2.jpg]


 
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
সদর দপ্তর, ময়মনসিংহ

কার্যক্রম

[৪.১] ই-ফাইলের ব্যবহার বৃদ্ধি
কর্মসম্পাদন সূচক

[৪.১.২] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত
	লক্ষ্যমাত্রা

(%)
	প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসিকে অর্জন
	ক্রমপুঞ্জিভূত ষান্মাসিক
	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (%)

	১০০
	৮০.৪০%
	৭১.০৫ %
	৭১.০৫ %




বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
সদর দপ্তর, ময়মনসিংহ
ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত নথির ষান্মাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-ডিসেম্বর/২০২৪) 

	মাসের নাম
	হার্ড নথির সংখ্যা
	ডি-নথির সংখ্যা
	মাসিক (%)
	ষান্মাসিক (%)

	সেপ্টেম্বর/২০২৪
	৫০টি 
	৩৮টি 
	৪৩%
	৭১.০৫

	অক্টোবর/২০২৪
	৩৫টি 
	১৩২টি 
	৭৯.৪%
	

	নভেম্বর/২০২৪
	২১টি 
	৮৫টি
	৮০.১৯%
	

	ডিসেম্বর/২০২৪
	২৫টি 
	১১১টি 
	৮১.৬২%
	



