বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ঊর্ধবতন কার্যালয়ে প্রেরণের ছক

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | সূচক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা অসাধারন | একক | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি(১ম-২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | বার্ষিক চুড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+ ৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃত নম্বর |  | প্রদত্ত প্রমানক |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |  | ১৫ |
| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রঃ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত দ্বায়িত্ব অনুযায়ী) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | ২৫ | কৃষকের নিকট উদ্ভাবিত জাত এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণ | [১.১.১] প্রশিক্ষিত কৃষক | ৫ | 780 | সংখ্যা (জন) | ৬০ | ০ | ৬০ | - | - | - | - | মাষ্টার রোল |  |
|  |  |  | [১.১.২] স্থাপিত প্রদর্শনী | ৫ | 25 | সংখ্যা (টি) | ১০ | ০ | ১০ | - | - | - | - | মাষ্টার রোল |  |
| উদ্যানতাত্তিক ফসলের মানসম্পন্ন চারা/কলম বিতরন কার্যক্রম |  | উদ্যানতাত্তিক ফসলের মানসম্পন্ন চারা/কলম বিতরন কার্যক্রম | ফলজ চারা/ কলম বিতরন | ৫ | 20000 | সংখ্যা (হাজার) | ৬৪৭৭ | ৩৫০৯ | ৯৯৮৬ | - | - | - | - | মাসিকঅগ্রগতির প্রতিবেদিন |  |
|  |  |  | সবজি চারা বিতরন | ৪ | 16000 | সংখ্যা (হাজার) | ৩৫১৭ | ১২৯৮১ | ১৬৪৯৮ | - | - | - | - | মাসিকঅগ্রগতিরিপোট |  |
|  |  |  | মসলা চারা/ কলম বিতরন | ২ | 3000 | সংখ্যা (হাজার) | ৯৬৯ | ৮৩৩ | ১৮০২ | - | - | - | - | মাসিকঅগ্রগতিরিপোট |  |
|  |  |  | ফুলের চারা/ কলম বিতরন | ২ | 5000 | সংখ্যা (হাজার) | ৬২ | ১৩৬ | ১৯৮ | - | - | - | - | মাসিকঅগ্রগতিরিপোট |  |
|  |  |  | ঔষধী চারা/ কলম বিতরন | ১ | ২০০ | সংখ্যা (হাজার) | ০ | ০ | ০ | - | - | - | - | মাসিকঅগ্রগতিরিপোট |  |
|  |  |  | শোভাবর্ধনকারী ফসলের চারা/ কলম বিতরন | ১ | 500 | সংখ্যা (হাজার) | ১২৬ | ২৭ | ১৫৩ | - | - | - | - | মাসিকঅগ্রগতিরিপোট |  |
|  |  |  | মোট | ২৫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ | ২৫ | উদ্যানতাত্তিক ফসলের মানসম্পন্ন চারা/কলম উৎপাদন কার্যক্রম | ফলজ চারা/ কলম উৎপাদন | ৫ | 27000 | সংখ্যা (হাজার) | ২১৮৭১ | ৪৬৭৫ | ২৬৫৪৬ | - | - | - | - | মাসিকঅগ্রগতিরিপোট |  |
|  |  |  | সবজি চারা উৎপাদন | ৫ | 20000 | সংখ্যা (হাজার) | ৪০০০ | ১৬৩১০ | ২০৩১০ | - | - | - | - | মাসিকঅগ্রগতিরিপোট |  |
|  |  |  | মসলা চারা/ কলম উৎপাদন | ৫ | 3000 | সংখ্যা (হাজার) | ১৭৯৫ | ১৫ | ১৮১০ | - | - | - | - | মাসিকঅগ্রগতিরিপোট |  |
|  |  |  | ফুলের চারা/ কলম উৎপাদন | ২ | 5000 | সংখ্যা (হাজার) | ২০০ | ৪৮০০ | ৫০০০ | - | - | - | - | মাসিকঅগ্রগতিরিপোট |  |
|  |  |  | ঔষধী চারা/ কলম উৎপাদন | ৫ | ২০০ | সংখ্যা (হাজার) | ০ | ০ | ০ | - | - | - | - | মাসিকঅগ্রগতিরিপোট |  |
|  |  |  | শোভাবর্ধনকারী ফসলের চারা/ কলম উৎপাদন | ৩ | 500 | সংখ্যা (হাজার) | ৪৭৭ | ০ | ৪৭৭ | - | - | - | - | মাসিকঅগ্রগতিরিপোট |  |
|  |  |  | মোট | ২৫ |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | সূচক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা অসাধারন |  | একক | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি(১ম-২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি | বার্ষিক চুড়ান্ত অগ্রগতি (১ম+২য়+ ৩য়+৪র্থ) | দাবীকৃত নম্বর | প্রদত্ত প্রমানক |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |  | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি | ২০ | কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন | কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ে পরিদর্শিত প্রদর্শনী কার্যক্রম | ৫ | ১০ |  | সংখ্যা (টি) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম | কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান (ইন-সার্ভিস) | ৫ | 1 |  | সংখ্যা (জন) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | এগ্রো প্রসেসিং ব্যবসা উৎসাহিতকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি | কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নার্সারি ব্যবসা/বীজ উৎপাদনে সৃষ্ট নারী প্রক্রিয়াজাত কারী / উদ্যোক্তা | ৫ | 1 |  | সংখ্যা (জন) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | কম্পোস্ট বিষয়ে নারী উদ্যোক্তা তৈরি | ৫ | ১ |  | সংখ্যা (জন) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | মোট | ২০ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদার করণ | ৩০ | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন |  | ১০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন |  | ১০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন |  | ৪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন |  | ৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন |  | ৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | মোট | ৩০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

মোঃআলী আকবর

নার্সারী তত্বাবধায়ক

হর্টিকালচার সেন্টার,ঝিনাইদহ