গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জাতীয় মহিলা সংস্থা

১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।

দপ্তর/সংস্থা/একাডেমীর কার্যক্রমের তথ্যাদি হালনাগাদকরণ ফরম প্রেরণ।

দপ্তর/সংস্থার নাম: জাতীয় মহিলা সংস্থা, প্রতিবেদনাধিন মাস: জুলাই/২০১৮, প্রতিবেদনের তারিখ: ৩০/৭/২০১৮ খ্রি:

জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির প্রতিবেদন:

| অর্থ বছর | আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা | আর্থিক অগ্রগতি | বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা | বাস্তব অগ্রগতি | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| জানুয়ারী/২০১৫ থেকে ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত | ৬১০.৯৭ | ৩৯০.৪৮ (৬৫%) | ৬০০ জন | ৬০০ জন (১০০%) | কর্মসূচিটি (১ম পর্যায়) জানুয়ারী/২০১৫ তে শুরু হয়ে ডিসেম্বর/২০১৭ মেয়াদে সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়। |
| জানুয়ারী/২০১৮ থেকে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত | ৮৮৯.৪২ | ১২৩.০১ (১৪%) (২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর) | ১৩৫০ জন | ৪৫০ জন (১০০%) | চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ১ম কিস্তির অর্থ অবমুক্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |

| উপযোগিতা/সুবিধা | : | ১) প্রতি মাসে প্রতিটি সেন্টারে ৩০ জন করে ১৫টি সেন্টারে মোট ৪৫০ জন শিশুকে স্বাস্থ্য প্রাথমিক সেবা প্রদান, অক্ষরজ্ঞান দান, পুষ্টি ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠন, সুষ্ঠু পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে চেতন করা এবং অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা ও অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২) এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে গার্মেন্টস ও কারখানায় কর্মরত মহিলা শ্রমিকেরা দুঃশ্চিন্তা ও অসুবিধা মুক্তভাবে তাদের ১ থেকে ৬ বছর বয়সের সন্তানদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ, বিনামূল্যে দৈনিক ৩ বার সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে সকাল ৮.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭.০০ টা পর্যন্ত নিরাপদ পরিবেশে সযত্নে দেখা শোনার সুযোগ পাচ্ছে। ৩) শিশুদের মাঝে স্বদেশ প্রেম, নৈতিক শিক্ষা, শৃঙ্খলা, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাকশিক্ষা দানের মাধ্রমৈ বিদ্যালয়মূখী করণ। |
| --- | --- | --- |
| ব্যবস্থাপনা | : | কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় ও জেলা/উপজেলা পর্যায়ে দুইটি মনিটরিং কমিটি রয়েছে। |
| ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা | : | কর্মসূচি সমাপ্তিতে জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতায় ৬৪টি জেলায় ৬৪টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। |

(এ.কে.এম ইয়া হিয়া)

সহকারী পরিচালক (অর্থ)

জাতীয় মহিলা সংস্থা

ফোন: ৯৩৪১৩৫৭।