|  | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা- ২০২০-২০২১ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন/২০২১) |  |
| --- | --- | --- |

মন্ত্রণালয়ের নাম: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

| কার্যক্রমের নাম | কর্মসম্পাদন সূচক | সূচকের মান | একক | বাস্তবায়নেরদায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ |  | ২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | মন্তব্য |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন |  | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোট অর্জন | অর্জিত মান |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |  | ৬ | ৭ |  | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |  | ১৪ |  |
| ১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা………………………………..৮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা | অনুষ্ঠিত সভা | ৪ | সংখ্যা | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
| ১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ৪ | % | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |
| ২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………………..…. ১০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিত সভা | ২ | সংখ্যা | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
| ২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ২ | % | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |
| ২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণার্থী | ৩ | সংখ্যা | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৭৫ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ২৫ | ২৫ | ২৫ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৫২ | ১৬৭ | ৭২ | ১০১ |  |  |  |  |  |
| ২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণার্থী | ৩ | সংখ্যা | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৭৫ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ২৫ | ২৫ | ২৫ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ২৮ | ২৬ | ৭৪ | ১০১ |  |  |  |  |  |
| ৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি…………. ১০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.১ পশু জবাই এবং মাংসের মান নিয়ন্ত্রন বিধিমালা | প্রণিত বিধিমালা | ৪ | ১ | আইন অধিশাখা |  | ৩১.০৩.২১ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | ৩১.০৩.২১ |  |  |  |  | ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  | ০৪.০৭.২১ |  |  |  |  |  |  |
| ৩.২ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা | প্রণিত বিধিমালা | ৩ | ১ | আইন অধিশাখা |  | ৩১.০৩.২১ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | ৩১.০৩.২১ |  |  |  |  | প্রক্রিয়াধীন |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.৩ মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা | প্রণিত বিধিমালা | ৩ | ১ | আইন অধিশাখা | ৩১.০৩.২১ |  | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | ৩১.০৩.২১ |  |  |  |  | প্রক্রিয়াধীন |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪. ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নস্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ | তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত | ১ | তারিখ | আইসিটি অধিশাখা |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
| ৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ | সেবাবক্স হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ | আইসিটি অধিশাখা |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
| ৪.৩ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ | হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ১ | তারিখ | আইসিটি অধিশাখা |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
| ৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ | সেবাবক্স হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ | আইসিটি অধিশাখা |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
| ৪.৫ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ | ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ | আইসিটি অধিশাখা |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
| ৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত | ৩ | তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৩১.০৩.২১ |  | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ৩১.০৩.২১ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ২৯.০৩.২১ |  |  |  |  |  |  |
| ৫.২ অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ | অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত | ৩ | % | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৮০% |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৮০% | ৮০% | ৮০% | ৮০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০% | ৮৮% | ৯২% | ১০০% |  |  |  |  |  |
| ৬. প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার...........................৯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন | অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা | ৩ | তারিখ | পরিকল্পনা অনুবিভাগ |  | ৩১.০৮.২০ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩১.০৮.২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১৩.০৮.২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৬.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ | দাখিলকৃত প্রতিবেদন | ৩ | সংখ্যা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |  | ৬৫ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ২০ | ২০ | ২৫ |  |  |  | প্রকল্প সংখ্যা ৪১ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ২০ | ২০ | ২৫ |  |  |  |  |  |
| ৬.৩. প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ | বাস্তবায়নের হার | ৩ | % | প্রকল্প পরিচালক |  | ৭৫% | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ৭৫% | ৭৫% | ৭৫% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ৭৫% | ৭৫% | ৭৫% |  |  |  |  |  |
| ৭. ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার...................৭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ৩ | তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৩১.০৮.২০ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩১.০৮.২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ২৩.০৮.২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৭.২ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন | ই-টেন্ডারে ক্রয় সম্পন্ন | ৪ | % | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৬০% | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১০% | ১০% | ২০% | ২০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ০.০০ | ৫০% | ৫০% | ৫০% |  |  |  |  |  |
| ৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ………………...১১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণকৃত | ৩ | % | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |
| ৮.২ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন | পরিদর্শন সম্পন্ন | ২ | সংখ্যা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |  | ১০০ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ২৫ | ২৫ | ২৫ | ২৫ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৪৫ | ২৫ | ২৫ | ২৫ |  |  |  |  |  |
| ৮.৩ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন | পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত | ২ | % | সংশ্লিষ্ট শাখা/ অধিশাখা |  | ৮০% | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৮০% | ৮০% | ৮০% | ৮০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ৮০% | ৮০% | ৮০% |  |  |  |  |  |
| ৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ | নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত | ২ | % | সকলশাখা/ অধিশাখা |  | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |
| ৮.৫ শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ | নথি বিনষ্টকৃত | ২ | % | সকল শাখা/ অধিশাখা |  | ৬০% | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ২০% | ৪০% | ৬০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ২০% | ২০% | ৬০% |  |  |  |  |  |
| ৯. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম…………….. ১৫ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচটি কার্যক্রম) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯.১ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে উদ্ধুদ্ধকরন সভা আয়োজন | উদ্ধুদ্ধকরন সভা অনুষ্ঠিত | ৬ | সংখ্যা | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৩ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
| ৯.২ ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং | ভিডিও কনফারেন্সিং অনুষ্ঠিত | ৩ | সংখ্যা | সকল অনুবিভাগ |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
| ৯.৩ অনলাইন নির্দেশনার মাধ্যমে জেলা/উপজেলা অফিসের কার্যক্রম তত্বাবধান | অনলাইন নির্দেশনা সম্পাদিত | ২ | সংখ্যা | সকল অনুবিভাগ |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
| ৯.৪ মা ইলিশ রক্ষা অভিযান বাস্তবায়নে স্টেকহোল্ডারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে বিদ্যমান আইন বিধি শুদ্ধভাবে চর্চার নিমিত্ত অবহিতকরণ সভা | সভা অনুষ্ঠিত | ২ | সংখ্যা | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ১ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯.৫ মন্ত্রণালয়ের একটি শাখা/অধিশাখার সকল কাজ ইফাইলে সম্পাদন | সকল কাজ ইফাইলে সম্পাদিত | ২ | সংখ্যা | সকল অনুবিভাগ |  | ১ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান....................................................৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | প্রদত্ত পুরস্কার | ৩ | তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ০১টি ৩০.০৬.২১ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  |  | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  | ০৭.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
| ১১. কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন...............................................................২ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১১.১ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি) | উন্নত কর্ম-পরিবেশ | ২ | সংখ্যা ও তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ০১টি ৩১.১২.২০ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ৩১.১২.২০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ৩১.১২.২০ |  |  |  |  |  |  |  |
| ১২. অর্থ বরাদ্দ....................................................................৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১২.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ | বরাদ্দকৃত অর্থ | ৩ | লক্ষ টাকা | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ২.০০ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ০.২৫ | ০.২৫ | ০.৫০ | ১.০০ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১.২৮ | ৩.৮৩ | ৪.৮০ | ০.৭৩ |  |  |  |  |  |
| ১৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২০-২১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ | প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত | ২ | তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ০৪.০৮.২০ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ০৪.০৮.২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ০৪.০৮.২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৩.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত | ২ | তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ২৫.০৭.২০ | ১৫.১০.২০ | ১৫.০৪.২১ | ১৫.০৭.২১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১৩.০৭.২০ | ১৮.১০.২০ | ১৩.০৪.২১ | ১৩.০৭.২১ |  |  |  |  |  |
| ১৩.৩ আওতাধীন দপ্তর/সংস্হা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান | ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত | ৪ | তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১৫.০৮.২০ | ১৫.১০.২০ | ১৫.০৪.২১ | ১৫.০৭.২১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ২৮.০৯.২০ | ১৫.১০.২০ | ১৫.০১.২১ | ১০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |

(এস, এম ফেরদৌস আলম)

যুগ্মসচিব

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ও

শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট

|  | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা- ২০২০-২০২১ বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মার্চ/২০২১) |  |
| --- | --- | --- |

মন্ত্রণালয়ের নাম: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

| কার্যক্রমের নাম | কর্মসম্পাদন সূচক | সূচকের মান | একক | বাস্তবায়নেরদায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ |  | ২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | মন্তব্য |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন |  | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোট অর্জন | অর্জিত মান |  |  |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |  | ৬ | ৭ |  | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |  | ১৪ |  |
| ১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা………………………………..৮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা | অনুষ্ঠিত সভা | ৪ | সংখ্যা | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
| ১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ৪ | % | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |
| ২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………………..…. ১০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিত সভা | ২ | সংখ্যা | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |  |
| ২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ২ | % | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |  |
| ২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণার্থী | ৩ | সংখ্যা | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৭৫ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ২৫ | ২৫ | ২৫ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৫২ | ১৬৭ | ৭২ |  |  |  |  |  |  |
| ২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণার্থী | ৩ | সংখ্যা | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৭৫ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ২৫ | ২৫ | ২৫ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ২৮ | ২৬ | ৭৪ |  |  |  |  |  |  |
| ৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি…………. ১০ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.১ পশু জবাই এবং মাংসের মান নিয়ন্ত্রন বিধিমালা | প্রণিত বিধিমালা | ৪ | ১ | আইন অধিশাখা |  | ৩১.০৩.২১ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | ৩১.০৩.২১ |  |  |  |  | প্রক্রিয়াধীন |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.২ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা | প্রণিত বিধিমালা | ৩ | ১ | আইন অধিশাখা |  | ৩১.০৩.২১ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | ৩১.০৩.২১ |  |  |  |  | প্রক্রিয়াধীন |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.৩ মৎস্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা | প্রণিত বিধিমালা | ৩ | ১ | আইন অধিশাখা | ৩১.০৩.২১ |  | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | ৩১.০৩.২১ |  |  |  |  | প্রক্রিয়াধীন |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪. ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নস্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ | তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত | ১ | তারিখ | আইসিটি অধিশাখা |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ |  |  |  |  |  |  |
| ৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ | সেবাবক্স হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ | আইসিটি অধিশাখা |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ |  |  |  |  |  |  |
| ৪.৩ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ | হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ১ | তারিখ | আইসিটি অধিশাখা |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ |  |  |  |  |  |  |
| ৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ | সেবাবক্স হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ | আইসিটি অধিশাখা |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ |  |  |  |  |  |  |
| ৪.৫ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ | ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ | আইসিটি অধিশাখা |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৩০.০৯.২০ | ৩১.১২.২০ | ৩১.০৩.২১ |  |  |  |  |  |  |
| ৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত | ৩ | তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৩১.০৩.২১ |  | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ৩১.০৩.২১ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ২৯.০৩.২১ |  |  |  |  |  |  |
| ৫.২ অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ | অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত | ৩ | % | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৮০% |  | লক্ষ্যমাত্রা | ৮০% | ৮০% | ৮০% | ৮০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০% | ৮৮% | ৯২% |  |  |  |  |  |  |
| ৬. প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার...........................৯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন | অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা | ৩ | তারিখ | পরিকল্পনা অনুবিভাগ |  | ৩১.০৮.২০ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩১.০৮.২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১৩.০৮.২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৬.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ | দাখিলকৃত প্রতিবেদন | ৩ | সংখ্যা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |  | ৬৫ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ২০ | ২০ | ২৫ |  |  |  | প্রকল্প সংখ্যা ৪১ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ২০ | ২০ |  |  |  |  |  |  |
| ৬.৩. প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ | বাস্তবায়নের হার | ৩ | % | প্রকল্প পরিচালক |  | ৭৫% | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ৭৫% | ৭৫% | ৭৫% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ৭৫% | ৭৫% |  |  |  |  |  |  |
| ৭. ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার...................৭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ৩ | তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৩১.০৮.২০ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৩১.০৮.২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ২৩.০৮.২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৭.২ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন | ই-টেন্ডারে ক্রয় সম্পন্ন | ৪ | % | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৬০% | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১০% | ১০% | ২০% | ২০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ০.০০ | ৫০% | ৫০% |  |  |  |  |  |  |
| ৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ………………...১১ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণকৃত | ৩ | % | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |  |
| ৮.২ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন | পরিদর্শন সম্পন্ন | ২ | সংখ্যা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |  | ১০০ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ২৫ | ২৫ | ২৫ | ২৫ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ৪৫ | ২৫ | ২৫ |  |  |  |  |  |  |
| ৮.৩ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন | পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত | ২ | % | সংশ্লিষ্ট শাখা/ অধিশাখা |  | ৮০% | লক্ষ্যমাত্রা |  | ৮০% | ৮০% | ৮০% | ৮০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ৮০% | ৮০% |  |  |  |  |  |  |
| ৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ | নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত | ২ | % | সকলশাখা/ অধিশাখা |  | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |  |  |  |
| ৮.৫ শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ | নথি বিনষ্টকৃত | ২ | % | সকল শাখা/ অধিশাখা |  | ৬০% | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ২০% | ৪০% | ৬০% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ২০% | ২০% |  |  |  |  |  |  |
| ৯. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম…………….. ১৫ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচটি কার্যক্রম) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯.১ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে উদ্ধুদ্ধকরন সভা আয়োজন | উদ্ধুদ্ধকরন সভা অনুষ্ঠিত | ৬ | সংখ্যা | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৩ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ১ | ১ |  |  |  |  |  |  |
| ৯.২ ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং | ভিডিও কনফারেন্সিং অনুষ্ঠিত | ৩ | সংখ্যা | সকল অনুবিভাগ |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |  |
| ৯.৩ অনলাইন নির্দেশনার মাধ্যমে জেলা/উপজেলা অফিসের কার্যক্রম তত্বাবধান | অনলাইন নির্দেশনা সম্পাদিত | ২ | সংখ্যা | সকল অনুবিভাগ |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |  |
| ৯.৪ মা ইলিশ রক্ষা অভিযান বাস্তবায়নে স্টেকহোল্ডারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে বিদ্যমান আইন বিধি শুদ্ধভাবে চর্চার নিমিত্ত অবহিতকরণ সভা | সভা অনুষ্ঠিত | ২ | সংখ্যা | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ১ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৯.৫ মন্ত্রণালয়ের একটি শাখা/অধিশাখার সকল কাজ ইফাইলে সম্পাদন | সকল কাজ ইফাইলে সম্পাদিত | ২ | সংখ্যা | সকল অনুবিভাগ |  | ১ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান....................................................৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | প্রদত্ত পুরস্কার | ৩ | তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ০১টি ৩০.০৬.২১ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  |  | ৩০.০৬.২১ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১১. কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন...............................................................২ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১১.১ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি) | উন্নত কর্ম-পরিবেশ | ২ | সংখ্যা ও তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ০১টি ৩১.১২.২০ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ৩১.১২.২০ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  | ৩১.১২.২০ |  |  |  |  |  |  |  |
| ১২. অর্থ বরাদ্দ....................................................................৩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১২.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ | বরাদ্দকৃত অর্থ | ৩ | লক্ষ টাকা | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ২.০০ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ০.২৫ | ০.২৫ | ০.৫০ | ১.০০ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১.২৮ | ৩.৮৩ | ৪.৮০ |  |  |  |  |  |  |
| ১৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২০-২১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ | প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত | ২ | তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ০৪.০৮.২০ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ০৪.০৮.২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ০৪.০৮.২০ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৩.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত | ২ | তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ২৫.০৭.২০ | ১৫.১০.২০ | ১৫.০১.২১ | ১৫.০৪.২০ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ১৩.০৭.২০ | ১৮.১০.২০ | ১৩.০১.২১ |  |  |  |  |  |  |
| ১৩.৩ আওতাধীন দপ্তর/সংস্হা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান | ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত | ৪ | তারিখ | প্রশাসন অনুবিভাগ |  | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা |  | ১৫.০৮.২০ | ১৫.১০.২০ | ১৫.০১.২১ | ১৫.০৪.২০ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | অর্জন |  | ২৮.০৯.২০ | ১৫.১০.২০ | ১৫.০১.২১ |  |  |  |  |  |  |

(শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক)

অতিরিক্ত সচিব

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ও

শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট

(শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক)

অতিরিক্ত সচিব

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ও

শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট