ওয়ার্কশপভেন্যুঃ Mongla Bondor 			            		 তারিখঃ 24-28 Sept ২০১৭ ইং

১। ক)চিহ্নিত সেবার নামঃ জমির মেয়াদ নবায়ন

১। খ) সেবা গ্রহণকারী কারা?: বরাদ্দ গ্রহীতা

২। ক) সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়?(বিবরণঃবুলেট পয়েন্ট আকারে অথবা প্রসেস ম্যাপ আকারে দেয়া যেতে পারে)

OS বরাদ্দ গ্রহীতার আবেদন পরিচালক SDM DM OS UDA LDA নথিতে উপস্থাপন UDA DM SDM পরিচালক অনুমোদন SDM DM OS UDA টাকা জমা LDA পত্রের খসড়া DM স্বাক্ষর শেষ

২। খ) চিহ্নিত সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণঃ

| বিদ্যমান সমস্যা | সমস্যার মূল কারণ | সমস্যার কারণে সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি |
| --- | --- | --- |
| কাগজপত্র সমস্যা | নাম পত্তন না হওয়া | পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া যায় না |
| দখল সত্ত্ব সমস্যা | নির্ধারিত জায়গার পরিবর্তে অন্য জায়গা দখল | পরিবর্তিত বরাদ্দ দেয়া হয় |
| অতিরিক্ত দখল | জোরপর্বক দখল অবৈধ দখল | নবায়ন বিলম্বিত হয় |
| বকেয়া ভাড়া | ভাড়া প্রদানে অনীহা | নবায়ন বিলম্বিত হয় |
| সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে বিবৃতিঃ (Where, Who, How much,What and Why) |  |  |

৩। সমস্যার ভূক্তভোগী কারা? 	: বরাদ্দ গ্রহীতা

৪। সমস্যা সমাধানে প্রদত্ত আইডিয়াটির শিরোনামঃ জমির মেয়াদ নবায়ন সহজিকরন

৫। সমাধান প্রক্রিয়াঃ

ক) আইডিয়ার বিবরণঃ

শুরু আবেদন নথিতে উপস্থাপন যাচাই অধিকতর যাচাই না অনুমোদন হ্যাঁ ফি জমা পত্র স্বাক্ষর ডাটাবেজ শেষ

৫। খ) নতুন প্রসেস ম্যাপঃ (কাস্টমারের নিকট একটি সেবা যেভাবে পৌছে দেওয়া হবে, তা বুলেট পয়েন্ট আকারে ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে)

শুরু আবেদন গ্রহন নথিতে উপস্থাপন যাচাই অতিরিক্ত যাচাই অনুমোদিত ফি জমা নেয়া অর্থ ও হিসাব বিভাগে প্রেরণ পত্র স্বাক্ষর শেষ

৫। গ) উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কি? (যাবিদ্যমানআইন/ সার্কুলার/ নীতিমালায়বলাহয়নি?)

উদ্যোগে ধাপ সখ্যা কমিয়ে প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা যায়।

৫। ঘ) উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী হার্ডওয়্যার / সরঞ্জামাদি / অবকাঠামো লাগবে?অবকাঠামো লাগবে?

কম্পিউটার

৫। (ঙ) উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে হবে?

ডাটাবেজ তৈরী

৬। প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV):প্রতিটি প্রজনন কাজে

|  | সময় | খরচ | যাতায়াত |
| --- | --- | --- | --- |
| আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে | ৩০ দিন | ৫০০ /- | ৫ বার |
| আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে | ৯ দিন | ২০০ টাকা | ২ বার |
| আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট | ২১ দিন কম লাগবে | ৩০০/- কম ব্যয় হবে | যাতায়াত ৩ বার কমবে |

অন্যান্য সুবিধাঃ

৭।	রিসোর্স ম্যাপঃ

| প্রয়োজনীয় সম্পদ |  |  | কোথা হতে পাওয়া যাবে? |
| --- | --- | --- | --- |
| খাত | বিবরণ | প্রয়োজনীয় অর্থ |  |
| জনবল | প্রয়োজন নেই | প্রয়োজন নেই |  |
| বস্তুগত | কম্পিউটার | ৫,৫০০/- টাকা মাত্র | মবক’র ফান্ড হবে |
| অন্যান্য |  |  |  |
| প্রয়োজনীয় মোট অর্থ |  | ৫৫০০০/- মাত্র |  |

৮। 	বাস্তবায়নকারী টিমঃ (উদ্যোগটির পাইলট বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিটি অফিসে যে টিম গঠন করা প্রয়োজন)

| টিম লিডার | সদস্য | সদস্য | সদস্য | সদস্য |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| উপ-ব্যবস্থাপক প্রঃওঃকঃ | অফিস সরহকারী | উর্ধ্বতন সহকারী | উর্ধ্বতন উপ-ব্যবস্থাপক | পরিচালক (প্রশাসন) |

৯। আইডিয়া পাইলট করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রমঃ

| মাইলস্টোন (অর্জন) | একটিভিটি (মাইলস্টোনকে অর্জন করার জন্য কার্য) | কে করবে? | মাস |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| প্রাথমিক প্রস্তুতি | অফিসপ্রধান / উর্দ্ধতনকর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা, অবহিতকরণ ও মৌখিক অনুমতি গ্রহণ | উপ-ব্যবস্থাপক |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | টিমগঠন | উপ-ব্যবস্থাপক |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উপকার ভোগীদের সাথে মত বিনিময় | উপকারভোগিদের নির্বাচন ও তারিখ নির্ধারণ | উপ ব্যবস্থাপক |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | আইডিয়া চুড়ান্ত করণ | উপ ব্যবস্থাপক |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বাজেট তৈরি ও তহবিল সংগ্রহ | পাইলট করার জন্য বাজেট তৈরী | উপ ব্যবস্থাপক |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | সম্পদের সম্ভাব্য উৎস সমূহ সুনির্দিষ্টকরণ | উপ ব্যবস্থাপক |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | অর্থ সংগ্রহ | উপ ব্যবস্থাপক |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উপকরণ ক্রয় | উপকরণের তালিকা তৈরি | উপ ব্যবস্থাপক |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ক্রয়সভা | উপ ব্যবস্থাপক |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | কার্যাদেশ দেওয়া | উপ ব্যবস্থাপক |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | মালামাল সরবরাহ ও গ্রহণকরা | উপ ব্যবস্থাপক |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | লিফলেট, পোস্টারওর‍্যালিকরা | পরিচালক |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | স্থানীয় ডিজিটাল নেটওয়ার্কের ব্যবহার করে প্রচারণা | সহঃ প্রকৌ ইলেকট্রিক |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | নতুন পদ্ধতিতে সেবাপ্রদান শুরু করা |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মনিটরিং | মনিটিরং টিম গঠন | SDM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | মনিটরিং টিমের টিওআর নির্ধারণ | SDM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরীর জন্য ফরম্যাট/ গাইডলাইন তৈরী | SDM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মূল্যায়ন | মূল্যায়নের জন্য কমিটি গঠন | D(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | মূল্যায়নের জন্য সূচক/পরিমাপক (মূল্যায়নের ফ্রেমওয়ার্ক) নির্ধারণ | D(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | মূল্যায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত ও বিতরণ | AM(AD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম নিয়ে প্রজেক্ট ডকুমেন্ট তৈরী | DM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ডকুমেন্ট প্রকাশনা | DM |  |  |  |  |  |  |  |  |

১০। সুবিধাভোগীর ধরন ও সংখ্যাঃ

- ধরণঃ ০৫ (পাঁচ)

- সংখ্যাঃ ১,০০০ জন

১১। ঝুঁকিঃ

| ঝুঁকি | ঝুঁকিরউৎস | ঝুঁকিরধরণ (gravity) |  |  | ঝুঁকিরসম্ভাবনা (probability) |  |  | ঝুঁকিটিনিরসনকরাসম্ভবকিনা |  | কিভাবেনিরসনকরাহবে |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | উচ্চ | মধ্যম | নিম্ন | উচ্চ | মধ্যম | নিম্ন | হ্যাঁ | না |  |
| আবেদন না পাওয়া | অনিহা |  |  |  |  |  |  |  |  | জানাতে হবে |

১২। Details of the owner:

| নাম | পদবী | কর্মস্থল | মোবাইল নং | ই-মেইল | আইডিয়া পাইলটিং এলাকা |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ডি এম রওশন আলী | উপ ব্যবস্থাপক | সম্পত্তি শাখা | ০১৭১৪-৮৪৬৫১৮ |  |  |
| মোঃ মাকরুজ্জামান | জন সংযোগ কর্মকর্তা | বোর্ড ও জন সংযোগ | ০১৭৪০-৬২৫৭৪০ | prompa6@gmail.com |  |
| মোঃ সালাহ উদ্দিন কবির | সহকারী ব্যবস্থাপক | ও এন্ড এম | ০১৭১৮-০৩৫২৬২ | salahuddinkabir69@gmail |  |
| ফজিলা খাতুন | সহকারী ব্যবস্থাপক | প্রশাসন |  |  |  |

১৩।মেন্টরের তথ্যঃ (বিভাগীয় কমিশনার অফিস পূরণ করবে)

| নাম | পদবী | কর্মস্থল | মোবাইল নং | ই-মেইল |
| --- | --- | --- | --- | --- |