উপকরণ ১৩

ওয়ার্কশপ ভেন্যুঃ  মোংলা পোর্ট কর্তৃপক্ষ                                                                 তারিখঃ 24-28 Sept  2017

১। ক)চিহ্নিত সেবার নামঃ ঝামেলা মুক্ত চারপত্র

১। খ) সেবা গ্রহণকারী কারা?: মবক এর নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন

২। ক) সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়?(বিবরণঃবুলেট পয়েন্ট আকারে অথবা প্রসেস ম্যাপ আকারে দেয়া যেতে পারে)

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন নিজে গিয়ে প্রশাসন বিভাগ হতে চারপত্র সংগ্রহ করেন

- নিজ বিভাগে গিয়ে দুই থেকে তিন জনের স্বাক্ষর নেন

- মেডিকেল বিভাগের স্বাক্ষর

- ক্লাব এর স্বাক্ষর

- প্রশাসন বিভাগের চার শাখার স্বাক্ষর গ্রহন

- অর্থ ও হিসাব বিভাগের ৫ শাখার স্বাক্ষর গ্রহন

- নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগের স্বাক্ষর গ্রহন

- অর্থ হিসাব বিভাগের চূড়ান্ত অনুমোদন

- প্রশাসন বিভাগের জমাকরন

২। খ) চিহ্নিত সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণঃ

| বিদ্যমান সমস্যা | সমস্যার মূল কারণ | সমস্যার কারণে সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি |
| --- | --- | --- |
| সময় বেশি লাগে | ১৮টি শাখায় যেতে হয় | অবশর প্রাপ্ত কর্মচারীগনের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয় |
| বেশি টেবিল ঘুরতে হয় | প্রতি শাখায় দুই তিন জনের টেবিলে যেতে হয় | দারে দারে ঘুরতে চরম কষ্ট হয় |
| অবসর রতদের যাওয়া আসার কষ্ট | দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে কাজ করার কষ্ট হয় | অতিরিক্ত সময় ও অর্থ অপচয় চরম ভোগান্তি হয় |
| পেনসন পেতে দেরি হয় | বিভিন্ন শাখায় ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হয় | প্রায় ২/৩ মাস ধরে ঘুরতে হয় ফলে পেনশন পেতে দেরী হয় |
| সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে বিবৃতিঃ (Where, Who, How much,What and Why) প্রকৃত পক্ষে একজন পেনশন হোল্ডার বিভিন্ন শাখায় ঘুরে ঘুরে চারপত্র স্বাক্ষর করাতে হয় ফলে পেনশন পেতে দেরী হয় এবং অতিরিক্ত অর্থ ও সময়য় অপচয় হয়। |  |  |

৩। সমস্যার ভূক্তভোগী কারা? 	:  মবক এর অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন এবং তাদের নমীনিগন

৪। সমস্যা সমাধানে প্রদত্ত আইডিয়াটির শিরোনামঃ ভোগান্তীহীন ছাড়পত্র

৫। সমাধান প্রক্রিয়াঃ

ক) আইডিয়ার বিবরণঃ

- এখানে কোন অবসর ভোগরতকে স্ব-শরীরে আসতে হবে না

- মাত্র ১৫ দিনেই কাজ শেষ হবে

- অতিরিক্ত সময় ও অর্থ নষ্ট হবে না

- বিড়ম্বনার শিকার হতে হবে না

৫। খ) নতুন প্রসেস ম্যাপঃ (কাস্টমারের নিকট একটি সেবা যেভাবে পৌছে দেওয়া হবে, তা বুলেট পয়েন্ট আকারে ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে)

শুরু প্রশাসন বিভাগ হতে ডাটাবেজ করে ৬/৭ টি বিভাগে সার্কুলার জারীকরন ৬/৭ বিভাগ হতে প্রতিবেদন প্রেরণ প্রশাসন বিভাগে তথ্য প্রেরণ করে ফাইলিং করা এবং ঘর/বাসা ছাড়ার চূড়ান্ত তথ্য নেয়া একাউন্ট বিভাগ হতে ছাড়পত্রের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান NOC প্রদান শেষ

৫। গ) উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কি? (যা বিদ্যমান আইন/ সার্কুলার/ নীতি মালায় বলা হয়নি?)

- সর্বপরি ২/৩ মাসের জায়গায় মাত্র ১৫ দিনে ছাড়পত্রের কাজ সমন্বয় হবে

- অবসর ভোগরতরা দ্বারে দ্বারে ঘোরা থেকে মুক্তি পাবেন

- দ্রুত পেনশন প্রদান করা যাবে

৫। ঘ) উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী হার্ডওয়্যার / সরঞ্জামাদি / অবকাঠামো লাগবে?অবকাঠামো লাগবে?

হার্ডওয়্যারঃ

নতুন করে কিছু লাগবে না তবে মোবাইল সার্বিসের মাধ্যমে এস এম এস প্রদান করতে চাইলে মোবাইল, সিম কার্ড ও অর্থের প্রয়োজন হবে

৫। (ঙ) উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে হবে?

- কাজটি করতে অবসর ভোগরতগনের ডাটাবেজ তালিকা তৈরী করতে হবে

- প্রশাসন বিভাগে সময়মত ছাড়পত্র ফর্ম পূরণ করে উপস্থাপন করতে হবে

- মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করা গেলে এস এম এস এর মাধ্যমে ছাড়পত্রের তথ্য প্রদান করা যায়

৬। প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV):

|  | সময় | খরচ | যাতায়াত |
| --- | --- | --- | --- |
| আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে | ২-৩ মাস | ২-৫ হাজার | ২-৩ দিন |
| আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে | ১৫ দিন | ২০০-১০০০/- | ২ বার |
| আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট | সর্বোচ্চ ১৫ দিন | ঐ | ঐ |

অন্যান্য সুবিধাঃ ভর্তি প্রক্রিয়া স্বচ্ছতা

৭।	রিসোর্স ম্যাপঃ

| প্রয়োজনীয় সম্পদ |  |  | কোথা হতে পাওয়া যাবে? |
| --- | --- | --- | --- |
| খাত | বিবরণ | প্রয়োজনীয় অর্থ |  |
| জনবল | নিয়োগ প্রাপ্তগন | মবক এর ফান্ড | মবক এর বেতন ভাতা খাত হতে |
| বস্তুগত | কম্পিউটার মোবাইল | ঐ | প্রশাসন শাখার বাজেট হতে |
| অন্যান্য |  |  |  |
| প্রয়োজনীয় মোট অর্থ |  |  |  |

৮। 	বাস্তবায়নকারী টিমঃ (উদ্যোগটির পাইলট বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিটি অফিসে যে টিম গঠন করা প্রয়োজন)

| টিম লিডার | সদস্য | সদস্য | সদস্য | সদস্য |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (প্রশাসন) Audit officer | (প্রশাসন) AM, Dir(A), CM | অর্থ ও হিসাব বিভাগ Account, AO(p)/AO(s), Sr.Ao, Dy Ao, Cp & Ao, Member Fima | নিরীক্ষা বিভাগ Auditor, Ao, Sr, Ao, CAO | মেডিকেল বিভাগ Os, মেডিকেল অফিসার , CMO |

৯। আইডিয়া পাইলট করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রমঃ

| ৯. আইডিয়া পাইলট করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| মাইলস্টোন | একটিভিটি | কে করবে? | Time |  |  |  |  |  |
|  |  |  | অগাস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর | জানুয়ারী |
| ছাড়পত্র প্রস্তুত কারন ও পত্রজারীকরন | প্রশাসন কর্তৃক ছাড়পত্রের স্বাক্ষর গ্রহন করে উপস্থাপন | D(A) |  | 3 Days |  |  |  |  |
| বিভাগ হতে প্রতিবেদন প্রেরণ | বিভিন্ন বিভাগের স্বাক্ষর গ্রহন | Acc, Adm, Medical |  |  | 7 days |  |  |  |
| ফাইলিং করণ | প্রশাসন বিভাগ | Admd |  |  |  | 3 days |  |  |
| ছাড়পত্র অনুমোদন | অর্থ ও হিসাব বিভাগ | Cf & AO |  |  |  |  | 2 days |  |

১০। সুবিধাভোগীর ধরন ও সংখ্যাঃ

- ধরণঃ অবসর ভোগরতগন

- সংখ্যাঃ ৫০ জন

১১। ঝুঁকিঃ

| ঝুঁকি | ঝুঁকিরউৎস | ঝুঁকিরধরণ (gravity) |  |  | ঝুঁকিরসম্ভাবনা (probability) |  |  | ঝুঁকিটিনিরসনকরাসম্ভবকিনা |  | কিভাবেনিরসনকরাহবে |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | উচ্চ | মধ্যম | নিম্ন | উচ্চ | মধ্যম | নিম্ন | হ্যাঁ | না |  |
| লোকবল | নিয়োগ না হওয়া |  |  |  |  |  |  |  |  | লোকবল নিয়োগ করা |

১২। Details of the owner:

| নাম | পদবী | কর্মস্থল | মোবাইল নং | ই-মেইল | আইডিয়া পাইলটিং এলাকা |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| এস এম মাইদুল ইসলাম | নিঃ কঃ | নিরীক্ষা বিভাগ | 01911-876572 | mahimyshea@gmail.com | Ad, Acc,Audit |
| মোঃ জাকির হোসেন | নিঃ কঃ | মোবক | 01915-514818 | zakir@gmail.com | মোবক |

১৩।মেন্টরের তথ্যঃ (বিভাগীয় কমিশনার অফিস পূরণ করবে)

| নাম | পদবী | কর্মস্থল | মোবাইল নং | ই-মেইল |
| --- | --- | --- | --- | --- |