
 সাউথ এশিয়া ওয়াি রেজাল্ট প্রজজক্ট-২ (সফল) প্রকল্প পশেশিশি 
প্রকজল্পে নাম: সাউথ এশিয়া ওয়াি রেজাল্ট প্রজজক্ট-২ 
১৯৮৮ সাজল বাাংলাজেজিে উত্তোঞ্চল এে উপে শেজয় বজয় যাওয়া বনযায় ক্ষশিগ্রস্ত মানুষজেে সহজযাগীিা প্রোজনে জনয ঠাকুেগাাঁও- এে একেল উন্তয়নকামী যুবক এশগজয় আজস। পেবিীকাজল সমাজজে শবজিষি শপশিজয় পড়া জনজগাষ্ঠিে খুব কািাকাশি আসাে কােজন িাো অনুভব কজেন রয একষ্ঠি সাংগষ্ঠঠি কমমপ􀐿াই পাজে এইসব শপশিজয় পড়া জনজগািী সাধােণভাজব এবাং শবজিষি নােীজেে ভাজগযে পশেবিমন কেজি। িাজেে এই আিoe-উপলশি রথজকই ৩ এশপ্রল ১৯৮৮ সাজল ইএসশিও বাাংলাজেজিে উত্তোঞ্চজল প্রাশিিাশনক রুপ লাভ কজে। 
ইএসশিও শভিন ঃ পােষ্পশেক রভোজভেমুক্ত একষ্ঠি সমিাশভশত্তক সমাজ প্রশিিা কো। 
ইএসশিও শমিন ঃ বযাপক আয় বৃদ্ধিমূলক কাযমক্রম, খােয শনোপত্তা, প্রাথশমক শিক্ষা ও স্বাক্ষেিা, স্বাস্তয ও পুষ্ঠি, মানবাশধকাে ও সুিাসন, পশেজবি উন্তয়ন ইিযাশে কমমসূিীে মাধযজম েশেদ্র জনগজণে আয় বৃদ্ধি কজে অথমননশিক োশেদ্র হ্রাস এবাং মানবীয় সুকুমাে বৃশত্তসমূজহে িিমা ও উৎকষমসাধন। সাংস্তা িাে এই লজক্ষয েৃঢ় এবাং রস জনয কাযমকেভাজব মানবাশধকাে পশেশস্তশি উত্তেণ, মানবীয় মযমাো ও নােী পুরুজষে সমিা শনদ্ধিিকেজণ লশক্ষি জনজগাষ্ঠিে সামাদ্ধজক, অথমননশিক ও মানবীয় গুণাবলীে ক্ষমিায়জন কাজ কেজি। সাশবমকভাজব নােী এবাং শবজিষভাজব শিশুো ইএসশিও’ে কাযমক্রজমে মূল রকন্দ্রশব􀑀ু। সকল ধেজণে রসবায় অশিেশেদ্র মানুজষে সুজযাগ ও অশভগমযিা শনদ্ধিি কোই মূল লক্ষয। 
অথমায়জন : ওয়ািােএইি বাাংলাজেি। 
ওয়ািােএইি একষ্ঠি আ􀐾জমাশিক উন্তয়ন সাংস্তা। বিমমাজন সাো পৃশথবীজি ২৬ ষ্ঠি রেজি ওয়ািােএইি শনোপে পাশন, সযাশনজিিন ও স্বাস্তয আিেণ শনজয় কাজ কজে। বাাংলাজেজি ওয়ািােএইি এে কাযমক্রম শুরু হয় ১৯৮৬ সাজল। 
ওয়ািােএইি শভিন : ওয়ািােএইি পৃশথবীজক এমনভাজব রেখজি িায় রযখাজন সকজলে জনয শনোপে পাশন, সযাশনজিিন ও হাইদ্ধজজনে বযবস্তা আজি। 
ওয়ািােএইি শমিন: ওয়ািােএইি-এে লক্ষয শনোপে পাশন, স্বাস্তযশবশধ আিেণ এবাং সযাশনজিিন বযবস্তা উন্তয়জনে মাধযজম শবজেে েশেদ্র জনজগািীে জীবন মাজনে উন্তয়ন কো। ওয়ািােএইি কাজজে ভাল ফলাফজলে জনয এনদ্ধজওজেে সাজথ বা􀑷বায়জনে কাজ কজে এবাং শবশভন্ত পযমাজয় শসিা􀐾গ্রহণকােীজেে মিামিজক প্রভাশবি কজে। 
ওয়াি রেজাল্ট প্রকল্প সম্পজকম ধােনা 
ওয়াি রেজাল্ট প্রকল্প শিএফআইশি এে অথমায়ন ও সহজযাশগিায় রকৌিলগি উন্তয়ন লক্ষযমাত্রা অজমজনে উজেজিয পশেকশল্পি। প্রকল্পষ্ঠি ওয়ািােএইি বাাংলাজেি সহ শবশভন্ত আ􀐾জমাশিক উন্তয়ন সাংস্তা (প্ল্যান বাাংলাজেি, ওজয়জিক) ও অনযানয সাংস্তাে মাধযজম বা􀑷বাশয়ি হজে। 
প্রকজল্পে রময়ােকাল: 
১ এশপ্রল ২০১৭ হজি ৩১ মািম ২০২১ পযম􀐾। আউিপুি রফইজ: জুন ২০১৭ হজি জুন ২০১৯ পযম􀐾। আউিকাম রফইজ: জুলাই ২০১৯ হজি মািম ২০২১ পযম􀐾। 
প্রকল্প কমমএলাকা: ঠাকুেগাাঁও সেে উপজজলাে ১৮ ষ্ঠি ইউশনয়ন। যথাক্রজম: আক্িা, আখানগে, আউশলয়াপুে, বাশলয়া, বড়গাাঁও, রবগুনবাড়ী, শিলাোং, রেবীপুে, গজড়য়া, জামালপুে, জগন্তাথপুে, রমাহাম্মেপুে, নােগুন, েশহমানপুে, োজাগাাঁও, রুশহয়া পদ্ধিম, োয়পুে ও শুখানপুকুেী। 
প্রকজল্পে জনবল: ঠাকু েগাাঁ ওসেে উপজজলা অশফজস ৯ জন (শপএম-১ জন, মশনিশোং অশফসাে-১ জন, ইদ্ধিশনয়াে-১ জন, ফাইনান্স অশফসাে- ১ জন, কশমউশনষ্ঠি রিভলপজমন্ট অশফসাে- ৩ জন, ২ জন সাজপািম স্টাফ) কী স্টাপ বসজবন। ১৮ ষ্ঠি ইউশনয়ন ১৮ ষ্ঠি অশফস থাকজব, প্রশিষ্ঠি অশফজস ৩ জন শহসাজব রমাি ৫৪ জন ইউশনয়ন ফযাশসশলজিিে বসজবন। পািাপাশি প্রশিষ্ঠি ইউশনয়জনে ৯ ষ্ঠি ওয়াজি ম ৯ জন কজে রমাি ১৬২ জন কশমউশনষ্ঠি ভলাশন্টয়াে থাকজবন। এই প্রকজল্পে রমাি জনবল- ২২৫ জন। 
প্রকল্প বা􀑷বায়ন পযম ায়: কম ম এলাকাে কশমউশনষ্ঠি, ওয়ািম ,ইউশনয়ন ও উপজজলা সহ রমাি িাে পযম াজয় প্রকল্প বা􀑷বাশয়ি হজব। 
প্রকজল্পে লক্ষয ঃ বাাংলাজেজিে উত্তোঞ্চজলে েেীদ্র জনজগাষ্ঠি ও সুশবধা বদ্ধঞ্চি মানুজষে শনোপে পাশন, সযাশনজিিন সুশবধা ও উন্তি স্বাস্তয শবশধ অভযাস িিমা বৃদ্ধি ও রিকসই উন্তয়ন লক্ষযমাত্রা অজম জন সহায়ক ভূ শমকা পালন। 
প্রকজল্পে উজেিয ঃ 
শনোপে পাশন: প্রকল্প এলাকাে িিভাগ জনগন শনোপে পাশনে উৎজসে পাশন পান ও বযবহাে কেজি। 
সযাশনজিিন: উপকােজভাগী সকল খানা স্বাস্তযসম্মি পায়খানা বযবহাে কেজি, যাে মজধয িিকো ৭৫ ভাগ উন্তি লযাষ্ঠিন বযবহাে কােী। 
স্বাস্তযশবশধ অভযাস: উপকােজভাগী জনজগাষ্ঠি উন্তি হাি রধৌি কোে অভযাস িিমা কেজি। 
গভনমজমন্ট শসজস্টম: ইউশনয়ন পশেষে িাে এলাকাে ওয়াি কাযম ক্রম পযমজবক্ষজণ ও সমন্বয় কেজি। 
প্রকজল্পে কাযম ক্রম: 
শনোপে পাশন: 
মুল কাজ সমুহ: 
১.১: এলাকা উপজযাগী ওয়ািাে পজয়ন্ট স্তাপন 
১.২: প্রিশলি ওয়ািাে পজয়ন্ট রমোমি ও সাংস্কাে 
১.৩: পাশনে গুনগি মান পেীক্ষা 
১.৪: ত্রত্রমাশসক সভা ও অনযানয কাযম ক্রজমে মাধযজম রস্টকজহাল্ডােজে সম্পৃ ক্তকেণ 
১.৫: শবে পাশনশেবস উেযাপন 
১.৬: ওয়ািাে পজয়ন্ট রমোমি ও েক্ষণাজবক্ষণ জনয রকয়ােজিকাে ও কশমউশনষ্ঠি রমকাশনকজেে প্রশিক্ষণ 
সযাশনজিিন: 
মুল কাজ সমুহ: 
২.১: গনজাগেজনে মাধযজম খানা পযম াজয় লযাষ্ঠিন স্তাপন ও বযবহাে শনদ্ধিি কো 
২.২: অশি েেীদ্র, সুশবধা বদ্ধঞ্চি ও প্রশিব􀑁ী মানুষজেে সহজযাশগিাে মাধযজম লযাষ্ঠিন স্তাপন 
২.৩: সযাশনজিিন মাজকম ষ্ঠিাং শবষজয় স্তানীয় উজেযাক্তাজেে কযাপাশসষ্ঠি শবদ্ধল্ডাং ও সযাশনজিিন উপকেজণে প্রসাে কেণ 
২.৪: ইউশনয়ন ও উপজজলা পযম াজয় সযাশনজিিন মাস উেযাপন 
২.৫: স্তানীয় পযম াজয় সযাশনজিিন অবস্তা উন্তয়জনে জনয ইউশনয়ন ওয়াি স্টযাদ্ধডাং কশমষ্ঠিে সক্ষমিাে উন্তয়ন 
২.৬: ওয়াি ম রলজভল শসশবও গঠন 
স্বাস্তযশবশধ অভযাস: 
মুল কাজ সমুহ: 
৩.১: হাি রধায়াে অভযাস িিমা শবষজয় কশমউশনষ্ঠি পযম াজয় কযাজম্পন আজয়াজন 
৩.২: নােী ও এজিাজলজসন্ট রেে সাজথ হাইদ্ধজন শবষজয় শবজিষ কজে সাবান শেজয় হাি রধায়া শবষজয় উঠান ত্রবঠজক আজলািনা 
৩.৩: ওয়ািে্ ,ইউশনয়ন ও উপজজলা পযম াজয় ওয়াি শবষজয় বৃ হৎ পশেসজে প্রিাে/ শেবস উেযাপন 
৩.৪: উপজজলা এবাং কশমউশনষ্ঠি পযম াজয় পপুলাে শথজয়িাে/ িলদ্ধিত্র প্রেিমজনে মাধযজম ওয়াি শবষজয় সজিিনিা বৃ দ্ধি 
৩.৫: শবলজবাি মএবাং রেয়াল শলখজনে মাধযজম স্বাস্তয শবশধ অভযাস িিমাে িথয প্রিাে 
৩.৬: শবে হািজধায়া শেবস উেযাপন 
গভনমজমন্ট শসজস্টম: 
৪.১: উপজজলা পযম াজয় স্তানীয় সেকাে /প্রশিশনশধজেে অাংি গ্রহজনে প্রকল্প অবশহি কেন কমম িালা আজয়াজন 
৪.২: ওয়াি প্রকল্প সমন্বয় কেজন ইউশনয়ন পযম াজয় পশেকল্পনা কমম িালাে আজয়াজন 
৪.৩: ওয়াি শবষয় ও রিকসই উন্তয়ন সম্পজক মসেকােী ও স্তানীয় সেকাে প্রশিশনশধজেে শিখন পশেেিম ন
৪.৪: ওয়াি প্রকল্প বা􀑷বায়ন শবষজয় কমী প্রশিক্ষণ এবাং অবশহি কেন 
৪.৫: মাশসক অগ্রগশি পযম াজলািনা সভা। 
৪.৬: আইইশস ও শবশসশস উপকেণ, শনজেমশিকা ও প্রশিক্ষণ মশিউল উন্তয়ন ও মুদ্রন 
৪.৭: ইউশনয়ন ও উপজজলা পযম াজয় স্তায়ী কশমষ্ঠিে সভা 
প্রকল্প রথজক প্রাপ্ত সহজযাগীিা: 
উপজজলা অবশহিকেণ কমম িালা- ১ ষ্ঠি। 
ইউশনয়ন অবশহিকেণ কমম িালা- ১৮ ষ্ঠি। 
রলাকাল এন্টােজপ্রইনােজক সাজপািম প্রোন- ৩ ষ্ঠি। 
শবল রবাি ম স্তাপন- ১৯ ষ্ঠি। 
রকায়ািমােশল রস্টকজহাল্ডাে শমষ্ঠিাং উপজজলা পযম াজয়- ১৫ ষ্ঠি। 
ইউশনয়ন ওয়াি স্টযাদ্ধডাং কশমষ্ঠি শমষ্ঠিাং- ৪৩২ ষ্ঠি। 
ইউশনয়ন ওয়ািসান কশমষ্ঠি শমষ্ঠিাং- ৮৬৪ ষ্ঠি। 
ইউশনয়ন প্ল্াশনাং ওয়াকম িপ- ১৮ ষ্ঠি। 
ইউশনয়ন প্ল্াশনাং শমষ্ঠিাং- ১৮ ষ্ঠি। 
শসশবও পযম াজয় শমষ্ঠিাং- ৬৮০৪ ষ্ঠি। 
নলকূ প েক্ষ রমকাশনক্স ত্রিেী ও রকয়ােজিকাে প্রশিক্ষণ- ২ বযাি। 
শনোপে মল বযবস্তাপনাে জনয সযাশনজিিন কমী ত্রিেী ও সহায়িা- ১বযাি। 
সযাশনজিিন মাজকম ষ্ঠিাং এে জনয স্তানীয় উজোক্তা ত্রিেী ও সহায়িা- ১৮ জন। 
শসশবও শলিােজেে প্রশিক্ষণ- ৭২ বযাি। 
উপজজলা ইউশনয়ন শভশত্তক শবশভন্ত শেবস উেযাপন- ১৭১ ষ্ঠি। 
পপুলাে শথজয়িাে প্রেিম ন-১০৮ ষ্ঠি। 
অশি েশেদ্র ও সুশবধাবদ্ধঞ্চিজেে মাজে নলকূ প স্তাপন- ১৮ষ্ঠি। 
অশি েশেদ্র ও সুশবধাবদ্ধঞ্চিজেে মাজে নলকূ প রমোমি ও রগাড়াপাকা- ২৮২৫ ষ্ঠি। 
অশি েশেদ্র ও সুশবধাবদ্ধঞ্চিজেে মাজে লযাষ্ঠিন স্তাপন- ৭০০০ রসি।
