## E(Cov)
BANGLADESH RAILWAY
Particulars of the projects & their expenditure upto March-2026 are summarised below:
2025-2026 |  |  |  |  | 2024-2025
No. of Projects included in RADP : |  |  | 31 |  | No. of Projects included in RADP : |  |  | 31
Investment Projects : |  |  | 24 |  | Investment Projects : |  |  | 26
Technical Assistance (TA) Projects : |  |  | 7 |  | Technical Assistance (TA) Projects : |  |  | 5
| RADP Allocation | Expenditure in March-2026 | Expenditure upto March-2026 | % of RADP utilisation till in March-2026 |  | RADP Allocation | Expenditure in March-2025 | Expenditure upto March-2025 | % of RADP utilisation till in March-2025
| (Figures in Lakh Taka) |  |  |  |  | (Figures in Lakh Taka)
| (A) INVESTMENT PROJECTS : |  |  |  |  | (A) INVESTMENT PROJECTS :
TOTAL | 474196 | 12966.645 | 111910.991 | 23.6% | TOTAL | 1014300 | 45097.367 | 334058.317 | 32.93%
P.A. | 241040 | 9024.34 | 77976.37 | 32.35% | P.A. | 588553 | 42684.94 | 270540.96 | 45.97%
GOB | 233156 | 3942.305 | 33934.621 | 14.55% | GOB | 425747 | 2412.427 | 63517.357 | 14.92%
(RPA) | 20216 | 0 | 0 | 0% | (RPA) | 43701 | 0 | 0
CD VAT | 0 | 0 | 0 |  | CD VAT | 22714 | 0 | 0
Others | 37846 | 615.8 | 695.25 | 1.837% | Others | 628 | 0 | 0
0
| (B) TA PROJECTS : |  |  |  |  | (B) TA PROJECTS :
8.347
TOTAL | 18206 | 1042.54 | 4496.91 | 24.7% | TOTAL | 8461 | 477.85 | 533.17 | 6.302%
P.A. | 13688 | 823 | 3399.94 | 24.84% | P.A. | 6143 | 345.18 | 361.18 | 5.88%
GOB | 4518 | 219.54 | 1096.97 | 24.28% | GOB | 2318 | 132.67 | 171.99 | 7.42%
(RPA) | 670 | 0 | 0 |  | (RPA) | 0 | 0 | 0
CD VAT | 0 | 0 | 0 |  | CD VAT | 0 | 0 | 0
Others | 0 | 0 | 0 |  | Others | 0 | 0 | 0
0
G. TOTAL | 492402 | 14009.185 | 116407.901 | 23.64% | G. TOTAL | 1022761 | 45575.217 | 334591.487 | 32.71%
P.A. | 254728 | 9847.34 | 81376.31 | 31.95% | P.A. | 594696 | 43030.12 | 270902.14 | 45.55%
GOB | 237674 | 4161.845 | 35031.591 | 14.74% | GOB | 428065 | 2545.097 | 63689.347 | 14.88%
(RPA) | 20886 | 0 | 0 | 0% | (RPA) | 43701 | 0 | 0 | 0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
|  |  | ২২৪১৪৯৬০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর। (এলওসি), ০১.০১.২০১৮ হতে ৩১.১২.২০২৫, অতি: প্রধান প্রকৌশলী (ট্র্যাক/পশ্চিম), মোঃ আহসান জাবির, মোবা: ০১৭১১৬৯১৫৭৩ |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
|  |  | 2% | [7 empty] | 3.26
3.26
[11 empty] | 0 | 3.26
|  |  | 5% | [7 empty] | 121.745
সিদ্ধান্ত: ক) National ICD (Inland Container Depot) Master Plan এর উপর সংশ্লিষ্টদের নিয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে। বাস্তবায়ন: ক) প্রকল্পটি ADB Administer হওয়ায় ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য ইতিমধ্যে ADB কে অনুরোধ করে পত্র দেওয়া হয়েছে।
121.745

## English
Progress report of ongoing projects of Bangladesh Railway for the month of March-2026
Serial No. | Name of the Projects with Project Details (Project CODE, Implementation Period & Name of the PD with Designation & Mobile No.) | Estimated Cost | Physical Progress (2025-2026) |  |  |  | RADP Allocation (2025-2026) |  | Fund Release (2025-2026) |  | Financial progress (% of Total RADP)
[11 empty] | March-2026 |  |  | Current Year (2025-2026) |  |  | Cumulative since beginning
|  | Total | Target (2025-2026) | March-2026 | Current Year | Cumulative Since Beginning | Total | CD VAT | Total | CD VAT | Total | % | CD VAT | Total | % | CD VAT | Total | % | CD VAT
|  | P.A. |  |  |  |  | P.A. | Others | P.A. | Others | P.A. | % | Others | P.A. | % | Others | P.A. |  | Others
|  | GoB | (% ) |  |  |  | GoB | Capital | GoB | Capital | GoB | % | Capital | GoB | % | Capital | GoB |  | Capital
|  | (DRGA_CF) |  |  |  |  | (GoB Rev) | Revenue | (GoB Rev) | Revenue | (GoB Rev) |  | Revenue | (GoB Rev) |  | Revenue | (GoB Rev) |  | Revenue
|  | (RPA) |  |  |  |  | (RPA) |  | (RPA) |  | (RPA) |  |  | (RPA) |  |  | (RPA)
(Figures in Lakh Taka)
(A) INVESTMENT PROJECTS :
1 | 224090200: Construction of Single Line Dual Gauge (DG) Railway Track from Dohazari to Cox's Bazar via Ramu and Ramu to Gundum Near Myanmar (2nd Revised).(ADB) (01.07.2010 to 31.12.2025), Project Director (Additional Charge), Md. Ashadul Haque, Mobile: 01755500468 | 1133597 | 0.74% | 0.03% | 0.65% | 99.91% | 80300 | 0 | 20086 |  | 6306.28 | 7.853% |  | 19938.77 | 24.83% | 0 | 1020825.91 | 90.05% | 40921.58
|  | 863956.51 |  |  |  |  | 69800 | 0 | 19911 | 0 | 6301.96 | 9.029% |  | 19911 | 28.53% | 0 | 767924.35 |  | 0
|  | 269640.49 |  |  |  |  | 10500 | 69800 | 175 | 18829.43 | 4.32 | 0.04114% | 5996.28 | 27.77 | 0.2645% | 18829.43 | 252901.56 |  | 925644.81
[7 empty] | 500 | 10500 | 175 | 1256.57 | 4.32 |  | 310 | 27.77 |  | 1109.34 | 18120.93 |  | 95181.1
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 224090800: Rehabilitation of Kulaura-Shahbazpur Section of Bangladesh Railway (2nd Revised).(LoC) (01.07.2011 to 31.12.2027), Project Director, MD. Sultan Ali, Mobile: 01711692929 | 72849.78 | 10% | 2.5% | 10% | 67% | 27963 | 0 | 9941.03 |  | 506.14 | 1.81% |  | 11286.16 | 40.36% | 0 | 42326.77 | 58.1% | 9401.59
|  | 55598.76 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 6761.03 | 0 | 501.39 | 2.507% |  | 6761.03 | 33.81% | 0 | 32370.11 |  | 0
|  | 17251.02 |  |  |  |  | 7963 | 27693 | 3180 | 9740.78 | 4.75 | 0.05965% | 460.84 | 4525.13 | 56.83% | 11212.16 | 9956.66 |  | 40864.25
[7 empty] | 270 | 270 | 200.25 | 200.25 | 45.3 |  | 45.3 | 74 |  | 74 | 530.537 |  | 1462.52
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 224089200: Construction of 3rd & 4th Dual Gauge Line in Dhaka-Tongi and Dual Gauge Double Line in Dhaka-Joydevpur Section of Bangladesh Railway (2nd Revised).(LoC) (01.07.2012 to 30.06.2027), Project Director, Nazneen Ara Keya, Mobile: 01711506113 | 334254.9 | 12% | 0.2% | 7.1% | 50.21% | 41000 | 0 | 21598.74 |  | 394.78 | 0.9629% |  | 14619.97 | 35.66% | 0 | 125050.38 | 37.41% | 17638.92
|  | 282116.08 |  |  |  |  | 30000 | 0 | 10598.74 | 0 |  | 0% | 0 | 10598.74 | 35.33% | 0 | 105030.26 |  | 0
|  | 52138.82 |  |  |  |  | 11000 | 40004 | 11000 | 20602.74 | 394.78 | 3.589% | 372.74 | 4021.23 | 36.56% | 14511.3 | 20020.12 |  | 119624.29
[7 empty] | 996 | 996 | 996 | 996 | 22.04 |  | 22.04 | 108.67 |  | 108.67 | 1985.5 |  | 5426.09
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 224089700: Construction of a Dual Gauge Line Parallel to The Existing Meter Gauge Line in Dhaka-Narayanganj Section (1st Revised).(DRGA) (01.07.2014 to 30.06.2026), Project Director, Md. Selim Rouf, Mobile: 01325087301 | 65834.6 | 50% | 0.5% | 9.7% | 57.2% | 4561 | 0 | 2871.66 |  | 6.13 | 0.1344% |  | 601.77 | 13.19% | 0 | 24782.92 | 37.64% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 65834.6 |  |  |  |  | 4561 | 4003 | 2871.66 | 2311.75 | 6.13 | 0.1344% | 0 | 601.77 | 13.19% | 257.52 | 24782.92 |  | 22180.891
|  | 24954.51 |  |  |  |  | 558 | 558 | 559.91 | 559.91 | 6.13 |  | 6.13 | 344.25 |  | 344.25 | 2602.029 |  | 2602.029
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 | 224088300: Rehabilitation, Construction and Upgradation of Important Level Crossing Gates of East Zone of Bangladesh Railway (5th revised).(GoB) (01.07.2015 to 30.06.2027), Project Director, Sheikh Naimul Haque, Mobile: 01711691177 | 17363.13 | 9% |  | 0% | 100% | 1425 | 0 | 1068.75 |  | 149.93 | 10.52% |  | 860.47 | 60.38% | 0 | 15042.615 | 86.64% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 17363.13 |  |  |  |  | 1425 | 0 | 1068.75 | 0 | 149.93 | 10.52% | 0 | 860.47 | 60.38% | 0 | 15042.615 |  | 3653.95
[7 empty] | 1425 | 1425 | 1068.75 | 1068.75 | 149.93 |  | 149.93 | 860.47 |  | 860.47 | 11388.665 |  | 11388.665
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 224088400: Rehabilitation, Construction and Upgradation of important Level Crossing Gates of West Zone of Bangladesh Railway (4th revised). (GoB) (01.07.2015 to 30.06.2027), XEN (P&D),Rajshahi, Birbal Mondal, Mobile: 1711692870 | 15990.62 | 0% | 0.05% | 0.25% | 98.49% | 1454 | 0 | 1090.5 |  | 139.82 | 9.616% |  | 811.56 | 55.82% | 0 | 13679.11 | 85.54% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 15990.62 |  |  |  |  | 1454 | 0 | 1090.5 | 0 | 139.82 | 9.616% | 0 | 811.56 | 55.82% | 0 | 13679.11 |  | 3310.07
[7 empty] | 1454 | 1454 | 1090.5 | 1090.5 | 139.82 |  | 139.82 | 811.56 |  | 811.56 | 10369.04 |  | 10369.04
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 224090000: Padma Bridge Rail Link Project (2nd Revised).(China) (01.01.2016 to 30.06.2026), PD (PBRLP), Nazneen Ara Keya, Mobile: 01770799899 | 3862490.83 | 2.4% | 0.01% | 0.235% | 97.84% | 75300 | 0 | 12165.13 |  | 3001.74 | 3.986% |  | 11864.82 | 15.76% | 0 | 3451030.96 | 89.35% | 162188.43
|  | 2095610.41 |  |  |  |  | 20000 | 36200 | 1979.99 | 700 | 1979.99 | 9.9% | 615.8 | 1979.99 | 9.9% | 695.25 | 1928202.27 |  | 414839.85
|  | 1766880.42 |  |  |  |  | 55300 | 67005 | 10185.14 | 6728.93 | 1021.75 | 1.848% | 2985.16 | 9884.83 | 17.87% | 6625.46 | 1522828.69 |  | 3310919.16
[7 empty] | 8295 | 8295 | 5436.2 | 5436.2 | 16.58 |  | 16.58 | 5239.36 |  | 5239.36 | 140111.8 |  | 140111.8
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 224088200: Jamuna Rail Bridge Project (1st Revised).(JICA) (01.07.2016 to 31.12.2025), Project Director, Al Fattah Md. Masudur Rahman, Mobile: 01711506105 | 1678095.63 | 0.75% | 0.01% | 0.09% | 99.34% | 78484 | 0 | 32337.34 |  | 10.44 | 0.0133% |  | 35173.6 | 44.82% | 0 | 1409843.44 | 84.01% | 0
|  | 1214919.79 |  |  |  |  | 64885 | 0 | 28937.59 | 0 |  | 0% |  | 28937.59 | 44.6% | 0 | 1116463.04 |  | 0
|  | 463175.84 |  |  |  |  | 13599 | 73510 | 3399.75 | 30413.18 | 10.44 | 0.07677% | 0 | 6236.01 | 45.86% | 33021.24 | 293380.4 |  | 1336985.07
[7 empty] | 1374 | 4974 | 343.5 | 1924.16 | 10.44 |  | 10.44 | 571.7 |  | 2152.36 | 19617.71 |  | 72858.37
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 224136200: Procurement of 20 Nos. Meter Gauge Diesel Electric Locomotives and 150 Nos. Meter Gauge Passenger Carriages for Bangladesh Railway (1st Revised).(EDCF) (01.07.2017 to 30.06.2026), GM (Project) & Project Director, Fakir Mohammad Mohiuddin, Mobile: 01711506944 | 215768.36 | 6.06% |  | 0% | 99% | 13292 | 0 | 11140.43 |  | 1857.99 | 13.98% |  | 10600.9 | 79.75% | 0 | 203286.76 | 94.22% | 47485.25
|  | 160974.91 |  |  |  |  | 10060 | 96 | 8716.43 | 0 |  | 0% |  | 8716.43 | 86.64% | 0 | 151140.73 |  | 43.71
|  | 54793.45 |  |  |  |  | 3232 | 13000 | 2424 | 10966.43 | 1857.99 | 57.49% | 1815.98 | 1884.47 | 58.31% | 10532.41 | 52146.03 |  | 198473
[7 empty] | 232 | 292 | 174 | 174 | 42.01 |  | 42.01 | 68.49 |  | 68.49 | 2765.97 |  | 4813.76
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 224149600: Conversion of Metre Gauge Line into Dual Gauge Line from Parbatipur to Kaunia Section of Bangladesh Railway.(LoC) (01.01.2018 to 31.12.2025), Addl.CE (Track/West), Md. Ahsan Jabir, Mobile: 01711691573 | 168321.2 | 3.05% | 0% | 0% | 1.217% | 142 | 0 | 61.5 |  |  |  |  | 3.6 | 2.535% | 0 | 1816.44 | 1.079% | 0
|  | 136723.99 |  |  |  |  | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 1291.28 |  | 0
|  | 31597.21 |  |  |  |  | 43 | 0 | 61.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6 | 8.372% | 0 | 525.16 |  | 19.9
[7 empty] | 43 | 142 | 61.5 | 61.5 |  |  | 0 | 3.6 |  | 3.6 | 505.26 |  | 1796.54
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
11 | 224269100: Construction of Broad Gauge Rail Line From Madhukhali to Magura Via Kamarkhali.(GoB) (01.05.2018 to 31.12.2025), Project Director , Md. Ahsan Jabir, Mobile: 01711691573 | 120249.35 | 9.5% | 0.2% | 2.54% | 60.44% | 11289 | 0 | 7500 |  |  | 0% |  | 2795.06 | 24.76% | 0 | 68885.61 | 57.29% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 120249.35 |  |  |  |  | 11289 | 11077 | 7500 | 7409.5 | 0 | 0% | 0 | 2795.06 | 24.76% | 2795.06 | 68885.61 |  | 66256.75
[7 empty] | 212 | 212 | 90.5 | 90.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2628.86 |  | 2628.86
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | 224269200: CONSTRUCTIONS OF DOUBLE LINE TRACK BETWEEN KHULNA-DARSANA JUNCTION SECTION OF BANGLADESH RAILWAY.(LoC) (01.01.2018 to 31.12.2025), Project Director (Additional Charge), Md. Monirul Islam Firozi, Mobile: 01711564575 | 350675.48 | 2% |  | 0% | 5.203% | 372 | 0 | 506.09 |  |  | 0% |  | 356.23 | 95.76% | 0 | 2252.11 | 0.6422% | 0
|  | 268992.79 |  |  |  |  | 260 | 0 | 256.09 | 0 |  | 0% |  | 256.09 | 98.5% | 0 | 1603.73 |  | 0
|  | 81682.69 |  |  |  |  | 112 | 0 | 250 | 104.5 | 0 | 0% |  | 100.14 | 89.41% | 0 | 648.38 |  | 17.17
[7 empty] | 112 | 372 | 145.5 | 401.59 | 0 |  | 0 | 100.14 |  | 356.23 | 631.2 |  | 2234.94
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | 224269900: Construction of Dual Gauge Railway Line from Bogra to Shahid M. Mansur Ali Station, Sirajganj of Bangladesh Railway.(LoC) (01.07.2018 to 30.06.2026), Project Director , Md. Abu Zafor Miah, Mobile: 01711692942 | 557970.15 | 6% |  | 0.4% | 24.9% | 32962 | 0 | 2500 |  | 5.43 | 0.01647% |  | 34.96 | 0.1061% | 0 | 194720.125 | 34.9% | 0
|  | 314659.81 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 1818.326 |  | 0
|  | 243310.34 |  |  |  |  | 32662 | 32444 | 2500 | 2407 | 5.43 | 0.01662% | 0 | 34.96 | 0.107% | 0 | 192901.799 |  | 192010
[7 empty] | 218 | 518 | 93 | 93 | 5.43 |  | 5.43 | 34.96 |  | 34.96 | 891.795 |  | 2710.125
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | 224271800: Construction of Dual Gauge Double line between Joydebpur-Ishurdi section of Bangladesh Railway.(JICA) (01.01.2019 to 31.12.2027), Project Director, Md. Monirul Islam Firozi, Mobile: 01711564575 | 1425061.39 | 2% | 0.05% | 0.35% | 7.8% | 8186 | 0 | 2000 |  | 8.89 | 0.1086% |  | 62 | 0.7574% | 0 | 39740.37 | 2.789% | 0
|  | 875675.79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 549385.6 |  |  |  |  | 8186 | 8004 | 2000 | 0 | 8.89 | 0.1086% | 0 | 62 | 0.7574% | 0.22 | 39740.37 |  | 39282.3
[7 empty] | 182 | 182 | 2000 | 2000 | 8.89 |  | 8.89 | 61.78 |  | 61.78 | 458.07 |  | 458.07
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | 222012900: FEASIBILITY STUDY AND DETAILED DESIGN FOR INTRODUCTION OF ELECTRIC TRACTION (INCLUDING OVERHED CATENARY & SUB-STATION) IN BETWEEN NARAYANGANJ-DHAKA-CHITTAGONG SECTION OF BANGLADESH RAILWAY (2nd Revised).(GoB) (01.11.2021 to 30.09.2025), CEEW & Project Director, Md. Habibur Rahman, Mobile: 01711506126 | 1608.51 | 5% |  | 6% | 100% | 125 | 0 | 19 |  |  | 0% |  | 124.16 |  |  | 1548.19 | 96.25% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 1608.51 |  |  |  |  | 125 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 124.16 |  | 0 | 1548.19 |  | 12.31
[7 empty] | 125 | 125 | 19 | 19 | 0 |  | 0 | 124.16 |  | 124.16 | 1565.88 |  | 1535.88
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | 224363600: Procurement of 200 Broad Gauge (BG) Passenger Carriages for Bangladesh Railways.(EIB) (01.07.2022 to 30.06.2027), Project Director, Md. Zaidul Islam, Mobile: 01711692893 | 170433.68 | 30% | 0% | 0% | 20% | 29589 | 0 | 9373 |  | 7.03 | 0.02376% |  | 41.39 | 0.1399% | 0 | 35001.4 | 20.54% | 0
|  | 133119.75 |  |  |  |  | 20216 | 140 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 33532.33 |  | 0
|  | 37313.93 |  |  |  |  | 9373 | 29142 | 9373 | 9005 | 7.03 | 0.075% | 0 | 41.39 | 0.4416% | 0 | 1469.07 |  | 33457.33
[7 empty] | 368 | 447 | 368 | 368 | 7.03 |  | 7.03 | 41.39 |  | 41.39 | 1463.75 |  | 1544.07
|  | 133119.75 |  |  |  |  | 20216 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33532.33
17 | 224374100: 50 Nos. BG & 50 Nos. MG Passenger Carriages Rehabilitation Project For Bangladesh Railway Western Zone.(GoB) (01.07.2022 to 30.06.2027), Project Director, Shah Shufi Nur Mohammed, Mobile: 01711506134 | 13846.91 | 36.1% |  | 3% | 29.5% | 5000 | 0 | 3750 |  | 267.575 | 5.351% |  | 1654.001 | 33.08% | 0 | 3345.525 | 24.16% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 372 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 13846.91 |  |  |  |  | 5000 | 4563 | 3750 | 3423 | 267.575 | 5.351% | 267.575 | 1654.001 | 33.08% | 1626.716 | 3345.525 |  | 3174.192
[7 empty] | 437 | 437 | 327 | 327 |  |  | 0 | 27.285 |  | 27.285 | 171.336 |  | 171.333
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | 224374200: Rehabilitation of Sylhet to Chhatak Bazar Section (Meter Gauge Track) of Bangladesh Railway, heavily damaged by Flood 2022.(ADB) (01.04.2023 to 30.06.2026), Project Director, Mohammad Mohiuddin Arif, Mobile: 01711691057 | 24159.5 | 50% | 1.5% | 7.5% | 12.5% | 6120 | 0 | 1187.25 |  | 286.43 | 4.68% |  | 982.16 | 16.05% | 0 | 3409.8 | 14.11% | 0
|  | 18483.16 |  |  |  |  | 4720 | 0 | 815.5 | 0 | 241 | 5.106% |  | 815.5 | 17.28% | 0 | 2877.36 |  | 0
|  | 5676.34 |  |  |  |  | 1400 | 5342 | 371.75 | 1101.25 | 45.43 | 3.245% | 282.58 | 166.66 | 11.9% | 814.22 | 532.44 |  | 3054.92
[7 empty] | 258 | 778 | 86 | 86 | 3.85 |  | 3.85 | 46.86 |  | 167.94 | 91.75 |  | 354.88
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | 224378500: Replacement and Modernization of Signalling and Interlocking System of Station of Ishurdi-Parbatipur Section in West Zone of Bangladesh Railway.(EDCF) (01.07.2023 to 30.06.2027), Project Director, Syed Md. Shahiduzzaman, Mobile: 01711505307 | 64808.45 | 1% | 0% | 0% | 0.7% | 900 | 0 | 533 |  |  | 0% |  | 1.42 | 0.1578% | 0 | 5.94 | 0.009165% | 0
|  | 47578.84 |  |  |  |  | 700 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
|  | 17229.61 |  |  |  |  | 200 | 10 | 533 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.42 | 0.71% | 0 | 5.94 |  | 0
[7 empty] | 191 | 890 | 533 | 533 | 0 |  | 0 | 1.42 |  | 1.42 | 5.94 |  | 5.94
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | 224396900: Construction of Pubail-Dhirasram rail link including land acquisition for construction of Dhirasram ICD.(GoB) (01.10.2023 to 30.09.2026), Project Director, Md. Hamidur Rahman, Mobile: 01711691161 | 340288.6 | 17% | 1% | 11.25% | 23.25% | 55127 | 0 | 127 |  | 10.71 | 0.01943% |  | 41.06 | 0.07448% | 0 | 75.72 | 0.02225% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 340288.6 |  |  |  |  | 55127 | 55012 | 127 | 12 | 10.71 | 0.01943% | 0 | 41.06 | 0.07448% | 0 | 75.72 |  | 1.95
[7 empty] | 115 | 115 | 115 | 115 | 10.71 |  | 10.71 | 41.06 |  | 41.06 | 73.77 |  | 73.77
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
21 | 224394000: Conversion of existing Chattogram-Dohazari Meter Gauge track into Dual Gauge track.(ADB) (01.07.2023 to 30.06.2028), Project Director, Md. Ashadul Haque, Mobile: 01711691664 | 1079708.52 | 6% | 0.25% | 1.85% | 3.1% | 486 | 0 | 286 |  | 3.76 | 0.7737% |  | 25.41 | 5.228% | 0 | 27.32 | 0.00253% | 0
|  | 708564.52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 371144 |  |  |  |  | 486 | 210 | 286 | 10 | 3.76 | 0.7737% | 0 | 25.41 | 5.228% | 0 | 27.32 |  | 0
[7 empty] | 276 | 276 | 276 | 276 | 3.76 |  | 3.76 | 25.41 |  | 25.41 | 27.32 |  | 27.32
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
22 | 224404800: Construction of Rail-Cum-Road Bridge Across the River Karnaphuli at Kalurghat Point.(EDCF) (01.07.2024 to 31.12.2030), Project Director, Md. Abul kalam Chawdhury, Mobile: 01755500476 | 1156076.78 | 5.5% | 0.03% | 1% | 1% | 101 | 0 | 76 |  | 3.57 | 3.535% |  | 31.52 | 31.21% | 0 | 31.52 | 0.002726% | 0
|  | 443562.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 712514.16 |  |  |  |  | 101 | 12 | 76 | 53 | 3.57 | 3.535% | 0.69 | 31.52 | 31.21% | 9.29 | 31.52 |  | 9.29
[7 empty] | 89 | 89 | 23 | 23 | 2.88 |  | 2.88 | 22.23 |  | 22.23 | 22.23 |  | 22.23
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
23 | 224414800: Maintenance & Rehabilitation of Railway Track in Eastern Zone of Bangladesh Railway.(GoB) (01.07.2025 to 30.06.2029), Project Director, Md.Tanvirul Islam, Mobile: 01711506101 | 179166.21 | 5% | 0.25% | 1.25% | 1.25% | 5 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 179166.21 |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 5 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
24 | 222019900: Feasibility Study with detailed design for Expansion & Modernization of Railway Training Academy (RTA)(GoB) (01.07.2025 to 31.10.2026), Project Director, Jebunnesa Jery, Mobile: 01711691024 | 1528.72 | 0% |  | 0% | 0% | 13 | 0 | 13 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 1528.72 |  |  |  |  | 13 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 6 | 6 | 7 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| TOTAL INVESTMENT PROJECTS | 13050148.3 |  |  |  |  | 474196 | 0 | 140231.42 | 0 | 12966.645 | 2.734% | 0 | 111910.991 | 23.6% | 0 | 6656728.935 | 51.01% | 277635.77
|  | 7620537.73 |  |  |  |  | 241040 | 37846 | 77976.37 | 700 | 9024.34 | 3.744% | 615.8 | 77976.37 | 32.35% | 695.25 | 4142253.786 |  | 414883.56
|  | 5429610.57 |  |  |  |  | 233156 | 440838 | 62255.05 | 123124.49 | 3942.305 |  | 12181.845 | 33934.621 |  | 100235.026 | 2514475.149 |  | 6298951.603
|  | 24954.51 |  |  |  |  | 17741 | 33358 | 14188.61 | 17106.93 | 479.12 |  | 784.8 | 8636.565 |  | 11675.965 | 216029.342 |  | 357777.332
|  | 133119.75 |  |  |  |  | 20216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33532.33 |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
(B) Technical Assistance (TA) PROJECTS :
25 | 223040500: Technical Assistance (TA) for Railway Connectivity Improvement Preparatory Facility (RCIPF).(ADB) (01.07.2020 to 30.06.2026), Project Director, Md. Abidur Rahman, Mobile: 01711691175 | 23537.61 | 24% | 2% | 4.5% | 42.5% | 5356 | 0 | 2049.95 |  | 708.63 | 13.23% |  | 2172.2 | 40.56% | 0 | 8074.57 | 34.3% | 0
|  | 16714.47 |  |  |  |  | 3800 | 0 | 1655.95 | 0 | 559.76 | 14.73% |  | 1655.95 | 43.58% | 0 | 5908.54 |  | 0
|  | 6823.14 |  |  |  |  | 1556 | 5 | 394 | 4.76 | 148.87 | 9.567% | 0 | 516.25 | 33.18% | 0 | 2166.03 |  | 23.32
[7 empty] | 1551 | 5351 | 389.25 | 2045.19 | 148.87 |  | 708.63 | 516.26 |  | 2172.2 | 2142.728 |  | 8051.25
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
26 | 223048800: Technical Assistance for Facilitation of Rail Transport for Container Freight Cargo.(ADB) (06.04.2023 to 30.06.2026), Joint Director General ( Operation ), Md. Shahidul Islam, Mobile: 01711506118 | 749.81 | 70% | 10% | 40% | 40% | 636 | 0 | 152.6 |  |  | 0% |  | 151 | 23.74% | 0 | 217.92 | 29.06% | 0
|  | 732.71 |  |  |  |  | 632 | 0 | 151 | 0 |  | 0% |  | 151 | 23.89% | 0 | 211 |  | 0
|  | 17.1 |  |  |  |  | 4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6.92 |  | 4.94
[7 empty] | 4 | 636 | 1.6 | 152.6 |  |  |  | 0 |  | 151 | 1.98 |  | 212.98
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
27 | 223051300: Technical Assistance for Construction of Dual Gauge Double Line Between Joydebpur-Ishurdi Section (Engineering Service). (JICA) (01.07.2023 to 30.06.2027), Project Director (Additional Charge), Md. Monirul Islam Firozi, Mobile: 01711564575 | 16673.35 | 40% | 3% | 11.1% | 11.2% | 7098 | 0 | 2425.99 |  | 322.61 | 4.545% |  | 2129.98 | 30.01% | 0 | 2132.14 | 12.79% | 0
|  | 12325.74 |  |  |  |  | 4930 | 0 | 1553.99 |  | 252.24 | 5.116% |  | 1553.99 | 31.52% | 0 | 1553.99 |  | 0
|  | 4347.61 |  |  |  |  | 2168 | 5 | 872 | 3.3 | 70.37 | 3.246% | 0.3 | 575.99 | 26.57% | 0.3 | 578.15 |  | 0.55
[7 empty] | 2163 | 7093 | 869 | 2422.69 | 70.37 |  | 322.31 | 575.99 |  | 2129.68 | 578.15 |  | 2131.59
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
28 | 223050000: Transaction Technical Assistance for Capacity Development of Bangladesh Railway for Safeguard Implementation and Railway Safety Enhancement.(ADB) (15.10.2023 to 30.06.2028), Project Director, Md. Abul kalam Chawdhury, Mobile: 01755500476 | 498.75 | 12% | 1% | 11% | 11% | 75 | 0 | 39 |  | 11 | 14.67% |  | 39 | 52% | 0 | 39 | 7.82% | 0
|  | 492.75 |  |  |  |  | 75 | 0 | 39 |  | 11 | 14.67% |  | 39 | 52% | 0 | 39 |  | 0
|  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 75 |  | 39 |  |  | 11 | 0 |  | 39 | 0 |  | 39
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
29 | 223055700: Technical Assistance for Green Railway Transport Project Preparation Facility .(World Bank) (01.04.2025 to 31.03.2027 ), Project Director, Md. Arman Hossain, Mobile: 01711691025 | 9351.12 | 17.55% |  | 0% | 0% | 1006 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.02982% |  | 4.73 | 0.4702% | 0 | 4.73 | 0.05058% | 0
|  | 6513.57 |  |  |  |  | 670 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
|  | 2837.55 |  |  |  |  | 336 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.08929% | 0 | 4.73 | 1.408% | 0 | 4.73 |  | 0
[7 empty] | 336 | 1006 |  | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 4.73 |  | 4.73 | 4.73 |  | 4.73
|  | 6513.57 |  |  |  |  | 670 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
30 | 223054300: Operational Efficiency Improvement of the Bangladesh Railway.(ADB) (01.01.2025 to 31.12.2026), Project Director, Md. Mizanur Rahman, Mobile: 01914524163 | 616.56 | 20% |  | 0% | 0% | 111 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 600.61 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
|  | 15.95 |  |  |  |  | 11 | 3 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 8 | 108 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
31 | 223056000: Improvement Project of Rolling Stock management and maintenance for Bangladesh Railway.(South Korea) (01.01.2025 to 30.06.2027), Project Director, Fakir Mohammad Mohiuddin, Mobile: 01711692965 | 4966.74 | 0% |  | 0% | 0% | 3924 | 0 | 332.25 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 4512.68 |  |  |  |  | 3481 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
|  | 454.06 |  |  |  |  | 443 | 1830 | 332.25 | 316.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 21 | 2094 | 15.75 | 15.75 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| TOTAL OF T.A. PROJECTS | 56393.94 |  |  |  |  | 18206 | 0 | 4999.79 | 0 | 1042.54 | 5.726% | 0 | 4496.91 | 24.7% | 0 | 10468.36 | 18.56% | 0
|  | 41892.53 |  |  |  |  | 13688 | 0 | 3399.94 | 0 | 823 | 6.013% | 0 | 3399.94 | 24.84% | 0 | 7712.53 |  | 0
|  | 14501.41 |  |  |  |  | 4518 | 1843 | 1599.85 | 324.56 | 219.54 | 4.859% | 0.3 | 1096.97 | 24.28% | 0.3 | 2755.83 |  | 28.81
|  | 0 |  |  |  |  | 4083 | 16363 | 1275.6 | 4675.23 | 219.54 |  | 1042.24 | 1096.98 |  | 4496.61 | 2727.588 |  | 10439.55
|  | 6513.57 |  |  |  |  | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| GRAND TOTAL (A + B) | 13106542.24 |  |  | 0% | 0% | 492402 | 0 | 145231.21 | 0 | 14009.185 | 2.845% | 0 | 116407.901 | 23.64% | 0 | 6667197.295 | 50.87% | 277635.77
|  | 7662430.26 |  |  |  |  | 254728 | 37846 | 81376.31 | 700 | 9847.34 | 3.866% | 615.8 | 81376.31 | 31.95% | 695.25 | 4149966.316 |  | 414883.56
|  | 5444111.98 |  |  |  |  | 237674 | 442681 | 63854.9 | 123449.05 | 4161.845 | 1.751% | 12182.145 | 35031.591 | 14.74% | 100235.326 | 2517230.979 |  | 6298980.413
|  | 24954.51 |  |  |  |  | 21824 | 49721 | 15464.21 | 21782.16 | 698.66 |  | 1827.04 | 9733.545 |  | 16172.575 | 218756.93 |  | 368216.882
|  | 139633.32 |  |  |  |  | 20886 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33532.33 |  | 0

## টপ
বাংলাদেশ রেলওয়ে
বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপি প্রকল্পসমূহের অর্থায়নভিত্তিক বিবরণ এবং মার্চ- পর্যন্ত অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ।
আরএডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত মোট প্রকল্পের সংখ্যা |  |  |  | 31
বিনিয়োগ প্রকল্প |  |  |  | 24
কারিগরী সহায়তা (টিএ) প্রকল্প |  |  |  | 7
অর্থের উৎস | প্রকল্প সংখ্যা | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ |  |  | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের অগ্রগতি
|  | মোট | জিওবি | পি.এ. | মোট | জিওবি | পি.এ.
অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়
বিনিয়োগ প্রকল্প:
(ক) জিওবি অর্থায়ন প্রকল্প | 8 | 74438 | 74438 | 0 | 6286.311 | 6286.311 | 0
[5 empty] | 8.445% | 8.445%
(খ) এডিবি অর্থায়ন প্রকল্প | 3 | 86906 | 12386 | 74520 | 20946.34 | 219.84 | 20726.5
[5 empty] | 24.1% | 1.775% | 27.81%
(গ) ডিআরজিএ অর্থায়ন প্রকল্প | 1 | 4561 | 4561 | 0 | 601.77 | 601.77 | 0
[5 empty] | 13.19% | 13.19%
(ঘ) জাইকা অর্থায়ন প্রকল্প | 2 | 86670 | 21785 | 64885 | 35235.6 | 6298.01 | 28937.59
[5 empty] | 40.65% | 28.91% | 44.6%
(ঙ) ইডিসিএফ অর্থায়ন প্রকল্প | 3 | 14293 | 3533 | 10760 | 10633.84 | 1917.41 | 8716.43
[5 empty] | 74.4% | 54.27% | 81.01%
(চ) এলওসি অর্থায়ন প্রকল্প | 5 | 102439 | 51780 | 50659 | 26300.92 | 8685.06 | 17615.86
(ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণ) | [5 empty] | 16.77% | 34.77%
(ছ) চায়না অর্থায়ন প্রকল্প | 1 | 75300 | 55300 | 20000 | 11864.82 | 9884.83 | 1979.99
[5 empty] | 15.76% | 17.87% | 9.9%
(জ) ইআইবি অর্থায়ন প্রকল্প | 1 | 29589 | 9373 | 20216 | 41.39 | 41.39 | 0
[5 empty] | 0.1399% | 0.4416% | 0%
মোট বিনিয়োগ প্রকল্প | 24 | 474196 | 233156 | 241040 | 111910.991 | 33934.621 | 77976.37
[5 empty] | 23.6% | 14.55% | 32.35%
(ঝ) কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প:
এডিবি অর্থায়ন প্রকল্প | 4 | 6178 | 1571 | 4607 | 2362.2 | 516.25 | 1845.95
[5 empty] | 38.24% | 32.86% | 40.07%
জাইকা অর্থায়ন প্রকল্প | 1 | 7098 | 2168 | 4930 | 2129.98 | 575.99 | 1553.99
[5 empty] | 30.01% | 26.57% | 31.52%
বিশ্ব ব্যাংক অর্থায়ন প্রকল্প | 1 | 1006 | 336 | 670 | 4.73 | 4.73 | 0
[5 empty] | 0.4702% | 1.408% | 0%
দক্ষিণ কোরিয়া | 1 | 3924 | 443 | 3481 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0% | 0% | 0%
মোট টিএ প্রকল্প | 7 | 18206 | 4518 | 13688 | 4496.91 | 1096.97 | 3399.94
|  |  | 670 |  | 24.7% | 24.28% | 24.84%
সর্বমোট | 31 | 492402 | 237674 | 254728 | 116407.901 | 35031.591 | 81376.31
(বিনিয়োগ ও টিএ) |  |  | 670 |  | 23.64% | 14.74% | 31.95%
পূর্ববর্তী বছর = | 31 | 1022761 | 428065 | 594696 | 334591.487 | 63689.347 | 270902.14
| 0 |  |  |  | 32.71% | 14.88% | 45.55%
* ইডিসিএফ = ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফাণ্ড।
* ডিআরজিএ = ডেব্‌ট রিলিফ গ্রান্ট এসিসট্যান্টস।
* জুলাই-জুলাই পর্যন্ত এডিপি (২০২০-২১) বাস্তবায়নের জাতীয় গড় অগ্রগতি (আর্থিক)
#REF!
#REF!
২২৪১৪৯৬০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর। (এলওসি), ০১.০১.২০১৮ হতে ৩১.১২.২০২৫, অতি: প্রধান প্রকৌশলী (ট্র্যাক/পশ্চিম), মোঃ আহসান জাবির, মোবা: ০১৭১১৬৯১৫৭৩
2%
5%

## ডিআরএম
২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মার্চ পর্যন্ত বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি
|  | ক্রমিক | প্রকল্পের কোড ও নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প পরিচালকের পদবী, নাম ও মোবাইল নম্বর। | প্রাক্কলিত ব্যয় | আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২০২৬ | ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত অগ্রগতি |  |  | মার্চ- পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
[6 empty] | ভৌত | আর্থিক |  | ভৌত | আর্থিক
|  |  |  | মোট | মোট |  | মোট | % |  | মোট | %
|  |  |  | পিএ | পিএ |  | পিএ | % |  | পিএ
|  |  |  | জিওবি | জিওবি |  | জিওবি | % |  | জিওবি
(ডিআরজিএ)
অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়
(ক) বিনিয়োগ প্রকল্প (জিওবি অর্থায়নপুষ্ট)
8 | 224088300: Rehabilitation, Construction and Upgradation of Important Level Crossing Gates of East Zone of Bangladesh Railway (5th revised).(GoB) (01.07.2015 to 30.06.2027), Project Director, Sheikh Naimul Haque, Mobile: 01711691177 | 1 | ২২৪০৮৮৩০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (৫ম সংশোধিত)। (জিওবি), ০১.০৭.২০১৫ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, শেখ নাইমুল হক, মোবা: ০১৭১১৬৯১১৭৭ | 17363.13 | 1425 | 0% | 860.47 | 60.38% | 100% | 15042.615 | 86.64%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 17363.13 | 1425 |  | 860.47 | 60.38% | 0% | 15042.615
9 | 224088400: Rehabilitation, Construction and Upgradation of important Level Crossing Gates of West Zone of Bangladesh Railway (4th revised). (GoB) (01.07.2015 to 30.06.2027), XEN (P&D),Rajshahi, Birbal Mondal, Mobile: 1711692870 | 2 | ২২৪০৮৮৪০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (৪র্থ সংশোধিত)। (জিওবি), ০১.০৭.২০১৫ হতে ৩০.০৬.২০২৭, নির্বাহী প্রকৌশলী/পিএন্ডডি, রাজশাহী, বীরবল মন্ডল, মোবা: ০১৭১১৬৯২৮৭০ | 15990.62 | 1454 | 0.25% | 811.56 | 55.82% | 98.49% | 13679.11 | 85.54%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 15990.62 | 1454 |  | 811.56 | 55.82% |  | 13679.11
| 224269100: Construction of Broad Gauge Rail Line From Madhukhali to Magura Via Kamarkhali.(GoB) (01.05.2018 to 31.12.2025), Project Director , Md. Ahsan Jabir, Mobile: 01711691573 | 3 | ২২৪২৬৯১০০: মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ। (জিওবি), ০১.০৫.২০১৮ হতে ৩১.১২.২০২৫, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ আহসান জাবির, মোবা: ০১৭১১৬৯১৫৭৩ | 120249.35 | 11289 | 2.54% | 2795.06 | 24.76% | 60.44% | 68885.61 | 57.29%
|  |  | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | #REF! | 120249.35 | 11289 |  | 2795.06 | 24.76% |  | 68885.61
#REF!
|  | 4 | ২২২০১২৯০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের নারায়নগঞ্জ হতে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রাকশন (ওভারহেড ক্যাটেনারি ও সাব-স্টেশন নির্মাণ সহ) প্রবর্তনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ( ২য় সংশোধিত)। (জিওবি), ০১.১১.২০২১ হতে ৩০.০৯.২০২৫, প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী (পশ্চিম) ও প্রকল্প পরিচালক, মোঃ হাবিবুর রহমান, মোবা: ০১৭১১৫০৬১২৬ | 1608.51 | 125 | 6% | 124.16 | 99.33% | 100% | 1548.19 | 96.25%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0
|  |  |  | 1608.51 | 125 |  | 124.16 | 99.33% |  | 1548.19
|  | 5 | ২২৪৩৭৪১০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৫০টি বিজি ও ৫০টি এমজি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন। (জিওবি), ০১.০৭.২০২২ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, শাহ সুফী নূর মোহাম্মদ, মোবা: ০১৭১১৫০৬১৩৪ | 13846.91 | 5000 | 3% | 1654.001 | 33.08% | 29.5% | 3345.525 | 24.16%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 13846.91 | 5000 |  | 1654.001 | 33.08% |  | 3345.525
|  | 6 | ২২৪৩৯৬৯০০: ধীরাশ্রম আইসিডি নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণসহ পুবাইল-ধীরাশ্রম রেল লিংক নির্মাণ। (জিওবি), ০১.১০.২০২৩ হতে ৩০.০৯.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ হামিদুর রহমান, মোবা: ০১৭১১৬৯১১৬১ | 340288.6 | 55127 | 11.25% | 41.06 | 0.07448% | 23.25% | 75.72 | 0.02225%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 340288.6 | 55127 |  | 41.06 | 0.07448% |  | 75.72
|  | 7 | ২২৪৪১৪৮০০: বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (জিওবি), ০১.০৭.২০২৫ হতে ৩০.০৬.২০২৯, প্রকল্প পরিচালক , মোঃ তানভিরুল ইসলাম, মোবা: ০১৭১১৫০৬১০১ | 179166.21 | 5 | 1.25% | 0 | 0% | 1.25% | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 179166.21 | 5 |  | 0 | 0% |  | 0
|  | 8 | ২২২০১৯৯০০: বাংলাদেশ রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমী আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ বিশদ নকশা প্রণয়ন। (জিওবি), ০১.০৭.২০২৫ হতে ৩১.১০.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক , জেবুন্নেছা জেরী, মোবা: ০১৭১১৬৯১০২৪ | 1528.72 | 13 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1528.72 | 13 |  | 0 | 0% |  | 0
|  |  | মোট জিওবি অর্থায়ণপুষ্ট | 690042.05 | 74438 |  | 6286.311 | 8.445% |  | 102576.77 | 14.87%
|  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0
|  |  |  | 690042.05 | 74438 | 0 | 6286.311 | 8.445% | 0% | 102576.77
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0
(খ) বিনিয়োগ প্রকল্প (এডিবি অর্থায়নপুষ্ট):
#REF! | #REF! | 9 | ২২৪০৯০২০০: দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ। (২য় সংশোধিত) (এডিবি), ০১.০৭.২০১০ হতে ৩১.১২.২০২৫, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) , মোঃ আসাদুল হক, মোবা: ০১৭৫৫৫০০৪৬৮ | 1133597 | 80300 | 0.65% | 19938.77 | 24.83% | 99.91% | 1020825.91 | 90.05%
#REF! | #REF! | #REF! |  | 863956.51 | 69800 |  | 19911 | 28.53% |  | 767924.35
#REF! | #REF! | #REF! |  | 269640.49 | 10500 |  | 27.77 | 0.2645% |  | 252901.56
#REF! | #REF! | #REF!
|  | 10 | ২২৪৩৭৪২০০: ২০২২ সালের বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সিলেট-ছাতকবাজার সেকশন (মিটারগেজ) পুনর্বাসন। (এডিবি), ০১.০৪.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আরিফ, মোবা: ০১৭১১৬৯১০৫৭ | 24159.5 | 6120 | 7.5% | 982.16 | 16.05% | 12.5% | 3409.8 | 14.11%
|  |  |  | 18483.16 | 4720 |  | 815.5 | 17.28% |  | 2877.36
|  |  |  | 5676.34 | 1400 |  | 166.66 | 11.9% |  | 532.44
|  | 11 | ২২৪৩৯৪০০০: চট্টগ্রাম- দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর। (এডিবি), ০১.০৭.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৮ , প্রকল্প পরিচালক , মোঃ আসাদুল হক, মোবা: ০১৭১১৬৯১৬৬৪ | 1079708.52 | 486 | 1.85% | 25.41 | 5.228% | 3.1% | 27.32 | 0.00253%
|  |  |  | 708564.52 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 371144 | 486 |  | 25.41 | 5.228% |  | 27.32
|  |  | মোট এডিবি অর্থায়ণপুষ্ট | 2237465.02 | 86906 |  | 20946.34 | 24.1% |  | 1024263.03 | 45.78%
|  |  |  | 1591004.19 | 74520 |  | 20726.5 | 27.81% |  | 770801.71
|  |  |  | 646460.83 | 12386 |  | 219.84 | 1.775% |  | 253461.32
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
(গ) বিনিয়োগ প্রকল্প (ডিআরজিএ অর্থায়নপুষ্ট):
7 | 224089700: Construction of a Dual Gauge Line Parallel to The Existing Meter Gauge Line in Dhaka-Narayanganj Section (1st Revised).(DRGA) (01.07.2014 to 30.06.2026), Project Director, Md. Selim Rouf, Mobile: 01325087301 | 12 | ২২৪০৮৯৭০০: ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। (ডিআরজিএ), ০১.০৭.২০১৪ হতে ৩০.০৬.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ সেলিম রউফ, মোবা: ০১৩২৫০৮৭৩০১ | 65834.6 | 4561 | 9.7% | 601.77 | 13.19% | 57.2% | 24782.92 | 37.64%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 65834.6 | 4561 |  | 601.77 | 13.19% |  | 24782.92
24954.51
(ঘ) বিনিয়োগ প্রকল্প (জাইকা অর্থায়নপুষ্ট):
#REF! | #REF! | 13 | ২২৪০৮৮২০০: যমুনা রেল সেতু প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (জাইকা), ০১.০৭.২০১৬ হতে ৩১.১২.২০২৫, প্রকল্প পরিচালক, আল ফাত্তাহ মোঃ মাসউদুর রহমান, মোবা: ০১৭১১৫০৬১০৫ | 1678095.63 | 78484 | 0.09% | 35173.6 | 44.82% | 99.34% | 1409843.44 | 84.01%
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1214919.79 | 64885 |  | 28937.59 | 44.6% |  | 1116463.04
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 463175.84 | 13599 |  | 6236.01 | 45.86% | 0% | 293380.4
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 14 | ২২৪২৭১৮০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর হতে ঈশ্বরদী পর্যন্ত ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প। (জাইকা), ০১.০১.২০১৯ হতে ৩১.১২.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ মনিরুল ইসলাম ফিরোজী, মোবা: ০১৭১১৫৬৪৫৭৫ | 1425061.39 | 8186 | 0.35% | 62 | 0.7574% | 7.8% | 39740.37 | 2.789%
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 875675.79 | 0 |  | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 549385.6 | 8186 |  | 62 | 0.7574% |  | 39740.37
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | মোট জাইকা অর্থায়ণপুষ্ট | 3103157.02 | 86670 |  | 35235.6 | 40.65% |  | 1449583.81 | 46.71%
#REF! | #REF! |  |  | 2090595.58 | 64885 | 0% | 28937.59 | 44.6% | 0% | 1116463.04 | 0%
#REF! | #REF! |  |  | 1012561.44 | 21785 | 0 | 6298.01 | 28.91% | 0% | 333120.77 | 0%
#REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
(ঙ) ইডিসিএফ অর্থায়ন প্রকল্প
#REF! | #REF! | 15 | ২২৪১৩৬২০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ এবং ১৫০টি মিটারগেজ যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)। (ইডিসিএফ), ০১.০৭.২০১৭ হতে ৩০.০৬.২০২৬, জিএম (প্রকল্প) ও প্রকল্প পরিচালক, ফকির মোঃ মহিউদ্দীন, মোবা: ০১৭১১৫০৬৯৪৪ | 215768.36 | 13292 | 0% | 10600.9 | 79.75% | 99% | 203286.76 | 94.22%
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 160974.91 | 10060 |  | 8716.43 | 86.64% |  | 151140.73
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 54793.45 | 3232 |  | 1884.47 | 58.31% |  | 52146.03
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 16 | ২২৪৩৭৮৫০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের ঈশ্বরদী-পাবর্তীপুর সেকশনের স্টেশন সমূহের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ। (ইডিসিএফ), ০১.০৭.২০২৩ থেকে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, সৈয়দ মোঃ শাহিদুজ্জামান, মোবা: ০১৭১১৫০৫৩০৭ | 64808.45 | 900 | 0% | 1.42 | 0.1578% | 0.7% | 5.94 | 0.009165%
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 47578.84 | 700 |  | 0 | 0% |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17229.61 | 200 |  | 1.42 | 0.71% |  | 5.94
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 17 | ২২৪৪০৪৮০০: কালুরঘাটে কর্ণফুলি নদীর উপর একটি রেল কাম রোড সেতু নির্মাণ। (ইডিসিএফ), ০১.০৭.২০২৪ হতে ৩১.১২.২০৩০, প্রকল্প পরিচালক , মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী, মোবা: ০১৭৫৫৫০০৪৭৬ | 1156076.78 | 101 | 1% | 31.52 | 31.21% | 1% | 31.52 | 0.002726%
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 443562.62 | 0 |  | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 712514.16 | 101 |  | 31.52 | 31.21% |  | 31.52
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | মোট ইডিসিএফ অর্থায়ণপুষ্ট | 1436653.59 | 14293 |  | 10633.84 | 74.4% |  | 203324.22 | 14.15%
|  |  |  | 652116.37 | 10760 | 0% | 8716.43 | 81.01% | 0% | 151140.73 | 0%
|  |  |  | 784537.22 | 3533 | 0 | 1917.41 | 54.27% | 0% | 52183.49 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
(চ) বিনিয়োগ প্রকল্প (এলওসি অর্থায়নপুষ্ট):
3 | 224090800: Rehabilitation of Kulaura-Shahbazpur Section of Bangladesh Railway (2nd Revised).(LoC) (01.07.2011 to 31.12.2027), Project Director, MD. Sultan Ali, Mobile: 01711692929 | 18 | ২২৪০৯০৮০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন ( ২য় সংশোধিত)। (এলওসি), ০১.০৭.২০১১ হতে ৩১.১২.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ সুলতান আলী, মোবা: ০১৭১১৬৯২৯২৯ | 72849.78 | 27963 | 10% | 11286.16 | 40.36% | 67% | 42326.77 | 58.1%
|  |  |  | 55598.76 | 20000 |  | 6761.03 | 33.81% |  | 32370.11
|  |  |  | 17251.02 | 7963 |  | 4525.13 | 56.83% |  | 9956.66
#REF! | #REF! | 19 | ২২৪০৮৯২০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (এলওসি), ০১.০৭.২০১২ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, নাজনীন আরা কেয়া, মোবা: ০১৭১১৫০৬১১৩ | 334254.9 | 41000 | 7.1% | 14619.97 | 35.66% | 50.21% | 125050.38 | 37.41%
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 282116.08 | 30000 |  | 10598.74 | 35.33% |  | 105030.26
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 52138.82 | 11000 |  | 4021.23 | 36.56% |  | 20020.12
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 224149600: Conversion of Metre Gauge Line into Dual Gauge Line from Parbatipur to Kaunia Section of Bangladesh Railway.(LoC) (01.01.2018 to 31.12.2025), Addl.CE (Track/West), Md. Ahsan Jabir, Mobile: 01711691573 | 20 | ২২৪১৪৯৬০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর। (এলওসি), ০১.০১.২০১৮ হতে ৩১.১২.২০২৫, অতি: প্রধান প্রকৌশলী (ট্র্যাক/পশ্চিম), মোঃ আহসান জাবির, মোবা: ০১৭১১৬৯১৫৭৩ | 168321.2 | 142 | 0% | 3.6 | 2.535% | 1.217% | 1816.44 | 1.079%
|  |  |  | 136723.99 | 99 |  | 0 | 0% |  | 1291.28
|  |  |  | 31597.21 | 43 |  | 3.6 | 8.372% | 0% | 525.16
25 | 224269200: CONSTRUCTIONS OF DOUBLE LINE TRACK BETWEEN KHULNA-DARSANA JUNCTION SECTION OF BANGLADESH RAILWAY.(LoC) (01.01.2018 to 31.12.2025), Project Director (Additional Charge), Md. Monirul Islam Firozi, Mobile: 01711564575 | 21 | ২২৪২৬৯২০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের খুলনা-দর্শনা জংশন সেকসনে ডাবল লাইন রেলপথ নির্মাণ। (এলওসি), ০১.০১.২০১৮ হতে ৩১.১২.২০২৫, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মোঃ মনিরুল ইসলাম ফিরোজী, মোবা: ০১৭১১৫৬৪৫৭৫ | 350675.48 | 372 | 0% | 356.23 | 95.76% | 5.203% | 2252.11 | 0.6422%
|  |  |  | 268992.79 | 260 |  | 256.09 | 98.5% |  | 1603.73
|  |  |  | 81682.69 | 112 |  | 100.14 | 89.41% |  | 648.38
30 | 224269900: Construction of Dual Gauge Railway Line from Bogra to Shahid M. Mansur Ali Station, Sirajganj of Bangladesh Railway.(LoC) (01.07.2018 to 30.06.2026), Project Director , Md. Abu Zafor Miah, Mobile: 01711692942 | 22 | ২২৪২৬৯৯০০: বগুড়া হতে শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন, সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেলপথ নির্মাণ। (এলওসি), ০১.০৭.২০১৮ হতে ৩০.০৬.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক , মোঃ আবু জাফর মিঞা, মোবা: ০১৭১১৬৯২৯৪২ | 557970.15 | 32962 | 0.4% | 34.96 | 0.1061% | 24.9% | 194720.125 | 34.9%
|  |  |  | 314659.81 | 300 |  | 0 | 0% |  | 1818.326
|  |  |  | 243310.34 | 32662 |  | 34.96 | 0.107% |  | 192901.799
|  |  | মোট এলওসি অর্থায়ণপুষ্ট | 1484071.51 | 102439 |  | 26300.92 | 25.67% |  | 366165.825 | 24.67%
|  |  |  | 1058091.43 | 50659 |  | 17615.86 | 34.77% |  | 142113.706
|  |  |  | 425980.08 | 51780 |  | 8685.06 | 16.77% | 0% | 224052.119
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
(ছ) বিনিয়োগ প্রকল্প (চায়না অর্থায়নপুষ্ট):
| 224090000: Padma Bridge Rail Link Project (2nd Revised).(China) (01.01.2016 to 30.06.2026), PD (PBRLP), Nazneen Ara Keya, Mobile: 01770799899 | 23 | ২২৪০৯০০০০: পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (২য় সংশোধিত)। (চায়না), ০১.০১.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক (পিবিআরএলপি), নাজনীন আরা কেয়া, মোবা: ০১৭৭০৭৯৯৮৯৯ | 3862490.83 | 75300 | 0.235% | 11864.82 | 15.76% | 97.84% | 3451030.96 | 89.35%
|  |  | #REF! | 2095610.41 | 20000 |  | 1979.99 | 9.9% | 0% | 1928202.27
|  |  | #REF! | 1766880.42 | 55300 |  | 9884.83 | 17.87% |  | 1522828.69
#REF!
(জ) ইআইবি অর্থায়ন প্রকল্প
13 | #REF! | 24 | ২২৪৩৬৩৬০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০ ব্রডগেজ (বিজি) প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ। (ইআইবি), ০১.০৭.২০২২ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ জয়দুল ইসলাম, মোবা: ০১৭১১৬৯২৮৯৩ | 170433.68 | 29589 | 0% | 41.39 | 0.1399% | 20% | 35001.4 | 20.54%
|  |  | #REF! | 133119.75 | 20216 |  | 0 | 0% |  | 33532.33
|  |  | #REF! | 37313.93 | 9373 |  | 41.39 | 0.4416% |  | 1469.07
#REF!
|  |  | সর্বমোট বিনিয়োগ প্রকল্প | 13050148.3 | 474196 |  | 111910.991 | 23.6% |  | 6656728.935 | 51.01%
|  |  |  | 7620537.73 | 241040 |  | 77976.37 | 32.35% |  | 4142253.786
|  |  |  | 5429610.57 | 233156 |  | 33934.621 | 14.55% |  | 2514475.149
|  |  |  | 24954.51 | 0 |  | 0 |  |  | 0
(ঝ) কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প:
38 | #REF! | 25 | ২২৩০৪০৫০০: রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সুবিধাদি প্রস্তুতিমূলক কারিগরী সহায়তা। (এডিবি), ০১.০৭.২০২০ হতে ৩০.০৬.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক, মোঃআবিদুর রহমান, মোবা: ০১৭১১৬৯১১৭৫ | 23537.61 | 5356 | 4.5% | 2172.2 | 40.56% | 42.5% | 8074.57 | 34.3%
|  |  |  | 16714.47 | 3800 |  | 1655.95 | 43.58% |  | 5908.54
|  |  |  | 6823.14 | 1556 |  | 516.25 | 33.18% |  | 2166.03
| 223040500: Technical Assistance (TA) for Railway Connectivity Improvement Preparatory Facility (RCIPF).(ADB) (01.07.2020 to 30.06.2026), Project Director, Md. Abidur Rahman, Mobile: 01711691175 | 26 | ২২৩০৪৮৮০০: রেলওয়ের মাধ্যমে কনটেইনার ফ্রেইট কার্গো পরিবহনের সুবিধা যাচাইয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা। (এডিবি), ০৬.০৪.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৬, যুগ্ম মহাপরিচালক (অপারেশন), মোঃ শহিদুল ইসলাম, মোবা: ০১৭১১৫০৬১১৮ | 749.81 | 636 | 40% | 151 | 23.74% | 40% | 217.92 | 29.06%
|  |  |  | 732.71 | 632 |  | 151 | 23.89% |  | 211
|  |  |  | 17.1 | 4 |  | 0 | 0% |  | 6.92
|  | 27 | ২২৩০৫১৩০০: জয়দেবপুর-ঈশ্বরদী সেকশনের ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (প্রকৌশল সেবা) সংক্রান্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (জাইকা), ০১.০৭.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মোঃ মনিরুল ইসলাম ফিরোজী, মোবা: ০১৭১১৫৬৪৫৭৫ | 16673.35 | 7098 | 11.1% | 2129.98 | 30.01% | 11.2% | 2132.14 | 12.79%
|  |  |  | 12325.74 | 4930 |  | 1553.99 | 31.52% |  | 1553.99
|  |  |  | 4347.61 | 2168 |  | 575.99 | 26.57% |  | 578.15
|  | 28 | ২২৩০৫০০০০: রেলওয়ের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সুরক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যপরিচালনা কারিগরি সহায়তা। (এডিবি), ১৫.১০.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৮ , প্রকল্প পরিচালক, মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী, মোবা: ০১৭৫৫৫০০৪৭৬ | 498.75 | 75 | 11% | 39 | 52% | 11% | 39 | 7.82%
|  |  |  | 492.75 | 75 |  | 39 | 52% |  | 39
|  |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 29 | ২২৩০৫৫৭০০: গ্রীন রেলওয়ে পরিবহন প্রস্তুতিমূলক কারিগরি সহায়তা। (বিশ্ব ব্যাংক), ০১.০৪.২০২৫ হতে ৩১.০৩.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ আরমান হোসেন, মোবা: ০১৭১১৬৯১০২৫ | 9351.12 | 1006 | 0% | 4.73 | 0.4702% | 0% | 4.73 | 0.05058%
|  |  |  | 6513.57 | 670 |  | 0 | 0% |  | 0
|  |  |  | 2837.55 | 336 |  | 4.73 | 1.408% |  | 4.73
|  | 30 | ২২৩০৫৪৩০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের অপারেশনাল দক্ষতার উন্নতি। (এডিবি), ০১.০১.২০২৫ হতে ৩১.১২.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ মিজানুর রহমান, মোবা: ০১৯১৪৫২৪১৬৩ | 616.56 | 111 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | 600.61 | 100 |  | 0 | 0% |  | 0
|  |  |  | 15.95 | 11 |  | 0 | 0% |  | 0
|  | 31 | ২২৩০৫৬০০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়ন প্রকল্প। (দক্ষিণ কোরিয়া), ০১.০৭.২০২৫ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, ফকির মোঃ মহিউদ্দীন, মোবা: ০১৭১১৬৯২৯৬৫ | 4966.74 | 3924 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | 4512.68 | 3481 |  | 0 | 0% |  | 0
|  |  |  | 454.06 | 443 |  | 0 | 0% |  | 0
|  |  | মোট কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প | 56393.94 | 18206 |  | 4496.91 | 24.7% |  | 10468.36 | 18.56%
|  |  |  | 41892.53 | 13688 |  | 3399.94 | 24.84% |  | 7712.53
|  |  |  | 14501.41 | 4518 |  | 1096.97 | 24.28% |  | 2755.83
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | সর্বমোট (বিনিয়োগ ও টিএ) প্রকল্প | 13106542.24 | 492402 |  | 116407.901 | 23.64% |  | 6667197.295 | 50.87%
|  |  |  | 7662430.26 | 254728 |  | 81376.31 | 31.95% |  | 4149966.316
|  |  |  | 5444111.98 | 237674 |  | 35031.591 | 14.74% |  | 2517230.979
24954.51