## E(Cov)
BANGLADESH RAILWAY
Particulars of the projects & their expenditure upto August-2026 are summarised below:
2026-2027 |  |  |  |  | 2025-2026
No. of Projects included in ADP : |  |  | 30 |  | No. of Projects included in ADP : |  |  | 27
Investment Projects : |  |  | 22 |  | Investment Projects : |  |  | 23
Technical Assistance (TA) Projects : |  |  | 8 |  | Technical Assistance (TA) Projects : |  |  | 4
| ADP Allocation | Expenditure in August-2026 | Expenditure upto August-2026 | % of ADP utilisation till in August-2026 |  | ADP Allocation | Expenditure in August-2025 | Expenditure upto August-2025 | % of ADP utilisation till in August-2025
| (Figures in Lakh Taka) |  |  |  |  | (Figures in Lakh Taka)
| (A) INVESTMENT PROJECTS : |  |  |  |  | (A) INVESTMENT PROJECTS :
TOTAL | 505130.5 | 2064.84 | 2190.09 | 0.4336% | TOTAL | 735811 | 3388.4 | 4407.5 | 0.599%
P.A. | 344753.5 | 504.6 | 504.6 | 0.1464% | P.A. | 339535 | 1800.02 | 2228.78 | 0.6564%
GOB | 160377 | 1560.24 | 1685.49 | 1.051% | GOB | 396276 | 1588.38 | 2178.72 | 0.5498%
(RPA) | 77408 | 0 | 0 | 0% | (RPA) | 41579 | 0 | 0
CD VAT | 0 | 0 | 0 |  | CD VAT | 0 | 0 | 0
Others | 4980.5 | 0 | 0 | 0% | Others | 7246 | 0 | 0
0
| (B) TA PROJECTS : |  |  |  |  | (B) TA PROJECTS :
TOTAL | 30212.5 | 416.19 | 968.01 | 3.204% | TOTAL | 17711 | 227.42 | 232.22 | 1.311%
P.A. | 26894.5 | 325.4 | 876.98 | 3.261% | P.A. | 13187 | 165.26 | 167.26 | 1.268%
GOB | 3318 | 90.79 | 91.03 | 2.744% | GOB | 4524 | 62.16 | 64.96 | 1.436%
(RPA) | 5653 | 0 | 0 |  | (RPA) | 0 | 0 | 0
CD VAT | 0 | 0 | 0 |  | CD VAT | 0 | 0 | 0
Others | 0 | 0 | 0 |  | Others | 0 | 0 | 0
0
G. TOTAL | 535343 | 2481.03 | 3158.1 | 0.5899% | G. TOTAL | 753522 | 3615.82 | 4639.72 | 0.6157%
P.A. | 371648 | 830 | 1381.58 | 0.3717% | P.A. | 352722 | 1965.28 | 2396.04 | 0.6793%
GOB | 163695 | 1651.03 | 1776.52 | 1.085% | GOB | 400800 | 1650.54 | 2243.68 | 0.5598%
(RPA) | 83061 | 0 | 0 | 0% | (RPA) | 41579 | 0 | 0 | 0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
2%
5%

## English
Progress report of ongoing projects of Bangladesh Railway for the month of August-2026
Serial No. | Name of the Projects with Project Details (Project CODE, Implementation Period & Name of the PD with Designation & Mobile No.) | Estimated Cost | Physical Progress (2026-2027) |  |  |  | ADP Allocation (2026-2027) |  | Fund Release (2026-2027) |  | Financial progress (% of Total ADP)
[11 empty] | August-2026 |  |  | Current Year (2026-2027) |  |  | Cumulative since beginning
|  | Total | Target (2026-2027) | August-2026 | Current Year | Cumulative Since Beginning | Total | CD VAT | Total | CD VAT | Total | % | CD VAT | Total | % | CD VAT | Total | % | CD VAT
|  | P.A. |  |  |  |  | P.A. | Others | P.A. | Others | P.A. | % | Others | P.A. | % | Others | P.A. |  | Others
|  | GoB | (% ) |  |  |  | GoB | Capital | GoB | Capital | GoB | % | Capital | GoB | % | Capital | GoB |  | Capital
|  | (DRGA_CF) |  |  |  |  | (GoB Rev) | Revenue | (GoB Rev) | Revenue | (GoB Rev) |  | Revenue | (GoB Rev) |  | Revenue | (GoB Rev) |  | Revenue
|  | (RPA) |  |  |  |  | (RPA) |  | (RPA) |  | (RPA) |  |  | (RPA) |  |  | (RPA)
(Figures in Lakh Taka)
(A) INVESTMENT PROJECTS :
1 | 224090800: Rehabilitation of Kulaura-Shahbazpur Section of Bangladesh Railway (2nd Revised).(LoC) (01.07.2011 to 31.12.2027), Project Director, MD. Sultan Ali, Mobile: 01711692929 | 75739.73 | 10% | 1% | 2.5% | 71% | 11504.5 | 0 | 200 |  | 37.58 | 0.3267% |  | 131.55 | 1.143% | 0 | 49086.17 | 64.81% | 0
|  | 55598.76 |  |  |  |  | 10704.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 37163.73 |  | 0
|  | 20140.97 |  |  |  |  | 800 | 11204.5 | 200 | 122.84 | 37.58 | 4.697% | 0 | 131.55 | 16.44% | 54.39 | 11922.44 |  | 47178.45
[7 empty] | 300 | 300 | 77.16 | 77.16 | 37.58 |  | 37.58 | 77.16 |  | 77.16 | 774.607 |  | 1907.72
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 224089200: Construction of 3rd & 4th Dual Gauge Line in Dhaka-Tongi and Dual Gauge Double Line in Dhaka-Joydevpur Section of Bangladesh Railway (2nd Revised).(LoC) (01.07.2012 to 30.06.2027), Project Director, Nazneen Ara Keya, Mobile: 01711506113 | 334254.9 | 12% | 0.25% | 0.64% | 53.81% | 47735 | 0 | 1188.35 |  | 810.51 | 1.698% |  | 813.01 | 1.703% | 0 | 135564.39 | 40.56% | 0
|  | 282116.08 |  |  |  |  | 45000 | 0 | 504.6 | 0 | 504.6 | 1.121% | 0 | 504.6 | 1.121% | 0 | 110236.7 |  | 0
|  | 52138.82 |  |  |  |  | 2735 | 47235 | 683.75 | 1172.2 | 305.91 | 11.19% | 796.86 | 308.41 | 11.28% | 796.86 | 25327.69 |  | 130059.67
[7 empty] | 500 | 500 | 16.15 | 16.15 | 13.65 |  | 13.65 | 16.15 |  | 16.15 | 2064.13 |  | 5504.72
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 224089700: Construction of a Dual Gauge Line Parallel to The Existing Meter Gauge Line in Dhaka-Narayanganj Section (2nd Revised).(DRGA) (01.07.2014 to 30.06.2028), Project Director, Md. Selim Rouf, Mobile: 01325087301 | 65834.6 | 10% | 1% | 3% | 65% | 1651 | 0 | 1651 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 26449.46 | 40.18% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 65834.6 |  |  |  |  | 1651 | 1400 | 1651 | 1651 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 26449.46 |  | 23741.59
|  | 24954.51 |  |  |  |  | 251 | 251 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2707.87 |  | 2707.87
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 | 224088300: Rehabilitation, Construction and Upgradation of Important Level Crossing Gates of East Zone of Bangladesh Railway (5th revised).(GoB) (01.07.2015 to 30.06.2027), Project Director, Sheikh Naimul Haque, Mobile: 01711691177 | 17363.13 | 9% |  | 0% | 100% | 1425 | 0 | 356.25 |  | 93.94 | 6.592% |  | 93.94 | 6.592% | 0 | 15584.635 | 89.76% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 17363.13 |  |  |  |  | 1425 | 0 | 356.25 | 262.31 | 93.94 | 6.592% | 0 | 93.94 | 6.592% | 0 | 15584.635 |  | 3653.95
[7 empty] | 1425 | 1425 | 93.94 | 93.94 | 93.94 |  | 93.94 | 93.94 |  | 93.94 | 11930.685 |  | 11930.685
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 224088400: Rehabilitation, Construction and Upgradation of important Level Crossing Gates of West Zone of Bangladesh Railway (4th revised). (GoB) (01.07.2015 to 30.06.2027), XEN (P&D),Rajshahi, Birbal Mondal, Mobile: 1711692870 | 15990.62 | 0% | 0.05% | 0.1% | 98.69% | 1449 | 0 | 362.25 |  | 91.23 | 6.296% |  | 91.23 | 6.296% | 0 | 14194.37 | 88.77% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 15990.62 |  |  |  |  | 1449 | 0 | 362.25 | 271.02 | 91.23 | 6.296% | 0 | 91.23 | 6.296% | 0 | 14194.37 |  | 3310.07
[7 empty] | 1449 | 1449 | 91.23 | 91.23 | 91.23 |  | 91.23 | 91.23 |  | 91.23 | 10884.3 |  | 10884.3
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 224090000: Padma Bridge Rail Link Project (2nd Revised).(China) (01.01.2016 to 30.06.2027), PD (PBRLP), Nazneen Ara Keya, Mobile: 01770799899 | 3862490.83 | 2.13% | 0.01% | 0.02% | 97.89% | 10000 | 0 | 1105.4 |  | 985.2 | 9.852% |  | 992.6 | 9.926% | 0 | 3527157.52 | 91.32% | 0
|  | 2095610.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1892871.37 |  | 448653.42
|  | 1766880.42 |  |  |  |  | 10000 | 5080 | 1105.4 | 112.8 | 985.2 | 9.852% | 0 | 992.6 | 9.926% | 0 | 1634286.15 |  | 3384770.04
[7 empty] | 4920 | 4920 | 992.6 | 992.6 | 985.2 |  | 985.2 | 992.6 |  | 992.6 | 142387.48 |  | 142387.48
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 224088200: Jamuna Rail Bridge Project (2nd Revised).(JICA) (01.07.2016 to 30.06.2027), Project Director, Al Fattah Md. Masudur Rahman, Mobile: 01711506105 | 1659080.3 | 0.63% | 0.006% | 0.006% | 99.38% | 35610 | 0 | 3000 |  | 8.29 | 0.02328% |  | 9.09 | 0.02553% | 0 | 1434551.52 | 86.47% | 0
|  | 1197205 |  |  |  |  | 23610 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 1137616.6 |  | 0
|  | 461875.3 |  |  |  |  | 12000 | 30800 | 3000 | 2990.91 | 8.29 | 0.06908% | 0 | 9.09 | 0.07575% | 0 | 296934.92 |  | 1359014.09
[7 empty] | 1200 | 4810 | 9.09 | 9.09 | 8.29 |  | 8.29 | 9.09 |  | 9.09 | 20283.39 |  | 75537.43
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 224269100: Construction of Broad Gauge Rail Line From Madhukhali to Magura Via Kamarkhali (1st Revised).(GoB) (01.05.2018 to 31.12.2027), Project Director , Md. Ahsan Jabir, Mobile: 01711691573 | 126207.37 | 15% | 0.26% | 0.66% | 61.9% | 10000 | 0 | 2500 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 70996.06 | 56.25% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 126207.37 |  |  |  |  | 10000 | 9734 | 2500 | 2500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 70996.06 |  | 68365.36
[7 empty] | 266 | 266 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2630.7 |  | 2630.7
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 224269200: CONSTRUCTIONS OF DOUBLE LINE TRACK BETWEEN KHULNA-DARSANA JUNCTION SECTION OF BANGLADESH RAILWAY.(LoC) (01.01.2018 to 31.12.2025), Project Director (Additional Charge), Md. Monirul Islam Firozi, Mobile: 01711564575 | 350675.48 | 2% |  | 0% | 5.203% | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 2252.11 | 0.6422% | 0
|  | 268992.79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1603.73 |  | 0
|  | 81682.69 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 648.38 |  | 17.17
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 631.2 |  | 2234.94
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 224269900: Construction of Dual Gauge Railway Line from Bogra to Shahid M. Mansur Ali Station, Sirajganj of Bangladesh Railway.(AIIB) (01.07.2018 to 30.06.2026), Project Director , Md. Abu Zafor Miah, Mobile: 01711692942 | 557970.15 | 8% |  | 0% | 27.72% | 167 | 0 | 167 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 227465.805 | 40.77% | 0
|  | 314659.81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2045.736 |  | 0
|  | 243310.34 |  |  |  |  | 167 | 42 | 167 | 167 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 225420.069 |  | 224416.65
[7 empty] | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1003.415 |  | 3049.155
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 224271800: Construction of Dual Gauge Double line between Joydebpur-Ishurdi section of Bangladesh Railway.(JICA) (01.01.2019 to 31.12.2027), Project Director, Md. Monirul Islam Firozi, Mobile: 01711564575 | 1425061.39 | 0.7% | 0.05% | 0.1% | 8.1% | 5677 | 0 | 1419.25 |  | 6.59 | 0.1161% |  | 10.74 | 0.1892% | 0 | 40216.26 | 2.822% | 0
|  | 875675.79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 549385.6 |  |  |  |  | 5677 | 5459 | 1419.25 | 1408.51 | 6.59 | 0.1161% | 0 | 10.74 | 0.1892% | 0 | 40216.26 |  | 39719.03
[7 empty] | 218 | 218 | 10.74 | 10.74 | 6.59 |  | 6.59 | 10.74 |  | 10.74 | 497.23 |  | 497.23
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | 224308700: CONVERSION OF METER GAUGE RAIL LINE INTO DUAL GAUGE IN AKHAURA-SYLHET SECTION OF BANGLADESH RAILWAY.(China) (01.04.2019 to 30.06.2025), Project Director, , Mobile: | 1610444.76 | 0% |  | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 1065436.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 545008.35 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | 224363600: Procurement of 200 Broad Gauge (BG) Passenger Carriages for Bangladesh Railways.(EIB) (01.07.2022 to 30.06.2027), Project Director, Md. Zaidul Islam, Mobile: 01711692893 | 170433.68 | 60% | 0% | 0% | 20% | 100479 | 0 | 5767.75 |  | 4.21 | 0.00419% |  | 7.99 | 0.007952% | 0 | 41027.12 | 24.07% | 0
|  | 133119.75 |  |  |  |  | 77408 | 360 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 33532.33 |  | 0
|  | 37313.93 |  |  |  |  | 23071 | 99681 | 5767.75 | 5759.76 | 4.21 | 0.01825% | 0 | 7.99 | 0.03463% | 0 | 7494.79 |  | 39457.33
[7 empty] | 632 | 798 | 7.99 | 7.99 | 4.21 |  | 4.21 | 7.99 |  | 7.99 | 1489.47 |  | 1569.79
|  | 133119.75 |  |  |  |  | 77408 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33532.33
14 | 224374100: 50 Nos. BG & 50 Nos. MG Passenger Carriages Rehabilitation Project For Bangladesh Railway Western Zone.(GoB) (01.07.2022 to 30.06.2027), Project Director, Shah Shufi Nur Mohammed, Mobile: 01711506134 | 13846.91 | 10.83% | 4.5% | 4.5% | 42% | 1500 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 3943.723 | 28.48% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 13846.91 |  |  |  |  | 1500 | 1258 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3943.723 |  | 3703.725
[7 empty] | 242 | 242 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 240.001 |  | 239.998
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | 224374200: Rehabilitation of Sylhet to Chhatak Bazar Section (Meter Gauge Track) of Bangladesh Railway, heavily damaged by Flood 2022.(ADB) (01.04.2023 to 30.06.2027), Project Director, Mohammad Mohiuddin Arif, Mobile: 01711691057 | 24159.5 | 50% | 1% | 2% | 21% | 9580 | 0 | 16 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 4416.333 | 18.28% | 0
|  | 18483.16 |  |  |  |  | 8580 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 3696.67 |  | 0
|  | 5676.34 |  |  |  |  | 1000 | 9190 | 16 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 719.663 |  | 3709.293
[7 empty] | 100 | 390 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 182.7 |  | 707.04
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | 224378500: Replacement and Modernization of Signalling and Interlocking System of Station of Ishurdi-Parbatipur Section in West Zone of Bangladesh Railway.(EDCF) (01.07.2023 to 30.06.2027), Project Director, Syed Md. Shahiduzzaman, Mobile: 01709999093 | 74672.32 | 12% | 0.5% | 0.5% | 4.5% | 8800 | 0 | 415 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 94.61 | 0.1267% | 0
|  | 54890.01 |  |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 68.3 |  | 0
|  | 19782.31 |  |  |  |  | 800 | 6780 | 415 | 415 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 26.31 |  | 0
[7 empty] | 600 | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 26.31 |  | 94.61
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 | 224396900: Construction of Pubail-Dhirasram rail link including land acquisition for construction of Dhirasram ICD.(GoB) (01.10.2023 to 30.09.2026), Project Director, Md. Hamidur Rahman, Mobile: 01711691161 | 340288.6 | 15% | 0.5% | 1% | 27.25% | 74100 | 0 | 74100 |  | 17.65 | 0.02382% |  | 20.75 | 0.028% | 0 | 120.21 | 0.03533% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 340288.6 |  |  |  |  | 74100 | 73911 | 74100 | 74079.25 | 17.65 | 0.02382% | 0 | 20.75 | 0.028% | 0 | 120.21 |  | 1.95
[7 empty] | 189 | 189 | 20.75 | 20.75 | 17.65 |  | 17.65 | 20.75 |  | 20.75 | 118.26 |  | 118.26
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18 | 224394000: Conversion of existing Chattogram-Dohazari Meter Gauge track into Dual Gauge track.(ADB) (01.07.2023 to 30.06.2028), Project Director, Md. Ashadul Haque, Mobile: 01711691664 | 1079708.52 | 30% | 0.004% | 0.004% | 5.514% | 105500 | 0 | 750 |  | 4.88 | 0.004626% |  | 9.32 | 0.008834% | 0 | 51.65 | 0.004784% | 0
|  | 708564.52 |  |  |  |  | 102500 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
|  | 371144 |  |  |  |  | 3000 | 101809 | 750 | 740.68 | 4.88 | 0.1627% | 0 | 9.32 | 0.3107% | 0 | 51.65 |  | 0
[7 empty] | 1191 | 3691 | 9.32 | 9.32 | 4.88 |  | 4.88 | 9.32 |  | 9.32 | 51.65 |  | 51.65
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
19 | 224404800: Construction of Rail-Cum-Road Bridge Across the River Karnaphuli at Kalurghat Point.(EDCF) (01.07.2024 to 31.12.2030), Project Director, Md. Abul kalam Chawdhury, Mobile: 01755500476 | 1156076.78 | 5% | 0.002% | 0.002% | 2.002% | 69751 | 0 | 664.3 |  | 4.76 | 0.006824% |  | 9.87 | 0.01415% | 0 | 56.39 | 0.004878% | 0
|  | 443562.62 |  |  |  |  | 68951 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
|  | 712514.16 |  |  |  |  | 800 | 63958 | 664.3 | 654.61 | 4.76 | 0.595% | 0.18 | 9.87 | 1.234% | 0.18 | 56.39 |  | 9.97
[7 empty] | 650 | 5793 | 9.69 | 9.69 | 4.58 |  | 4.58 | 9.69 |  | 9.69 | 46.42 |  | 46.42
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
20 | 224414800: Maintenance & Rehabilitation of Railway Track in Eastern Zone of Bangladesh Railway.(GoB) (01.07.2025 to 30.06.2029), Project Director, Md.Tanvirul Islam, Mobile: 01711506101 | 179166.21 | 10% | 0.5% | 1% | 4% | 10000 | 0 | 10000 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 4.79 | 0.002673% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 179166.21 |  |  |  |  | 10000 | 9989 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4.79 |  | 0
[7 empty] | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.79 |  | 4.79
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
21 | 222019900: Feasibility Study with detailed design for Expansion & Modernization of Railway Training Academy (RTA)(GoB) (01.07.2025 to 31.10.2026), Project Director, Jebunnesa Jery, Mobile: 01711691024 | 1528.72 | 0% |  | 0% | 0.15% | 200 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 2.25 | 0.1472% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 120 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 1528.72 |  |  |  |  | 200 | 3 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.25 |  | 0
[7 empty] | 197 | 197 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.25 |  | 2.25
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
22 | 224425700: Track Maintenance and Rehabilitation of Western zone of Bangladesh Railway (1st phase)(GoB) (01.03.2026 to 28.02.2031), Project Director (Additional Charge), AHMED HOSSAIN MASUM, Mobile: 01711506102 | 202858.61 | 0% |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 202858.61 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| TOTAL INVESTMENT PROJECTS | 13343853.11 |  |  |  |  | 505130.5 | 0 | 103662.55 | 0 | 2064.84 | 0.4088% | 0 | 2190.09 | 0.4336% | 0 | 5593235.376 | 41.92% | 0
|  | 7513915.11 |  |  |  |  | 344753.5 | 4980.5 | 504.6 | 0 | 504.6 | 0.1464% | 0 | 504.6 | 0.1464% | 0 | 3218835.166 |  | 448653.42
|  | 5829938 |  |  |  |  | 160377 | 477533.5 | 103157.95 | 102323.89 | 1560.24 |  | 797.04 | 1685.49 | 1.051% | 851.43 | 2374400.21 |  | 5331128.338
|  | 24954.51 |  |  |  |  | 14468 | 27597 | 1338.66 | 1338.66 | 1267.8 |  | 1267.8 | 1338.66 |  | 1338.66 | 197956.858 |  | 262107.038
|  | 133119.75 |  |  |  |  | 77408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33532.33 |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
(B) Technical Assistance (TA) PROJECTS :
23 | 223040500: Technical Assistance (TA) for Railway Connectivity Improvement Preparatory Facility (RCIPF) (1st Revised).(ADB) (01.07.2020 to 30.06.2026), Project Director, Md. Abidur Rahman, Mobile: 01711691175 | 23462.62 | 50% | 3% | 8% | 57% | 9074 | 0 | 201.8 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 9882.44 | 42.12% | 0
|  | 16714.47 |  |  |  |  | 8274 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 7339.04 |  | 0
|  | 6748.15 |  |  |  |  | 800 | 0 | 201.8 | 201.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2543.4 |  | 23.31
[7 empty] | 800 | 9074 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2520.09 |  | 9859.13
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
24 | 223048800: Technical Assistance for Facilitation of Rail Transport for Container Freight Cargo.(ADB) (06.04.2023 to 30.06.2026), Joint Director General ( Operation ), Md. Shahidul Islam, Mobile: 01711506118 | 749.81 | 70% |  | 0% | 40% | 105 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 219.79 | 29.31% | 0
|  | 732.71 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 211 |  | 0
|  | 17.1 |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8.79 |  | 4.94
[7 empty] | 5 | 105 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.05 |  | 214.85
[7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
25 | 223051300: Technical Assistance for Construction of Dual Gauge Double Line Between Joydebpur-Ishurdi Section (Engineering Service). (JICA) (01.07.2023 to 30.06.2027), Project Director (Additional Charge), Md. Monirul Islam Firozi, Mobile: 01711564575 | 16673.35 | 55% | 10% | 15% | 44.2% | 8372 | 0 | 694.4 |  | 409.66 | 4.893% |  | 409.66 | 4.893% | 0 | 5265.51 | 31.58% | 0
|  | 12325.74 |  |  |  |  | 6872 | 0 | 319.4 |  | 319.4 | 4.648% |  | 319.4 | 4.648% | 0 | 4003.62 |  | 0
|  | 4347.61 |  |  |  |  | 1500 | 9 | 375 | 284.74 | 90.26 | 6.017% | 0 | 90.26 | 6.017% | 0 | 1261.89 |  | 0.55
[7 empty] | 1491 | 8363 | 90.26 | 409.66 | 90.26 |  | 409.66 | 90.26 |  | 409.66 | 1261.34 |  | 5264.96
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
26 | 223050000: Transaction Technical Assistance for Capacity Development of Bangladesh Railway for Safeguard Implementation and Railway Safety Enhancement.(ADB) (15.10.2023 to 30.06.2028), Project Director, Md. Abul kalam Chawdhury, Mobile: 01755500476 | 498.75 | 28% | 2.33% | 4.66% | 17.66% | 150 | 0 | 12 |  | 6 | 4% |  | 12 | 8% | 0 | 87 | 17.44% | 0
|  | 492.75 |  |  |  |  | 150 | 0 | 12 |  | 6 | 4% |  | 12 | 8% | 0 | 87 |  | 0
|  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 150 | 0 | 12 |  |  | 6 | 0 |  | 12 | 0 |  | 87
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
27 | 223055700: Technical Assistance for Green Railway Transport Project Preparation Facility .(World Bank) (01.04.2025 to 31.03.2027 ), Project Director, Md. Arman Hossain, Mobile: 01711691025 | 9351.12 | 76% | 4% | 6% | 15% | 6453 | 0 | 173.5 |  | 0.24 | 0.003719% |  | 0.48 | 0.007438% | 0 | 608.77 | 6.51% | 0
|  | 6513.57 |  |  |  |  | 5653 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 458.43 |  | 0
|  | 2837.55 |  |  |  |  | 800 | 10 | 173.5 | 173.02 | 0.24 | 0.03% | 0 | 0.48 | 0.06% | 0 | 150.34 |  | 0
[7 empty] | 790 | 6443 | 0.48 | 0.48 | 0.24 |  | 0.24 | 0.48 |  | 0.48 | 150.34 |  | 608.77
|  | 6513.57 |  |  |  |  | 5653 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 458.43
[14 empty] | 0 |  |  | 458.43
28 | 223054300: Operational Efficiency Improvement of the Bangladesh Railway.(ADB) (01.01.2025 to 31.12.2026), Project Director, Md. Mizanur Rahman, Mobile: 01914524163 | 616.56 | 20% |  | 0% | 0% | 503 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 600.61 |  |  |  |  | 500 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
|  | 15.95 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 3 | 503 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
29 | 223056000: Improvement Project of Rolling Stock management and maintenance for Bangladesh Railway.(South Korea) (01.01.2025 to 30.06.2027), Project Director, Fakir Mohammad Mohiuddin, Mobile: 01711692965 | 4966.74 | 100% | 5% | 10% | 60% | 1041.5 | 0 | 548.08 |  | 0.29 | 0.02784% |  | 545.87 | 52.41% | 0 | 4318.7 | 86.95% | 0
|  | 4512.68 |  |  |  |  | 1031.5 | 0 | 545.58 |  |  | 0% |  | 545.58 | 52.89% | 0 | 3887.77 |  | 0
|  | 454.06 |  |  |  |  | 10 | 0.5 | 2.5 | 2.71 | 0.29 | 2.9% | 0 | 0.29 | 2.9% | 0.5 | 430.93 |  | 1830.18
[7 empty] | 10 | 1041 | 0.29 | 545.37 | 0.29 |  | 0.29 | 0.29 |  | 545.37 | 9.25 |  | 2488.52
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
30 | 223058500: Advanced Project of Rolling Stock (Carriage) Operation and Management in Bangladesh Railway.(South Korea) (01.01.2026 to 31.12.2027), Project Director, Fakir Mohammad Mohiuddin, Mobile: 01711692966 | 4950.34 | 100% |  | 0% | 0% | 4514 | 0 | 50 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 4431.84 |  |  |  |  | 4314 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
|  | 518.5 |  |  |  |  | 200 | 1359 | 50 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 43 | 3155 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| TOTAL OF T.A. PROJECTS | 61269.29 |  |  |  |  | 30212.5 | 0 | 1679.78 | 0 | 416.19 | 1.378% | 0 | 968.01 | 3.204% | 0 | 20382.21 | 33.27% | 0
|  | 46324.37 |  |  |  |  | 26894.5 | 0 | 876.98 | 0 | 325.4 | 1.21% | 0 | 876.98 | 3.261% | 0 | 15986.86 |  | 0
|  | 14944.92 |  |  |  |  | 3318 | 1378.5 | 802.8 | 712.27 | 90.79 | 2.736% | 0 | 91.03 | 2.744% | 0.5 | 4395.35 |  | 1858.98
|  | 0 |  |  |  |  | 3142 | 28834 | 91.03 | 967.51 | 90.79 |  | 416.19 | 91.03 |  | 967.51 | 3943.07 |  | 18523.23
|  | 6513.57 |  |  |  |  | 5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 458.43 |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 458.43 |  | 0
| GRAND TOTAL (A + B) | 13405122.4 |  |  | 0% | 0% | 535343 | 0 | 105342.33 | 0 | 2481.03 | 0.4634% | 0 | 3158.1 | 0.5899% | 0 | 5613617.586 | 41.88% | 0
|  | 7560239.48 |  |  |  |  | 371648 | 4980.5 | 1381.58 | 0 | 830 | 0.2233% | 0 | 1381.58 | 0.3717% | 0 | 3234822.026 |  | 448653.42
|  | 5844882.92 |  |  |  |  | 163695 | 478912 | 103960.75 | 103036.16 | 1651.03 | 1.009% | 797.04 | 1776.52 | 1.085% | 851.93 | 2378795.56 |  | 5332987.318
|  | 24954.51 |  |  |  |  | 17610 | 56431 | 1429.69 | 2306.17 | 1358.59 |  | 1683.99 | 1429.69 |  | 2306.17 | 201899.928 |  | 280630.268
|  | 139633.32 |  |  |  |  | 83061 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33990.76 |  | 0

## টপ
বাংলাদেশ রেলওয়ে
বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের এডিপি প্রকল্পসমূহের অর্থায়নভিত্তিক বিবরণ এবং আগষ্ট-২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ।
এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত মোট প্রকল্পের সংখ্যা |  |  |  | 30
বিনিয়োগ প্রকল্প |  |  |  | 22
কারিগরী সহায়তা (টিএ) প্রকল্প |  |  |  | 8
অর্থের উৎস | প্রকল্প সংখ্যা | ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ |  |  | ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের অগ্রগতি
|  | মোট | জিওবি | পি.এ. | মোট | জিওবি | পি.এ.
অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়
বিনিয়োগ প্রকল্প:
(ক) জিওবি অর্থায়ন প্রকল্প | 8 | 98674 | 98674 | 0 | 205.92 | 205.92 | 0
[5 empty] | 0.2087% | 0.2087%
(খ) এডিবি অর্থায়ন প্রকল্প | 2 | 115080 | 4000 | 111080 | 9.32 | 9.32 | 0
[5 empty] | 0.008099% | 0.233% | 0%
(গ) ডিআরজিএ অর্থায়ন প্রকল্প | 1 | 1651 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0% | 0%
(ঘ) জাইকা অর্থায়ন প্রকল্প | 2 | 41287 | 17677 | 23610 | 19.83 | 19.83 | 0
[5 empty] | 0.04803% | 0.1122% | 0%
(ঙ) ইডিসিএফ অর্থায়ন প্রকল্প | 2 | 78551 | 1600 | 76951 | 9.87 | 9.87 | 0
[5 empty] | 0.01257% | 0.6169% | 0%
(চ) এলওসি অর্থায়ন প্রকল্প | 3 | 59240.5 | 3536 | 55704.5 | 944.56 | 439.96 | 504.6
(ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণ) | [5 empty] | 12.44% | 0.9059%
(ছ) চায়না অর্থায়ন প্রকল্প | 2 | 10001 | 10001 | 0 | 992.6 | 992.6 | 0
[5 empty] | 9.925% | 9.925%
(জ) ইআইবি অর্থায়ন প্রকল্প | 1 | 100479 | 23071 | 77408 | 7.99 | 7.99 | 0
[5 empty] | 0.007952% | 0.03463% | 0%
(ঝ) এআইআইবি অর্থায়ন প্রকল্প | 1 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0% | 0%
মোট বিনিয়োগ প্রকল্প | 22 | 505130.5 | 160377 | 344753.5 | 2190.09 | 1685.49 | 504.6
[5 empty] | 0.4336% | 1.051% | 0.1464%
(ঞ) কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প:
এডিবি অর্থায়ন প্রকল্প | 4 | 9832 | 808 | 9024 | 12 | 0 | 12
[5 empty] | 0.1221% | 0% | 0.133%
জাইকা অর্থায়ন প্রকল্প | 1 | 8372 | 1500 | 6872 | 409.66 | 90.26 | 319.4
[5 empty] | 4.893% | 6.017% | 4.648%
বিশ্ব ব্যাংক অর্থায়ন প্রকল্প | 1 | 6453 | 800 | 5653 | 0.48 | 0.48 | 0
[5 empty] | 0.007438% | 0.06% | 0%
দক্ষিণ কোরিয়া | 2 | 5555.5 | 210 | 5345.5 | 545.87 | 0.29 | 545.58
[5 empty] | 9.826% | 0.1381% | 10.21%
মোট টিএ প্রকল্প | 8 | 30212.5 | 3318 | 26894.5 | 968.01 | 91.03 | 876.98
|  |  | 5653 |  | 3.204% | 2.744% | 3.261%
সর্বমোট | 30 | 535343 | 163695 | 371648 | 3158.1 | 1776.52 | 1381.58
(বিনিয়োগ ও টিএ) |  |  | 5653 |  | 0.5899% | 1.085% | 0.3717%
পূর্ববর্তী বছর = | 27 | 753522 | 400800 | 352722 | 4639.72 | 2243.68 | 2396.04
| 0 |  |  |  | 0.6157% | 0.5598% | 0.6793%
* ইডিসিএফ = ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফাণ্ড।
* ডিআরজিএ = ডেব্‌ট রিলিফ গ্রান্ট এসিসট্যান্টস।
* জুলাই-জুলাই পর্যন্ত এডিপি (২০২০-২১) বাস্তবায়নের জাতীয় গড় অগ্রগতি (আর্থিক)
#REF!
#REF!
#REF!
2%
5%

## ডিআরএম
২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আগষ্ট পর্যন্ত বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি
|  | ক্রমিক | প্রকল্পের কোড ও নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প পরিচালকের পদবী, নাম ও মোবাইল নম্বর। | প্রাক্কলিত ব্যয় | এডিপি বরাদ্দ ২০২৬-২০২৭ | ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের আগষ্ট পর্যন্ত অগ্রগতি |  |  | আগষ্ট-২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
[6 empty] | ভৌত | আর্থিক |  | ভৌত | আর্থিক
|  |  |  | মোট | মোট |  | মোট | % |  | মোট | %
|  |  |  | পিএ | পিএ |  | পিএ | % |  | পিএ
|  |  |  | জিওবি | জিওবি |  | জিওবি | % |  | জিওবি
(ডিআরজিএ)
অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়
(ক) বিনিয়োগ প্রকল্প (জিওবি অর্থায়নপুষ্ট)
8 | 224088300: Rehabilitation, Construction and Upgradation of Important Level Crossing Gates of East Zone of Bangladesh Railway (5th revised).(GoB) (01.07.2015 to 30.06.2027), Project Director, Sheikh Naimul Haque, Mobile: 01711691177 | 1 | ২২৪০৮৮৩০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (৫ম সংশোধিত)। (জিওবি), ০১.০৭.২০১৫ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, শেখ নাইমুল হক, মোবা: ০১৭১১৬৯১১৭৭ | 17363.13 | 1425 | 0% | 93.94 | 6.592% | 100% | 15584.635 | 89.76%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 17363.13 | 1425 |  | 93.94 | 6.592% | 0% | 15584.635
9 | 224088400: Rehabilitation, Construction and Upgradation of important Level Crossing Gates of West Zone of Bangladesh Railway (4th revised). (GoB) (01.07.2015 to 30.06.2027), XEN (P&D),Rajshahi, Birbal Mondal, Mobile: 1711692870 | 2 | ২২৪০৮৮৪০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (৪র্থ সংশোধিত)। (জিওবি), ০১.০৭.২০১৫ হতে ৩০.০৬.২০২৭, নির্বাহী প্রকৌশলী/পিএন্ডডি, রাজশাহী, বীরবল মন্ডল, মোবা: ০১৭১১৬৯২৮৭০ | 15990.62 | 1449 | 0.1% | 91.23 | 6.296% | 98.69% | 14194.37 | 88.77%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 15990.62 | 1449 |  | 91.23 | 6.296% |  | 14194.37
| 224269100: Construction of Broad Gauge Rail Line From Madhukhali to Magura Via Kamarkhali (1st Revised).(GoB) (01.05.2018 to 31.12.2027), Project Director , Md. Ahsan Jabir, Mobile: 01711691573 | 3 | ২২৪২৬৯১০০: মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। (জিওবি), ০১.০৫.২০১৮ হতে ৩১.১২.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ আহসান জাবির, মোবা: ০১৭১১৬৯১৫৭৩ | 126207.37 | 10000 | 0.66% | 0 | 0% | 61.9% | 70996.06 | 56.25%
|  |  | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | #REF! | 126207.37 | 10000 |  | 0 | 0% |  | 70996.06
#REF!
|  | 4 | ২২৪৩৭৪১০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৫০টি বিজি ও ৫০টি এমজি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন। (জিওবি), ০১.০৭.২০২২ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, শাহ সুফী নূর মোহাম্মদ, মোবা: ০১৭১১৫০৬১৩৪ | 13846.91 | 1500 | 4.5% | 0 | 0% | 42% | 3943.723 | 28.48%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 13846.91 | 1500 |  | 0 | 0% |  | 3943.723
|  | 5 | ২২৪৩৯৬৯০০: ধীরাশ্রম আইসিডি নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণসহ পুবাইল-ধীরাশ্রম রেল লিংক নির্মাণ। (জিওবি), ০১.১০.২০২৩ হতে ৩০.০৯.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ হামিদুর রহমান, মোবা: ০১৭১১৬৯১১৬১ | 340288.6 | 74100 | 1% | 20.75 | 0.028% | 27.25% | 120.21 | 0.03533%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 340288.6 | 74100 |  | 20.75 | 0.028% |  | 120.21
|  | 6 | ২২৪৪১৪৮০০: বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (জিওবি), ০১.০৭.২০২৫ হতে ৩০.০৬.২০২৯, প্রকল্প পরিচালক , মোঃ তানভিরুল ইসলাম, মোবা: ০১৭১১৫০৬১০১ | 179166.21 | 10000 | 1% | 0 | 0% | 4% | 4.79 | 0.002673%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 179166.21 | 10000 |  | 0 | 0% |  | 4.79
|  | 7 | ২২২০১৯৯০০: বাংলাদেশ রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমী আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ বিশদ নকশা প্রণয়ন। (জিওবি), ০১.০৭.২০২৫ হতে ৩১.১০.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক , জেবুন্নেছা জেরী, মোবা: ০১৭১১৬৯১০২৪ | 1528.72 | 200 | 0% | 0 | 0% | 0.15% | 2.25 | 0.1472%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1528.72 | 200 |  | 0 | 0% |  | 2.25
|  | 8 | ২২৪৪২৫৭০০: বাংলাদেশ রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলের রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন (১ম পর্যায়) (জিওবি), ০১.০৩.২০২৬ হতে ২৮.০২.২০৩১, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), আহম্মদ হোসেন মাসুম, মোবা: ০১৭১১৫০৬১০২ | 202858.61 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 202858.61 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | মোট জিওবি অর্থায়ণপুষ্ট | 897250.17 | 98674 |  | 205.92 | 0.2087% |  | 104846.038 | 11.69%
|  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0
|  |  |  | 897250.17 | 98674 | 0 | 205.92 | 0.2087% | 0% | 104846.038
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0
(খ) বিনিয়োগ প্রকল্প (এডিবি অর্থায়নপুষ্ট):
|  | 9 | ২২৪৩৭৪২০০: ২০২২ সালের বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সিলেট-ছাতকবাজার সেকশন (মিটারগেজ) পুনর্বাসন। (এডিবি), ০১.০৪.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আরিফ, মোবা: ০১৭১১৬৯১০৫৭ | 24159.5 | 9580 | 2% | 0 | 0% | 21% | 4416.333 | 18.28%
|  |  |  | 18483.16 | 8580 |  | 0 | 0% |  | 3696.67
|  |  |  | 5676.34 | 1000 |  | 0 | 0% |  | 719.663
|  | 10 | ২২৪৩৯৪০০০: চট্টগ্রাম- দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর। (এডিবি), ০১.০৭.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৮ , প্রকল্প পরিচালক , মোঃ আসাদুল হক, মোবা: ০১৭১১৬৯১৬৬৪ | 1079708.52 | 105500 | 0.004% | 9.32 | 0.008834% | 5.514% | 51.65 | 0.004784%
|  |  |  | 708564.52 | 102500 |  | 0 | 0% |  | 0
|  |  |  | 371144 | 3000 |  | 9.32 | 0.3107% |  | 51.65
|  |  | মোট এডিবি অর্থায়ণপুষ্ট | 1103868.02 | 115080 |  | 9.32 | 0.008099% |  | 4467.983 | 0.4048%
|  |  |  | 727047.68 | 111080 |  | 0 | 0% |  | 3696.67
|  |  |  | 376820.34 | 4000 |  | 9.32 | 0.233% |  | 771.313
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
(গ) বিনিয়োগ প্রকল্প (ডিআরজিএ অর্থায়নপুষ্ট):
7 | 224089700: Construction of a Dual Gauge Line Parallel to The Existing Meter Gauge Line in Dhaka-Narayanganj Section (2nd Revised).(DRGA) (01.07.2014 to 30.06.2028), Project Director, Md. Selim Rouf, Mobile: 01325087301 | 11 | ২২৪০৮৯৭০০: ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (ডিআরজিএ), ০১.০৭.২০১৪ হতে ৩০.০৬.২০২৮, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ সেলিম রউফ, মোবা: ০১৩২৫০৮৭৩০১ | 65834.6 | 1651 | 3% | 0 | 0% | 65% | 26449.46 | 40.18%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 65834.6 | 1651 |  | 0 | 0% |  | 26449.46
24954.51
(ঘ) বিনিয়োগ প্রকল্প (জাইকা অর্থায়নপুষ্ট):
#REF! | #REF! | 12 | ২২৪০৮৮২০০: যমুনা রেল সেতু প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (জাইকা), ০১.০৭.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, আল ফাত্তাহ মোঃ মাসউদুর রহমান, মোবা: ০১৭১১৫০৬১০৫ | 1659080.3 | 35610 | 0.006% | 9.09 | 0.02553% | 99.38% | 1434551.52 | 86.47%
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1197205 | 23610 |  | 0 | 0% |  | 1137616.6
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 461875.3 | 12000 |  | 9.09 | 0.07575% | 0% | 296934.92
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 13 | ২২৪২৭১৮০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর হতে ঈশ্বরদী পর্যন্ত ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প। (জাইকা), ০১.০১.২০১৯ হতে ৩১.১২.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ মনিরুল ইসলাম ফিরোজী, মোবা: ০১৭১১৫৬৪৫৭৫ | 1425061.39 | 5677 | 0.1% | 10.74 | 0.1892% | 8.1% | 40216.26 | 2.822%
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 875675.79 | 0 |  | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 549385.6 | 5677 |  | 10.74 | 0.1892% |  | 40216.26
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | মোট জাইকা অর্থায়ণপুষ্ট | 3084141.69 | 41287 |  | 19.83 | 0.04803% |  | 1474767.78 | 47.82%
#REF! | #REF! |  |  | 2072880.79 | 23610 | 0% | 0 | 0% | 0% | 1137616.6 | 0%
#REF! | #REF! |  |  | 1011260.9 | 17677 | 0 | 19.83 | 0.1122% | 0% | 337151.18 | 0%
#REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
(ঙ) ইডিসিএফ অর্থায়ন প্রকল্প
#REF! | #REF! | 14 | ২২৪৩৭৮৫০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের ঈশ্বরদী-পাবর্তীপুর সেকশনের স্টেশন সমূহের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন ও আধুনিকীকরণ। (ইডিসিএফ), ০১.০৭.২০২৩ থেকে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, সৈয়দ মোঃ শাহিদুজ্জামান, মোবা: ০১৭০৯৯৯৯০৯৩ | 74672.32 | 8800 | 0.5% | 0 | 0% | 4.5% | 94.61 | 0.1267%
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 54890.01 | 8000 |  | 0 | 0% |  | 68.3
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19782.31 | 800 |  | 0 | 0% |  | 26.31
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 15 | ২২৪৪০৪৮০০: কালুরঘাটে কর্ণফুলি নদীর উপর একটি রেল কাম রোড সেতু নির্মাণ। (ইডিসিএফ), ০১.০৭.২০২৪ হতে ৩১.১২.২০৩০, প্রকল্প পরিচালক , মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী, মোবা: ০১৭৫৫৫০০৪৭৬ | 1156076.78 | 69751 | 0.002% | 9.87 | 0.01415% | 2.002% | 56.39 | 0.004878%
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 443562.62 | 68951 |  | 0 | 0% |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 712514.16 | 800 |  | 9.87 | 1.234% |  | 56.39
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | মোট ইডিসিএফ অর্থায়ণপুষ্ট | 1230749.1 | 78551 |  | 9.87 | 0.01257% |  | 151 | 0.01227%
|  |  |  | 498452.63 | 76951 |  | 0 | 0% | 0% | 68.3
|  |  |  | 732296.47 | 1600 |  | 9.87 | 0.6169% |  | 82.7
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
(চ) বিনিয়োগ প্রকল্প (এলওসি অর্থায়নপুষ্ট):
3 | 224090800: Rehabilitation of Kulaura-Shahbazpur Section of Bangladesh Railway (2nd Revised).(LoC) (01.07.2011 to 31.12.2027), Project Director, MD. Sultan Ali, Mobile: 01711692929 | 16 | ২২৪০৯০৮০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন ( ২য় সংশোধিত)। (এলওসি), ০১.০৭.২০১১ হতে ৩১.১২.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ সুলতান আলী, মোবা: ০১৭১১৬৯২৯২৯ | 75739.73 | 11504.5 | 2.5% | 131.55 | 1.143% | 71% | 49086.17 | 64.81%
|  |  |  | 55598.76 | 10704.5 |  | 0 | 0% |  | 37163.73
|  |  |  | 20140.97 | 800 |  | 131.55 | 16.44% |  | 11922.44
#REF! | #REF! | 17 | ২২৪০৮৯২০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (এলওসি), ০১.০৭.২০১২ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, নাজনীন আরা কেয়া, মোবা: ০১৭১১৫০৬১১৩ | 334254.9 | 47735 | 0.64% | 813.01 | 1.703% | 53.81% | 135564.39 | 40.56%
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 282116.08 | 45000 |  | 504.6 | 1.121% |  | 110236.7
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 52138.82 | 2735 |  | 308.41 | 11.28% |  | 25327.69
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | 224269200: CONSTRUCTIONS OF DOUBLE LINE TRACK BETWEEN KHULNA-DARSANA JUNCTION SECTION OF BANGLADESH RAILWAY.(LoC) (01.01.2018 to 31.12.2025), Project Director (Additional Charge), Md. Monirul Islam Firozi, Mobile: 01711564575 | 18 | ২২৪২৬৯২০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের খুলনা-দর্শনা জংশন সেকসনে ডাবল লাইন রেলপথ নির্মাণ। (এলওসি), ০১.০১.২০১৮ হতে ৩১.১২.২০২৫, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মোঃ মনিরুল ইসলাম ফিরোজী, মোবা: ০১৭১১৫৬৪৫৭৫ | 350675.48 | 1 | 0% | 0 | 0% | 5.203% | 2252.11 | 0.6422%
|  |  |  | 268992.79 | 0 |  | 0 |  |  | 1603.73
|  |  |  | 81682.69 | 1 |  | 0 | 0% |  | 648.38
|  |  | মোট এলওসি অর্থায়ণপুষ্ট | 760670.11 | 59240.5 |  | 944.56 | 1.594% |  | 186902.67 | 24.57%
|  |  |  | 606707.63 | 55704.5 |  | 504.6 | 0.9059% |  | 149004.16
|  |  |  | 153962.48 | 3536 |  | 439.96 | 12.44% | 0% | 37898.51
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
(ছ) বিনিয়োগ প্রকল্প (চায়না অর্থায়নপুষ্ট):
| 224090000: Padma Bridge Rail Link Project (2nd Revised).(China) (01.01.2016 to 30.06.2027), PD (PBRLP), Nazneen Ara Keya, Mobile: 01770799899 | 19 | ২২৪০৯০০০০: পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (২য় সংশোধিত)। (চায়না), ০১.০১.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক (পিবিআরএলপি), নাজনীন আরা কেয়া, মোবা: ০১৭৭০৭৯৯৮৯৯ | 3862490.83 | 10000 | 0.02% | 992.6 | 9.926% | 97.89% | 3527157.52 | 91.32%
|  |  | #REF! | 2095610.41 | 0 |  | 0 |  | 0% | 1892871.37
|  |  | #REF! | 1766880.42 | 10000 |  | 992.6 | 9.926% |  | 1634286.15
#REF!
| 0 | 20 | ২২৪৩০৮৭০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের আখাউড়া-সিলেট সেকশনের মিটারগেজ রেল লাইনকে ডুয়েলগেজ রেললাইনে রূপান্তর। (চায়না), ০১.০৪.২০১৯ হতে ৩০.০৬.২০২৫, প্রকল্প পরিচালক, , মোবা: | 1610444.76 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
|  |  | #REF! | 1065436.41 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0
|  |  | #REF! | 545008.35 | 1 |  | 0 | 0% |  | 0
#REF!
|  |  | মোট চায়না অর্থায়ণপুষ্ট | 5472935.59 | 10001 |  | 992.6 | 9.925% |  | 3527157.52 | 64.45%
|  |  |  | 3161046.82 | 0 |  | 0 |  | 0% | 1892871.37
|  |  |  | 2311888.77 | 10001 |  | 992.6 | 9.925% |  | 1634286.15
|  |  |  | 0 | 0
(জ) ইআইবি অর্থায়ন প্রকল্প
13 | #REF! | 21 | ২২৪৩৬৩৬০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০ ব্রডগেজ (বিজি) প্যাসেঞ্জার ক্যারেজ সংগ্রহ। (ইআইবি), ০১.০৭.২০২২ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ জয়দুল ইসলাম, মোবা: ০১৭১১৬৯২৮৯৩ | 170433.68 | 100479 | 0% | 7.99 | 0.007952% | 20% | 41027.12 | 24.07%
|  |  | #REF! | 133119.75 | 77408 |  | 0 | 0% |  | 33532.33
|  |  | #REF! | 37313.93 | 23071 |  | 7.99 | 0.03463% |  | 7494.79
#REF!
(ঝ) এআইআইবি অর্থায়ন প্রকল্প
30 | 224269900: Construction of Dual Gauge Railway Line from Bogra to Shahid M. Mansur Ali Station, Sirajganj of Bangladesh Railway.(AIIB) (01.07.2018 to 30.06.2026), Project Director , Md. Abu Zafor Miah, Mobile: 01711692942 | 22 | ২২৪২৬৯৯০০: বগুড়া হতে শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন, সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেলপথ নির্মাণ। (এআইআইবি), ০১.০৭.২০১৮ হতে ৩০.০৬.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক , মোঃ আবু জাফর মিঞা, মোবা: ০১৭১১৬৯২৯৪২ | 557970.15 | 167 | 0% | 0 | 0% | 27.72% | 227465.805 | 40.77%
|  |  |  | 314659.81 | 0 |  | 0 |  |  | 2045.736
|  |  |  | 243310.34 | 167 |  | 0 | 0% |  | 225420.069
|  |  | মোট এআইআইবি অর্থায়ণপুষ্ট | 557970.15 | 167 |  | 0 | 0% |  | 227465.805 | 40.77%
|  |  |  | 314659.81 | 0 |  | 0 |  | 0% | 2045.736
|  |  |  | 243310.34 | 167 |  | 0 | 0% |  | 225420.069
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | সর্বমোট বিনিয়োগ প্রকল্প | 13343853.11 | 505130.5 |  | 2190.09 | 0.4336% |  | 5593235.376 | 41.92%
|  |  |  | 7513915.11 | 344753.5 |  | 504.6 | 0.1464% |  | 3218835.166
|  |  |  | 5829938 | 160377 |  | 1685.49 | 1.051% |  | 2374400.21
|  |  |  | 24954.51 | 0 |  | 0 |  |  | 0
(ঞ) কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প:
38 | #REF! | 23 | ২২৩০৪০৫০০: রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সুবিধাদি প্রস্তুতিমূলক কারিগরী সহায়তা (১ম সংশোধিত)। (এডিবি), ০১.০৭.২০২০ হতে ৩০.০৬.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক, মোঃআবিদুর রহমান, মোবা: ০১৭১১৬৯১১৭৫ | 23462.62 | 9074 | 8% | 0 | 0% | 57% | 9882.44 | 42.12%
|  |  |  | 16714.47 | 8274 |  | 0 | 0% |  | 7339.04
|  |  |  | 6748.15 | 800 |  | 0 | 0% |  | 2543.4
| 223040500: Technical Assistance (TA) for Railway Connectivity Improvement Preparatory Facility (RCIPF) (1st Revised).(ADB) (01.07.2020 to 30.06.2026), Project Director, Md. Abidur Rahman, Mobile: 01711691175 | 24 | ২২৩০৪৮৮০০: রেলওয়ের মাধ্যমে কনটেইনার ফ্রেইট কার্গো পরিবহনের সুবিধা যাচাইয়ের জন্য কারিগরি সহায়তা। (এডিবি), ০৬.০৪.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৬, যুগ্ম মহাপরিচালক (অপারেশন), মোঃ শহিদুল ইসলাম, মোবা: ০১৭১১৫০৬১১৮ | 749.81 | 105 | 0% | 0 | 0% | 40% | 219.79 | 29.31%
|  |  |  | 732.71 | 100 |  | 0 | 0% |  | 211
|  |  |  | 17.1 | 5 |  | 0 | 0% |  | 8.79
|  | 25 | ২২৩০৫১৩০০: জয়দেবপুর-ঈশ্বরদী সেকশনের ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (প্রকৌশল সেবা) সংক্রান্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (জাইকা), ০১.০৭.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মোঃ মনিরুল ইসলাম ফিরোজী, মোবা: ০১৭১১৫৬৪৫৭৫ | 16673.35 | 8372 | 15% | 409.66 | 4.893% | 44.2% | 5265.51 | 31.58%
|  |  |  | 12325.74 | 6872 |  | 319.4 | 4.648% |  | 4003.62
|  |  |  | 4347.61 | 1500 |  | 90.26 | 6.017% |  | 1261.89
|  | 26 | ২২৩০৫০০০০: রেলওয়ের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সুরক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যপরিচালনা কারিগরি সহায়তা। (এডিবি), ১৫.১০.২০২৩ হতে ৩০.০৬.২০২৮ , প্রকল্প পরিচালক, মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী, মোবা: ০১৭৫৫৫০০৪৭৬ | 498.75 | 150 | 4.66% | 12 | 8% | 17.66% | 87 | 17.44%
|  |  |  | 492.75 | 150 |  | 12 | 8% |  | 87
|  |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 27 | ২২৩০৫৫৭০০: গ্রীন রেলওয়ে পরিবহন প্রস্তুতিমূলক কারিগরি সহায়তা। (বিশ্ব ব্যাংক), ০১.০৪.২০২৫ হতে ৩১.০৩.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ আরমান হোসেন, মোবা: ০১৭১১৬৯১০২৫ | 9351.12 | 6453 | 6% | 0.48 | 0.007438% | 15% | 608.77 | 6.51%
|  |  |  | 6513.57 | 5653 |  | 0 | 0% |  | 458.43
|  |  |  | 2837.55 | 800 |  | 0.48 | 0.06% |  | 150.34
|  | 28 | ২২৩০৫৪৩০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের অপারেশনাল দক্ষতার উন্নতি। (এডিবি), ০১.০১.২০২৫ হতে ৩১.১২.২০২৬, প্রকল্প পরিচালক, মোঃ মিজানুর রহমান, মোবা: ০১৯১৪৫২৪১৬৩ | 616.56 | 503 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | 600.61 | 500 |  | 0 | 0% |  | 0
|  |  |  | 15.95 | 3 |  | 0 | 0% |  | 0
|  | 29 | ২২৩০৫৬০০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়ন প্রকল্প। (দক্ষিণ কোরিয়া), ০১.০৭.২০২৫ হতে ৩০.০৬.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, ফকির মোঃ মহিউদ্দীন, মোবা: ০১৭১১৬৯২৯৬৫ | 4966.74 | 1041.5 | 10% | 545.87 | 52.41% | 60% | 4318.7 | 86.95%
|  |  |  | 4512.68 | 1031.5 |  | 545.58 | 52.89% |  | 3887.77
|  |  |  | 454.06 | 10 |  | 0.29 | 2.9% |  | 430.93
|  | 30 | ২২৩০৫৮৫০০: বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিংস্টক (ক্যারেজ) ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়ন প্রকল্প। (দক্ষিণ কোরিয়া), ০১.০১.২০২৬ হতে ৩১.১২.২০২৭, প্রকল্প পরিচালক, ফকির মোঃ মহিউদ্দীন, মোবা: ০১৭১১৬৯২৯৬৬ | 4950.34 | 4514 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | 4431.84 | 4314 |  | 0 | 0% |  | 0
|  |  |  | 518.5 | 200 |  | 0 | 0% |  | 0
|  |  | মোট কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প | 61269.29 | 30212.5 |  | 968.01 | 3.204% |  | 20382.21 | 33.27%
|  |  |  | 46324.37 | 26894.5 |  | 876.98 | 3.261% |  | 15986.86
|  |  |  | 14944.92 | 3318 |  | 91.03 | 2.744% |  | 4395.35
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | সর্বমোট (বিনিয়োগ ও টিএ) প্রকল্প | 13405122.4 | 535343 |  | 3158.1 | 0.5899% |  | 5613617.586 | 41.88%
|  |  |  | 7560239.48 | 371648 |  | 1381.58 | 0.3717% |  | 3234822.026
|  |  |  | 5844882.92 | 163695 |  | 1776.52 | 1.085% |  | 2378795.56
24954.51