## June 26 (2)
আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ (সংশোধিত)
প্রতিবেদন কালঃ আগষ্ট/২০২৬ পর্যন্ত।
(লক্ষ টাকায় )
এডিপি নং | এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ব্যয় |  | জুন/২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ | ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করন |  | ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের ভূমি অধিগ্রহণ খাত (লক্ষ টাকা) |  | প্রকল্প আরম্ভ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় |  | বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি বছরের অগ্রগতি (শতকরা হার) | কিস্তি ছাড় অনুযায়ী চলতি বছরের অগ্রগতি (শতকরা হার) | চলতি বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার) | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  | মন্তব্য
|  | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | কিস্তি | টাকা | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | ভূমিতে বরাদ্দ | ভূমিতে ব্যয় | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি |  |  |  | আর্থিক (শতকরা হার) | বাস্তব (শতকরা হার)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
13 | (1) ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৮- ৩০/০৬/২০২৭) প্রঃকোডঃ ২২৪২৫১৩০০ (প্রস্তাবিত) | 23558.34 |  | 16702.11 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16702.11 | 72% | 0% | 0% | 0.5% | 70.9% | 72%
19 | (2)বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৭) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৩৩০০ (প্রস্তাবিত) | 46075.35 |  | 39567 | 5900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39567 | 85.87% | 0% | 0% | 0.5% | 85.87% | 85.87%
22 | (3)কুড়িগ্রাম(দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুংগামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৪২০০ (প্রস্তাবিত)। | 69137.12 |  | 54897.47 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54897.47 | 80% | 0% | 0% | 0.5% | 79.4% | 80%
48 | (4) জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন) (০১/০৭/২০২১- ৩০/০৬/২০২8) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৫১৬০০ | 86138.92 |  | 59476.36 | 14900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59476.36 | 73% | 0% | 0% | 5% | 69.05% | 73%
52 | (5) দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ (০১/০৭/২০২২ ৩০/০৬/২০২৭) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৬২৮০০ | 58788.18 |  | 30421.73 | 13500 | ১ম | 3375 | 1626.83 | 0 | 0 | 32048.56 | 59.93% | 12.05% | 48.2% | 12.05% | 54.52% | 59.93%
65 | (6) উলিপুর (হেলিপ্যাড মোড়)-চিলমারি (গুনাইগাছ) সংযোগ সড়ক নির্মাণ (০১/০৭/২০২৩ ৩১/১২/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৮৮৩০০ | 6825.49 |  | 2.5 | 1800 | ১ম | 450 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.03663% | 0% | 0% | 0% | 0.03663% | 0.03663%
72 | (7) “জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পঞ্চগড় শহরাংশের ৩.০০ কি.মি. সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/০১/২০২৪ ৩১/১২/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৯২১০০ | 4961.57 |  | 2151.17 | 1894.18 | ১ম | 473.55 | 0 | 0 | 0 | 2151.17 | 45.35% | 0% | 0% | 5.2% | 43.36% | 45.35%
| মোটঃ | 295484.97 |  | 203218.34 | 44994.18 | 0 | 4298.55 | 1626.83 | 0 | 0 | 204845.17 |  | 3.616% | 37.85% |  | 69.33% |  | -
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
রংপুর জোন, রংপুর।

## May 26
আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ।
প্রতিবেদন কালঃ জুলাই/২০২৬ পর্যন্ত।
(লক্ষ টাকায় )
আর এডিপি নং | আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ব্যয় |  | জুন/২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০২5-২০২6 অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ | ২০২6-২০২7 অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করন |  | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | প্রকল্প আরম্ভ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় |  | আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি বছরের আর্থিক অগ্রগতি (শতকরা হার) | কিস্তি ছাড় অনুযায়ী চলতি বছরের আর্থিক অগ্রগতি (শতকরা হার) | চলতি অর্থবছরের ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার) (বরাদ্দ অনুযায়ী) | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  | মন্তব্য
|  | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | কিস্তি | টাকা | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার) |  |  |  | আর্থিক (শতকরা হার) | বাস্তব (শতকরা হার)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
13 | (২) ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৮- ৩০/০৬/২০২) প্রঃকোডঃ ২২৪২৫১৩০০ | 23558.34 |  | 14651 | 4500 | ১ম | 2503.5 | 1330.98 | 15981.98 | 71% | 29.58% | 53.16% | 32.74% | 67.84% | 71%
19 | (৩) বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৩৩০০ | 46075.35 |  | 32044.65 | 4872.88 | ১ম | 4872.88 | 4672.78 | 36717.43 | 79.82% | 95.89% | 95.89% | 97.14% | 79.69% | 79.82%
22 | (৪) কুড়িগ্রাম(দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুংগামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৪২০০ | 69137.12 |  | 53938.13 | 6961 | ১ম | 1391.07 | 368.72 | 54306.85 | 83.75% | 5.297% | 26.51% | 10.5% | 78.55% | 83.75%
48 | (৫) জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন) (০১/০৭/২০২১- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৫১৬০০ | 86138.92 |  | 44104.79 | 15821.85 | ১ম | 7808.2 | 6364.74 | 50469.53 | 61% | 40.23% | 81.51% | 42% | 58.59% | 61%
59 | (৬) দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ (০১/০১/২০২২- ৩০/০৬/২০২৭) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৬২৮০০ | 58788.18 |  | 12426.33 | 15800 | ১ম | 9314.67 | 8673.85 | 21100.18 | 38.1% | 54.9% | 93.12% | 55.2% | 35.89% | 38.1%
65 | (৭) উলিপুর (হেলিপ্যাড মোড়)-চিলমারি (গুনাইগাছ) সংযোগ সড়ক নির্মাণ (০১/০৭/২০২৩ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৮৮৩০০ | 6825.49 |  | 2.5 | 1831.49 | ১ম | 1000 | 0 | 2.5 | 0.04% | 0% | 0% | 0.003373% | 0.03663% | 0.04%
72 | (৮) “জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পঞ্চগড় শহরাংশের ৩.০০ কি.মি. সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/০১/২০২৪ ৩১/১২/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৯২১০০ | 4961.57 |  | 118.26 | 2900 | ১ম | 2175 | 969.59 | 1087.85 | 37.2% | 33.43% | 44.58% | 37.2% | 21.93% | 37.2%
| মোটঃ | 295484.97 |  | 157285.66 | 52687.22 |  | 29065.32 | 22380.66 | 179666.32 | - | 42.48% | 77% | - | 60.8% | -
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
রংপুর জোন, রংপুর।

## April 26
আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ।
প্রতিবেদন কালঃ এপ্রিল/২০২৬ পর্যন্ত।
(লক্ষ টাকায় )
আর এডিপি নং | আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ব্যয় |  | জুন/২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করন |  | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | প্রকল্প আরম্ভ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় |  | আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি বছরের আর্থিক অগ্রগতি (শতকরা হার) | কিস্তি ছাড় অনুযায়ী চলতি বছরের আর্থিক অগ্রগতি (শতকরা হার) | চলতি অর্থবছরের ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার) (বরাদ্দ অনুযায়ী) | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  | মন্তব্য
|  | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | কিস্তি | টাকা | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার) |  |  |  | আর্থিক (শতকরা হার) | বাস্তব (শতকরা হার)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
৮ | (১) সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক (আর-৫৭০) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪১১৯৭০০ | 48748.46 |  | 46873.72 | 1 | ১ম | 0 | 0 | 46873.72 | 96.23% | 0% | 0% | 0% | 96.15% | 96.23%
১৭ | (২) ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৮- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৫১৩০০ | 23558.34 |  | 14651 | 4500 | ১ম-২য় | 2503.5 | 1080.86 | 15731.86 | 69% | 24.02% | 43.17% | 25.24% | 66.78% | 69%
23 | (৩) বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৩৩০০ | 46075.35 |  | 32044.65 | 4872.88 | ১ম-২য় | 1500 | 1500 | 33544.65 | 73.59% | 30.78% | 100% | 38.18% | 72.8% | 73.59%
26 | (৪) কুড়িগ্রাম(দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুংগামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৪২০০ | 69137.12 |  | 53938.13 | 6961 | ১ম | 1391.07 | 368.72 | 54306.85 | 79% | 5.297% | 26.51% | 10.5% | 78.55% | 79%
57 | (৫) জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন) (০১/০৭/২০২১- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৫১৬০০ | 86138.92 |  | 44104.79 | 15821.85 | ১ম-২য় | 7808.2 | 6044.3 | 50149.09 | 61% | 38.2% | 77.41% | 39% | 58.22% | 61%
62 | (৬) দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ (০১/০১/২০২২- ৩০/০৬/২০২৭) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৬২৮০০ | 58788.18 |  | 12426.33 | 15800 | ১ম | 2625 | 1984.18 | 14410.51 | 26.22% | 12.56% | 75.59% | 13% | 24.51% | 26.22%
77 | (৭) উলিপুর (হেলিপ্যাড মোড়)-চিলমারি (গুনাইগাছ) সংযোগ সড়ক নির্মাণ (০১/০৭/২০২৩ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৮৮৩০০ | 6825.49 |  | 2.5 | 1831.49 | ১ম-২য় | 0 | 0 | 2.5 | 0.04% | 0% | 0% | 0.003373% | 0.03663% | 0.04%
84 | (৮) “জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পঞ্চগড় শহরাংশের ৩.০০ কি.মি. সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/০১/২০২৪ ৩১/১২/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৯২১০০ | 4961.57 |  | 118.26 | 2900 | ১ম | 2150 | 969.59 | 1087.85 | 28.02% | 33.43% | 45.1% | 33.75% | 21.93% | 28.02%
| মোটঃ | 344233.43 |  | 204159.38 | 52688.22 |  | 17977.77 | 11947.65 | 216107.03 | - | 22.68% | 66.46% | - | 62.78% | - | -
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
রংপুর জোন, রংপুর।

## March 26
আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ।
প্রতিবেদন কালঃ মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত।
(লক্ষ টাকায় )
আর এডিপি নং | আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ব্যয় |  | জুন/২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করন |  | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | প্রকল্প আরম্ভ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় |  | আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি বছরের আর্থিক অগ্রগতি (শতকরা হার) | কিস্তি ছাড় অনুযায়ী চলতি বছরের আর্থিক অগ্রগতি (শতকরা হার) | চলতি অর্থবছরের ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার) (বরাদ্দ অনুযায়ী) | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  | মন্তব্য
|  | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | কিস্তি | টাকা | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার) |  |  |  | আর্থিক (শতকরা হার) | বাস্তব (শতকরা হার)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
৮ | (১) সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক (আর-৫৭০) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪১১৯৭০০ | 48748.46 |  | 46873.72 | 1 | ১ম | 0 | 0 | 46873.72 | 96.23% | 0% | 0% | 0% | 96.15% | 96.23%
১৭ | (২) ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৮- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৫১৩০০ | 23558.34 |  | 14651 | 4500 | ১ম-২য় | 2503.5 | 1080.86 | 15731.86 | 68% | 24.02% | 43.17% | 25.24% | 66.78% | 68%
23 | (৩) বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৩৩০০ | 46075.35 |  | 32044.65 | 4872.88 | ১ম-২য় | 1500 | 1385 | 33429.65 | 73.24% | 28.42% | 92.33% | 36% | 72.55% | 73.24%
26 | (৪) কুড়িগ্রাম(দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুংগামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৪২০০ | 69137.12 |  | 53938.13 | 6961 | ১ম | 0 | 0 | 53938.13 | 79% | 0% | 0% | 10% | 78.02% | 79%
57 | (৫) জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন) (০১/০৭/২০২১- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৫১৬০০ | 86138.92 |  | 44104.79 | 15821.85 | ১ম-২য় | 6199.04 | 4495.47 | 48600.26 | 61% | 28.41% | 72.52% | 35% | 56.42% | 61%
62 | (৬) দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ (০১/০১/২০২২- ৩০/০৬/২০২৭) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৬২৮০০ | 58788.18 |  | 12426.33 | 15800 | ১ম | 2625 | 1984.18 | 14410.51 | 26.22% | 12.56% | 75.59% | 26.22% | 24.51% | 26.22%
77 | (৭) উলিপুর (হেলিপ্যাড মোড়)-চিলমারি (গুনাইগাছ) সংযোগ সড়ক নির্মাণ (০১/০৭/২০২৩ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৮৮৩০০ | 6825.49 |  | 2.5 | 1831.49 | ১ম-২য় | 0 | 0 | 2.5 | 0.04% | 0% | 0% | 0.003373% | 0.03663% | 0.04%
84 | (৮) “জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পঞ্চগড় শহরাংশের ৩.০০ কি.মি. সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/০১/২০২৪ ৩১/১২/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৯২১০০ | 4961.57 |  | 118.26 | 2900 | ১ম | 725 | 512.82 | 631.08 | 28.02% | 17.68% | 70.73% | 28% | 12.72% | 28.02%
| মোটঃ | 344233.43 |  | 204159.38 | 52688.22 |  | 13552.54 | 9458.33 | 213617.71 | - | 17.95% | 69.79% | - | 62.06% | - | -
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
রংপুর জোন, রংপুর।

## February 26
আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ।
প্রতিবেদন কালঃ ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত।
(লক্ষ টাকায় )
আর এডিপি নং | আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ব্যয় |  | জুন/২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করন |  | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | প্রকল্প আরম্ভ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় |  | আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি বছরের আর্থিক অগ্রগতি (শতকরা হার) | কিস্তি ছাড় অনুযায়ী চলতি বছরের আর্থিক অগ্রগতি (শতকরা হার) | চলতি অর্থবছরের ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার) (বরাদ্দ অনুযায়ী) | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  | মন্তব্য
|  | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | কিস্তি | টাকা | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার) |  |  |  | আর্থিক (শতকরা হার) | বাস্তব (শতকরা হার)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
৮ | (১) সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক (আর-৫৭০) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪১১৯৭০০ | 48748.46 |  | 46873.72 | 1 | ১ম | 0 | 0 | 46873.72 | 96.23% | 0% | 0% | 0% | 96.15% | 96.23%
১৭ | (২) ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৮- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৫১৩০০ | 23558.34 |  | 14651 | 4500 | ১ম-২য় | 2503.5 | 510.39 | 15161.39 | 68% | 11.34% | 20.39% | 14.99% | 64.36% | 68%
23 | (৩) বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৩৩০০ | 46075.35 |  | 32044.65 | 4872.88 | ১ম-২য় | 1000 | 1000 | 33044.65 | 73.13% | 20.52% | 100% | ৩৩.৮৬% | 71.72% | 73.13%
26 | (৪) কুড়িগ্রাম(দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুংগামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯- ৩০/০৬/২০২6) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৪২০০ | 69137.12 |  | 53938.13 | 6961 | ১ম | 0 | 0 | 53938.13 | 79% | 0% | 0% | 0.98% | 78.02% | 79%
57 | (৫) জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন) (০১/০৭/২০২১- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৫১৬০০ | 86138.92 |  | 44104.79 | 15821.85 | ১ম-২য় | 6199.04 | 4002.42 | 48107.21 | 60% | 25.3% | 64.57% | 32.61% | 55.85% | 60%
62 | (৬) দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ (০১/০১/২০২২ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৬২৮০০ | 46371.65 |  | 12426.33 | 15800 | ১ম | 2625 | 1981.19 | 14407.52 | 38% | 12.54% | 75.47% | ২০.০০% | 31.07% | 38%
77 | (৭) উলিপুর (হেলিপ্যাড মোড়)-চিলমারি (গুনাইগাছ) সংযোগ সড়ক নির্মাণ (০১/০৭/২০২৩ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৮৮৩০০ | 6825.49 |  | 2.5 | 1831.49 | ১ম-২য় | 1000 | 0 | 2.5 | 0.04% | 0% | 0% | 0.003373% | 0.03663% | 0.04%
84 | (৮) “জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পঞ্চগড় শহরাংশের ৩.০০ কি.মি. সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/০১/২০২৪ ৩১/১২/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৯২১০০ | 4961.57 |  | 118.26 | 2900 | ১ম | 725 | 512.82 | 631.08 | 28% | 17.68% | 70.73% | 15% | 12.72% | 28%
| মোটঃ | 331816.9 |  | 204159.38 | 52688.22 |  | 14052.54 | 8006.82 | 212166.2 | - | 15.2% | 56.98% | - | 63.94% | - | -
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
রংপুর জোন, রংপুর।

## January 26
এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ।
প্রতিবেদন কালঃ জানুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত।
(লক্ষ টাকায় )
এডিপি নং | এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ব্যয় |  | জুন/২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করন |  | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | প্রকল্প আরম্ভ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় |  | এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি বছরের আর্থিক অগ্রগতি (শতকরা হার) | কিস্তি ছাড় অনুযায়ী চলতি বছরের আর্থিক অগ্রগতি (শতকরা হার) | চলতি অর্থবছরের ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার) (বরাদ্দ অনুযায়ী) | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  | মন্তব্য
|  | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | কিস্তি | টাকা | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার) |  |  |  | আর্থিক (শতকরা হার) | বাস্তব (শতকরা হার)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
৮ | (১) সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক (আর-৫৭০) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪১১৯৭০০ | 48748.46 |  | 46873.72 | 1 | ১ম | 0 | 0 | 46873.72 | 96.23% | 0% | 0% | 0% | 96.15% | 96.23%
১৫ | (২) ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৮- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৫১৩০০ | 23558.34 |  | 14651 | 5007 | ১ম-২য় | 2503.5 | 137.74 | 14788.74 | 65% | 2.751% | 5.502% | 4.98% | 62.77% | 65%
২০ | (৩) বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৩৩০০ | 46075.35 |  | 32044.65 | 2000 | ১ম-২য় | 1000 | 985 | 33029.65 | 73.13% | 49.25% | 98.5% | 50% | 71.69% | 73.13%
২৩ | (৪) কুড়িগ্রাম(দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুংগামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯- ৩০/০৬/২০২6) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৪২০০ | 69137.12 |  | 53938.13 | 7999 | ১ম | 0 | 0 | 53938.13 | 78.02% | 0% | 0% | 0% | 78.02% | 78.02%
৫৪ | (৫) জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন) (০১/০৭/২০২১- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৫১৬০০ | 86138.92 |  | ৪৪১০৪.৭৯ | 13000 | ১ম-২য় | 6199.04 | 4002.42 | 48107.21 | 60% | 30.79% | 64.57% | 32.61% | 55.85% | 60%
৫৯ | (৬) দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ (০১/০১/২০২২ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৬২৮০০ | 46371.65 |  | 12426.33 | 12500 | ১ম | 2625 | 1316.13 | 13742.46 | 35.2% | 10.53% | 50.14% | 16.09% | 29.64% | 35.2%
৭৪ | (৭) উলিপুর (হেলিপ্যাড মোড়)-চিলমারি (গুনাইগাছ) সংযোগ সড়ক নির্মাণ (০১/০৭/২০২৩ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৮৮৩০০ | 6825.49 |  | 2.5 | 2000 | ১ম-২য় | 1000 | 0 | 2.5 | 0.04% | 0% | 0% | 0.003373% | 0.03663% | 0.04%
৮১ | (৮) “জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পঞ্চগড় শহরাংশের ৩.০০ কি.মি. সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/০১/২০২৪ ৩১/১২/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৯২১০০ | 4961.57 |  | 118 | 2900 | ১ম | 725 | 0 | 118 | 15% | 0% | 0% | 15% | 2.378% | 15%
| মোটঃ | 331816.9 |  | 160054.33 | 45407 |  | 14052.54 | 6441.29 | 210600.41 | - | 14.19% | 45.84% | - | 63.47% | - | -
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
রংপুর জোন, রংপুর।

## December 25
এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ।
প্রতিবেদন কালঃ ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত।
(লক্ষ টাকায় )
এডিপি নং | এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ব্যয় |  | জুন/২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করন |  | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | প্রকল্প আরম্ভ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় |  | এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি বছরের আর্থিক অগ্রগতি (শতকরা হার) | কিস্তি ছাড় অনুযায়ী চলতি বছরের আর্থিক অগ্রগতি (শতকরা হার) | চলতি অর্থবছরের ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার) (বরাদ্দ অনুযায়ী) | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  | মন্তব্য
|  | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | কিস্তি | টাকা | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (শতকরা হার) |  |  |  | আর্থিক (শতকরা হার) | বাস্তব (শতকরা হার)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
৮ | (১) সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক (আর-৫৭০) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪১১৯৭০০ | 48748.46 |  | 46873.72 | 1 | ১ম | 0 | 0 | 46873.72 | 96.23% | 0% | 0% | 0% | 96.15% | 96.23%
১৫ | (২) ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৮- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৫১৩০০ | 23558.34 |  | 14651 | 5007 | ১ম-২য় | 2503.5 | 137.74 | 14788.74 | 65% | 2.751% | 5.502% | 4.98% | 62.77% | 65%
২০ | (৩) বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৩৩০০ | 46075.35 |  | 32044.65 | 2000 | ১ম-২য় | 1000 | 671 | 32715.65 | 72.5% | 33.55% | 67.1% | 40% | 71% | 72.5%
২৩ | (৪) কুড়িগ্রাম(দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুংগামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯- ৩০/০৬/২০২6) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৪২০০ | 69137.12 |  | 53938.13 | 7999 | ১ম | 0 | 0 | 53938.13 | 78.02% | 0% | 0% | 0% | 78.02% | 78.02%
৫৪ | (৫) জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন) (০১/০৭/২০২১- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৫১৬০০ | 86138.92 |  | 44101.89 | 13000 | ১ম-২য় | 6199.04 | 3645.86 | 47747.75 | 60% | 28.05% | 58.81% | 32.61% | 55.43% | 60%
৫৯ | (৬) দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ (০১/০১/২০২২ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৬২৮০০ | 46371.65 |  | 12426.33 | 12500 | ১ম | 2625 | 1316.13 | 13742.46 | 35.2% | 10.53% | 50.14% | 16.09% | 29.64% | 35.2%
৭৪ | (৭) উলিপুর (হেলিপ্যাড মোড়)-চিলমারি (গুনাইগাছ) সংযোগ সড়ক নির্মাণ (০১/০৭/২০২৩ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৮৮৩০০ | 6825.49 |  | 2.5 | 2000 | ১ম-২য় | 1000 | 0 | 2.5 | 0.04% | 0% | 0% | 0.003373% | 0.03663% | 0.04%
৮১ | (৮) “জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পঞ্চগড় শহরাংশের ৩.০০ কি.মি. সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/০১/২০২৪ ৩১/১২/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৯২১০০ | 4961.57 |  | 118 | 2900 | ১ম | 725 | 0 | 118 | 2.38% | 0% | 0% | 0.001721% | 2.378% | 2.38%
| মোটঃ | 331816.9 |  | 204156.22 | 45407 |  | 14052.54 | 5770.73 | 209926.95 | - | 12.71% | 41.07% | - | 63.27% | - | -
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
রংপুর জোন, রংপুর।

## October 25
আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ।
প্রতিবেদন কালঃ অক্টোবর/২০২৫ পর্যন্ত।
(লক্ষ টাকায় )
এডিপি নং | এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ব্যয় |  | জুন/২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করন |  | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | প্রকল্প আরম্ভ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় |  | আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি বছরের অগ্রগতি (শতকরা হার) | কিস্তি ছাড় অনুযায়ী চলতি বছরের অগ্রগতি (শতকরা হার) | ভৌত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  | মন্তব্য | ১৪=১৬-১৫+১২
|  | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | কিস্তি | টাকা | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি |  |  |  | আর্থিক (শতকরা হার) | বাস্তব (শতকরা হার)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
৮ | (১) সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক (আর-৫৭০) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪১১৯৭০০ | 48748.46 |  | 46873.72 | 1 | ১ম | 0 | 0 | 46873.72 | 46910.32 | 0% | 0% | 0% | 96.15% | 96.23% |  | ৩০ জুন, ২০২৫
১৫ | (২) ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৮- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৫১৩০০ | 23558.34 |  | 14651 | 5007 | ১ম | 1251.75 | 0 | 14651 | 15078 | 0% | 0% | 0% | 62.19% | 64%
২০ | (৩) বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৩৩০০ | 46075.35 |  | 32044.65 | 2000 | ১ম | 1000 | 0 | 32044.65 | 32542.65 | 0% | 0% | 0% | 69.55% | 70.63%
২৩ | (৪) কুড়িগ্রাম(দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুংগামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯- ৩০/০৬/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৪২০০ | 69137.12 |  | 53938.13 | 7999 | ১ম | 0 | 0 | 53938.13 | 53938.13 | 0% | 0% | 0% | 78.02% | 78.02%
৫৪ | (৫) জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন) (০১/০৭/২০২১- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৫১৬০০ | 86138.92 |  | 44101.89 | 13000 | ১ম | 0 | 0 | 44101.89 | 50390 | 0% | 0% | 0% | 51.2% | 58.5%
৫৯ | (৬) দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ (০১/০১/২০২২ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৬২৮০০ | 46371.65 |  | 12426.33 | 12500 | ১ম | 2625 | 0 | 12426.33 | 16325 | 0% | 0% | 0% | 26.8% | 35.2%
৭৪ | (৭) উলিপুর (হেলিপ্যাড মোড়)-চিলমারি (গুনাইগাছ) সংযোগ সড়ক নির্মাণ (০১/০৭/২০২৩ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৮৮৩০০ | 6825.49 |  | 2.5 | 2000 | ১ম | 500 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0.03663% | 0.03663%
৮১ | (৮) “জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পঞ্চগড় শহরাংশের ৩.০০ কি.মি. সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/০১/২০২৪ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৯২১০০ | 4961.57 |  | 118 | 2900 | ১ম | 725 | 0 | 118 | 118 | 0% | 0% | 0% | 2.378% | 2.378%
| মোটঃ | 331816.9 |  | 204156.22 | 45407 |  | 6101.75 | 0 | 204156.22 | 215304.6 | 0% | 0% | 0% | 61.53% | 64.89% | -
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
রংপুর জোন, রংপুর।

## ADP Progress, September 25
আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ।
প্রতিবেদন কালঃ সেপ্টেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত।
(লক্ষ টাকায় )
এডিপি নং | এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ব্যয় |  | জুন/২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করন |  | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | প্রকল্প আরম্ভ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় |  | আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি বছরের অগ্রগতি (শতকরা হার) | কিস্তি ছাড় অনুযায়ী চলতি বছরের অগ্রগতি (শতকরা হার) | ভৌত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  | মন্তব্য | ১৪=১৬-১৫+১২
|  | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | কিস্তি | টাকা | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি |  |  |  | আর্থিক (শতকরা হার) | বাস্তব (শতকরা হার)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
৮ | (১) সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক (আর-৫৭০) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪১১৯৭০০ | 48748.46 |  | 46873.72 | 1 | ১ম | 0 | 0 | 46873.72 | 46910.32 | 0% | 0% | 0% | 96.15% | 96.23% |  | ৩০ জুন, ২০২৫
১৫ | (২) ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৮- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৫১৩০০ | 23558.34 |  | 14651 | 5007 | ১ম | 1200 | 0 | 14651 | 14700 | 0% | 0% | 0% | 62.19% | 64%
২০ | (৩) বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৩৩০০ | 46075.35 |  | 32044.65 | 2000 | ১ম | 500 | 0 | 32044.65 | 32145 | 0% | 0% | 0% | 69.55% | 69.55%
২৩ | (৪) কুড়িগ্রাম(দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুংগামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯- ৩০/০৬/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৪২০০ | 69137.12 |  | 53938.13 | 7999 | ১ম | 0 | 0 | 53938.13 | 53938.13 | 0% | 0% | 0% | 78.02% | 78.02%
৫৪ | (৫) জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন) (০১/০৭/২০২১- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৫১৬০০ | 86138.92 |  | 44101.89 | 13000 | ১ম | 0 | 0 | 44101.89 | 44254 | 0% | 0% | 0% | 51.2% | 58.5%
৫৯ | (৬) দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ (০১/০১/২০২২ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৬২৮০০ | 46371.65 |  | 12426.33 | 12500 | ১ম | 0 | 0 | 12426.33 | 12550 | 0% | 0% | 0% | 26.8% | 31.53%
৭৪ | (৭) উলিপুর (হেলিপ্যাড মোড়)-চিলমারি (গুনাইগাছ) সংযোগ সড়ক নির্মাণ (০১/০৭/২০২৩ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৮৮৩০০ | 6825.49 |  | 2.5 | 2000 | ১ম | 500 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0.03663% | 0.03663%
৮১ | (৮) “জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পঞ্চগড় শহরাংশের ৩.০০ কি.মি. সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/০১/২০২৪ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৯২১০০ | 4961.57 |  | 118 | 2900 | ১ম | 725 | 0 | 118 | 118 | 0% | 0% | 0% | 2.378% | 2.378%
| মোটঃ | 283068.44 |  | 157282.5 | 45407 |  | 2925 | 0 | 157282.5 | 157707.63 | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 55.71% | -
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
রংপুর জোন, রংপুর।

## ADP Progress, August 25
আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ।
প্রতিবেদন কালঃ আগষ্ট/২০২৫ পর্যন্ত।
(লক্ষ টাকায় )
এডিপি নং | এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ব্যয় |  | জুন/২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করন |  | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | প্রকল্প আরম্ভ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় |  | আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি বছরের অগ্রগতি (শতকরা হার) | কিস্তি ছাড় অনুযায়ী চলতি বছরের অগ্রগতি (শতকরা হার) | ভৌত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  | মন্তব্য | ১৪=১৬-১৫+১২
|  | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | কিস্তি | টাকা | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি |  |  |  | আর্থিক (শতকরা হার) | বাস্তব (শতকরা হার)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
৮ | (১) সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক (আর-৫৭০) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪১১৯৭০০ | 48748.46 |  | 46873.72 | 1 | ১ম | 0 | 0 | 46873.72 | 46910.32 | 0% | 0% | 0% | 96.15% | 96.23% |  | ৩০ জুন, ২০২৫
১৫ | (২) ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৮- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৫১৩০০ | 23558.34 |  | 14651 | 5007 | ১ম | 1200 | 0 | 14651 | 14700 | 0% | 0% | 0% | 62.19% | 62.4%
২০ | (৩) বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৩৩০০ | 46075.35 |  | 32044.65 | 2000 | ১ম | 500 | 0 | 32044.65 | 32145 | 0% | 0% | 0% | 69.55% | 69.77%
২৩ | (৪) কুড়িগ্রাম(দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুংগামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯- ৩০/০৬/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৪২০০ | 69137.12 |  | 53937.83 | 7999 | ১ম | 0 | 0 | 53937.83 | 53937.83 | 0% | 0% | 0% | 78.02% | 78.02%
৫৪ | (৫) জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন) (০১/০৭/২০২১- ৩০/০৬/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৫১৬০০ | 86138.92 |  | 44101.89 | 13000 | ১ম | 0 | 0 | 44101.89 | 44254 | 0% | 0% | 0% | 51.2% | 51.38%
৫৯ | (৬) দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ (০১/০১/২০২২ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৬২৮০০ | 46371.65 |  | 12422.35 | 12500 | ১ম | 0 | 0 | 12422.35 | 12550 | 0% | 0% | 0% | 26.79% | 27.06%
৭৪ | (৭) উলিপুর (হেলিপ্যাড মোড়)-চিলমারি (গুনাইগাছ) সংযোগ সড়ক নির্মাণ (০১/০৭/২০২৩ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৮৮৩০০ | 6825.49 |  | 2.5 | 2000 | ১ম | 500 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0.03663% | 0.03663%
৮১ | (৮) “জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পঞ্চগড় শহরাংশের ৩.০০ কি.মি. সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/০১/২০২৪ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৯২১০০ | 4961.57 |  | 118 | 2900 | ১ম | 725 | 0 | 118 | 118 | 0% | 0% | 0% | 2.378% | 2.378%
| মোটঃ | 283068.44 |  | 157278.22 | 45406 | 0 | 2925 | 0 | 157278.22 | 157707.33 | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 55.71% | -
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
রংপুর জোন, রংপুর।

## ADP Progress, July 25
আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ।
প্রতিবেদন কালঃ জুলাই/২০২৫ পর্যন্ত।
(লক্ষ টাকায় )
এডিপি নং | এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ব্যয় |  | জুন/২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করন |  | ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | প্রকল্প আরম্ভ হতে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় |  | আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি বছরের অগ্রগতি (শতকরা হার) | কিস্তি ছাড় অনুযায়ী চলতি বছরের অগ্রগতি (শতকরা হার) | ভৌত অগ্রগতি | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |  | মন্তব্য | ১৪=১৬-১৫+১২
|  | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | কিস্তি | টাকা | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | মোট (স্থানীয় মুদ্রা) | ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি |  |  |  | আর্থিক (শতকরা হার) | বাস্তব (শতকরা হার)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
১৫ | (১) ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৯/২০১৮- ৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৫১৩০০ | 23558.34 |  | 14651 | 5007 | ১ম | 0 | 0 | 14651 | 14700 | 0% | 0% | 0% | 62.19% | 62.4%
২০ | (২) বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী-আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯-৩০/০৬/২০২৬) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৩৩০০ | 46075.35 |  | 32044.65 | 2000 | ১ম | 0 | 0 | 32044.65 | 32145 | 0% | 0% | 0% | 69.55% | 69.77%
২৩ | (৩) কুড়িগ্রাম(দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুংগামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৯- ৩০/০৬/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪২৯৪২০০ | 69137.12 |  | 53937.83 | 7999 | ১ম | 0 | 0 | 53937.83 | 53937.83 | 0% | 0% | 0% | 78.02% | 78.02%
৫৪ | (৪) জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন) (০১/০৭/২০২১- ৩০/০৬/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৫১৬০০ | 86138.92 |  | 44101.89 | 13000 | ১ম | 0 | 0 | 44101.89 | 44254 | 0% | 0% | 0% | 51.2% | 51.38%
৫৯ | (৫) দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ (০১/০১/২০২২ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৬২৮০০ | 46371.65 |  | 12422.35 | 12500 | ১ম | 0 | 0 | 12422.35 | 12550 | 0% | 0% | 0% | 26.79% | 27.06%
৭৪ | (৬) উলিপুর (হেলিপ্যাড মোড়)-চিলমারি (গুনাইগাছ) সংযোগ সড়ক নির্মাণ (০১/০৭/২০২৩ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৮৮৩০০ | 6825.49 |  | 2.5 | 2000 | ১ম | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0.03663% | 0.03663%
৮১ | (৭) “জাতীয় মহাসড়কের (এন-৫) সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পঞ্চগড় শহরাংশের ৩.০০ কি.মি. সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (০১/০১/২০২৪ ৩১/১২/২০২৫) প্রঃকোডঃ ২২৪৩৯২১০০ | 4961.57 |  | 118 | 2900 | ১ম | 0 | 0 | 118 | 118 | 0% | 0% | 0% | 2.378% | 2.378%
| মোটঃ | 283068.44 |  | 157278.22 | 45406 | 0 | 0 | 0 | 157278.22 | 157707.33 | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 55.71% | -
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
রংপুর জোন, রংপুর।