উপকরণ ১৩

১। ক.	চিহ্নিত সেবার নামঃ (এখানে আইডিয়ার শিরোনাম হবে না।অফিসের যে সেবাসমূহকে কেন্দ্র করে আইডিয়াটি নেয়া হয়েছে,তার নাম হবে)ঃ- স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বৃক্ষরোপন কমর্সূচী বাস্তবায়ন

১। খ. সেবা গ্রহণকারী কারা?ঃ- ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুব ও যুব মহিলাগণ

২।  ক. সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়?(বিবরণঃ বুলেট পয়েন্ট আকারে লেখা যেতে পারে/অথবা প্রসেস ম্যাপ আকারে দেয়া যেতে পারে)

প্রশিক্ষণার্থী /যুব সংগঠকদের বৃক্ষরোপণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ-১ দিন

মাঝে মধ্যে সংগঠনের নিজ উদ্যেগে বৃক্ষরোপন কর্সূচীতে  অংশ গ্রহন।

রোপিত বৃক্ষের পরিচরযা না করা।

ফলশ্রুতিতে বৃক্ষরোপন অভিযান ব্যহত হওয়া

২। খ. চিহ্নিত সেবা প্রদান করা/প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণঃ-

| বিদ্যমান সমস্যা | সমস্যার মূল কারণ | সমস্যার কারণে সেবা গ্রহীতার ভোগান্তি/সমস্যার কারণে সৃষ্ট ফলাফল |
| --- | --- | --- |
| ১। দেশের বনভূমির পরিমান কমে যাচ্ছে। | ১। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ২। নগরায়ন ৩। জ্বালানী হিসেবে বৃক্ষের ব্যবহার | ১। পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২। প্রাকৃতিক দুযোগ বৃদ্ধি ৩। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট |
| সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে বিবৃতিঃ (Where,who,how,what and why?) দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় বনভূমি কেটে সেখানে বসতবাড়ি তৈরী হচ্ছে। জ্বালানী হিসেবে গাছপালা ব্যবহৃত হচ্ছে।ফলে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধিসহ প্রাকুতিক দূরযুগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। |  |  |

৩। 	সমস্যার ভোক্তভোগী কারা?

- এ দেশের জনগণ তথা যুব সমাজ।

৪) 	সমস্যা সমাধানে প্রদত্ত আইডিয়াটির শিরোনাম-

”বৃক্ষরোপণে যুব সমাজ”

৫) সমাধান প্রক্রিয়াঃ

ক. আইডিয়ার বিবরণ (বিস্তারিত বিবরণ প্যারাগ্রা তার,বেদন পূর্ব হতে সেবা দেয়ার পর পর্যন্ত যা যা করতে হবে)

দেশের মোট আয়তনের যেখানে ২৫% বনভূমি থাকা প্রয়োজন,সেখানে এ দেশে মাত্র ১৬% বনভূমি রয়েছে। এ দেশের যুব সমাজ স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে এ দেশের যে কোন ক্রান্তি লগ্নে গৌরবময় ভূমিকা রাখছে।স্বাধীন এ দেশকে পরিবেশ বিপর্য়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে এ দেশের -ই যুব সমাজ।

পরিবেশ বিপর্য় থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাধ্যম হলো বৃক্ষরোপন কর্সূচী। আমাদের সংগঠন ও যুব ঋণ গ্রহীতাদের মাধ্যমে এ কর্সূচী সফল বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

১।  প্রশিক্ষণ প্রদানের সময় বৃক্ষরোপনে যুবদের উতসাহিত করা হবে। প্রশিক্ষণ শেষে যুবদের মধ্যে একটি করে গাছের চারা বিতরণ করা হবে।

২। যুব সংগঠনের সদস্যদের উতসাহিত করে বৃক্ষরোপন কমর্সূচী সফল বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

৩। যুব ঋণ গ্রহনকারীদের মধ্যে মটিভেশনের মাধ্যমে বৃক্ষরোপনে উতসাহিত করা হবে এবং ঋণ বিতরণ কালে বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হবে।

৪। উপজেলার তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়/কলেজে একটি করে ফলজ,বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের বাগান তৈরী করা হবে,যাতে প্রতিটি বৃক্ষের নাম,বৈজ্ঞানিক নাম,উপকারিতা ইত্যাদি বিষয় লেখা থাকবে। ফলে বিদ্যালয়/কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তা দেখে জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

শুরু

৫।(খ) নতুন প্রসেস ম্যাপঃ কাষ্টমারের নিকট একটি সেবা যেভাবে পৌঠছ দেয়া হবে,তা বুলেট পয়েন্ট আকারে ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে)

যুব সংগঠন/আত্নকর্ীদের সাথে সভা-১ দিন

সংগঠন/আত্নকর্ীদের মধ্যে চারা ও অন্যান্য উপকরন বিতরন-১ দিন

মনিটরিং

শেষ

৫। গ. উদ্যেগটির মধ্যে নতুনত্ব কি?

১। যুবদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বৃক্ষরোপন কমর্সূচীর সফল বাস্তবায়ন

৫। ঘ) উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী হার্ডওয়্যার / সরঞ্জামাদি / অবকাঠামো লাগবে?

১। বৃক্ষের চারা

২। বাশের  বেষ্টনি

৩। খুটি

৪। পানি দেয়ার সরঞ্জাম

৫। ঙ) উদ্যেগটির জন্য নতুন কি কি ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে হবে

১। প্রশিক্ষিত যুব/যুব নারীদের সাথে উদ্বোদ্ধকরণ সভা

২। উপজেলা পরিষদ হতে অর্ প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা

৩। সরকারী খাস জমিতে বৃক্ষরোপনের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ।

৬) 	প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)

|  | সময় | খরচ | যাতায়াত |
| --- | --- | --- | --- |
| আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে | -- | -- | -- |
| আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে | -- | -- | -- |
| আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট | -- | -- | -- |

অন্যান্য সুবিধা (অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না অথবা টিসিভিতে পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য দৃশ্যমান সুবিধা থাকতে পারে। এসব কিছুর বিবরণ এখানে লিখতে হবে।)

১। পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে।

২। যুবদের আয়ের বিকল্প পথ তৈরী হবে।

৩। সামাজিক ইস্যুতে যুবদের স্বেচ্ছাশ্রমকে উতসাহিত করা।

৭)	বাস্তবায়নকারী টিমঃ (উদ্যোগটির পাইলট বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিটি অফিসে যে টিম গঠন করা প্রয়োজন)

| টিম লিডার | সদস্য | সদস্য |
| --- | --- | --- |
| জামাল নাসের খান উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কুলিয়ারচর,কিশোরগঞ্জ | জনাব হাদিউল ইসলাম ক্রেডিট সুপারভাইজার | জনাব মোঃ মুছা যুব সংগঠক |

| ৮. আইডিয়া পাইলট করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| মাইলস্টোন (অর্জন) | একটিভিটি | কে করবে? | Time |  |  |  |  |  |
|  |  |  | নভে/১৭ | ডিসে/১৭ | জানু/১৮ | ফেব্রু/১৮ | মার/১৮ | এপ্রি/১৮ |
| প্রাথমিক প্রস্তুতি | সকল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা , অবহিতকরণ ও অনুমতি গ্রহন | ওয়াইডিও |  |  |  |  |  |  |
|  | যুব সংগঠক/উদ্যেক্তা,এনজিও,উপজেলা চেয়ারম্যান,সরকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের সাথে সভা। | ঐ |  |  |  |  |  |  |
|  | টিম গঠন | ঐ |  |  |  |  |  |  |
|  | কমিটি গঠন ও কমিটির সভা | ঐ |  |  |  |  |  |  |
| বাজেট তৈরী ও তহবিল সংগ্রহ | বাজেট তৈরী ও অর্থ সংগ্রহ | ঐ |  |  |  |  |  |  |
| বৃক্ষের চারা ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় | চারা ক্রয় করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে পৌছাতে হবে। | যুব সংগঠক/ উদ্যেক্তা/ ইওয়াইডিও |  |  |  |  |  |  |
| বৃক্ষের চারা রোপন ও পরিচর্ | বৃক্ষের চারা রোপন করতে হবে ও পরিচর্া করতে হবে | ইউওয়াইডিও |  |  |  |  |  |  |
| প্রচারনা | যুব সংগঠক/উদ্যেক্তা,এনজিও,ইউপি চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বারের মাধ্যমে প্রচারণা | সংশ্লিষ্ট কমিটি |  |  |  |  |  |  |
| মনিটরিং | মনিটরিং টিম গঠন ও মনিটরিং | উপ-পরিচালক |  |  |  |  |  |  |
| মূল্যায়ন | মূল্যায়নের জন্য কমিটি গঠন | উপ-পরিচালক |  |  |  |  |  |  |
|  | ডকুমেন্ট প্রকাশনা | ওয়াইডিও |  |  |  |  |  |  |

৯. রিসোর্স ম্যাপঃ

| প্রয়োজনীয় সম্পদ |  |  | কোথা হতে পাওয়া যাবে? |
| --- | --- | --- | --- |
| খাত | বিবরণ | প্রয়োজনীয় অর্থ |  |
| জনবল | দপ্তরের কর্মচারী ও যুব সংগঠক/উদ্যেক্তা | --------- | নিজ দপ্তর |
| বস্তুগত | গাছের চারা,বেষ্টনী ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় | ৫০/- X ২০০/-= ১০,০০০/- | উপজেলা পরিষদ |
| অন্যান্য | সার,পরিবহন ইত্যাদি | ৫,০০০/- | উপজেলা পরিষদ |
| প্রয়োজনীয় মোট অর্থ |  | ১৭,০০০/- |  |

| ১০. Details of the Owner: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| নাম | পদবী |  | অফিস |  | মোবাইল |  | ই-মেইল |  | আইডিয়া পাইলটিং এলাকা (৬খ এর আলোকে) |
| জামাল নাসের খান | ইনোভেটর |  | কুলিয়ারচর,কিশোরগঞ্জ |  | ০১৭১৫-১২৫১৮৮ |  | zamal.naser@gmail.com |  | কুলিয়ারচর পৌরসভা |
| ১১ (বিভাগীয় কমিশনারের অফিস পূরণ করবে) মেন্টরের তথ্যঃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| নাম |  | পদবী |  | অফিস |  | মোবাইল |  | ই-মেইল |  |
| ১. জনাব মোঃ হামিদুর রহমান |  | উপ-পরিচালক, |  | যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা |  | 01986829105 |  | rhamidur48@gmail.com |  |